| LPP Eenheid : |  | 3 Para |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Apr 2020 - 31 Mar 2021 |  |  |  |
| Luik A |  |  |  |
| (Elementen overgenomen uit het GPP 2019 – 2023 / JAP 2020) |  |  |  |
| 09-HR-01 – Beleid inzake het gebruik van psychotrope middelen |  |  |  |
| Volgens GPP 2019-2023 nog niet van toepassing op Niv E. |  |  |  |
| 11-MR-01 – Werkplaatsen met bijzondere risico’s |  |  |  |
| Nr | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (materieel, personeel, financieel) |
| 1 | Opvolging van de inventaris van het patrimonium met de steun van de eenheden, de 2Ech Infra en van de MatBeh. |  | Inventaris per type atelier (gekende en erkende ateliers): ShP Doc ID: 19-50080330 Richtlijn – Dossier Werkplaatsen met bijzondere risico’s. |
| 2 | Rationalisatie van de bestaande capaciteiten. |  |  |
| 3 | Op norm brengen van de te behouden werkplaatsen. |  |  |
| 4 | Opmaak en implementatie van richtlijnen (DGMR-SPS-DSINFR-IDXX-002). |  |  |
|  | Contactgegevens piloot: |  | Adjt SNOECKX Francois |
|  | Eventueel bijkomende tekst : |  |  |
|  | - De verantwoordelijke autoriteiten (KorpsComd en/of KwComd) moeten de richtlijn DGMR-SPS-DSINFR-IDXX-002 toepassen voor elke erkende werkplaats met specifieke risico's die onder hun verantwoordelijkheid valt: - Opmaak van de WDA (werkplaatsdossier). - Codering in ILIAS van elke erkende werkplaats met een WDA. |  |  |
| 13-WB-01 - Functioneel en individueel risicobeheer |  |  |  |
| Volgens GPP 2019-2023 nog niet van toepassing op Niv E. Impact LPP = nihil. |  |  |  |
| 16-WB-02 - Analyse van het risico op burn-out binnen Defensie |  |  |  |
| Volgens GPP 2019-2023 nog niet van toepassing op Niv E. Impact LPP = nihil. |  |  |  |
| 17-MR-01 - Veiligheid van elektromagnetische velden (EMV) |  |  |  |
| Niet van toepassing op 3 Para |  |  |  |
| 17-MR-02 - Veiligheid van de metaalbewerkingsmachines |  |  |  |
| Nr | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (materieel, personeel, financieel) |
| 1 | Aanvullen basis-inventaris metaalbewerkingsmachines volgens de verspreide richtlijnen van de MatBeh. Streefdatum <50 machines = Jun 2020. |  |  |
| 2 | Identificeren en evalueren van de non-conformiteiten van de metaalbewerkingsmachines in de inventaris. Streefdatum <50 machines = Jun 2020. |  |  |
| 3 | Remediëren bepaalde non-conformiteiten (Tech Doc, …). |  |  |
| 4 | Opstellen en ter beschikking stellen van de indienststellingsverslagen. |  |  |
| 5 | Opstellen van de eventuele risicoanalyses en evalueren van de omgevingsfactoren. |  |  |
|  | Contactgegevens piloot: |  | Adjt SNOECKX Francois |
|  | Eventueel bijkomende tekst: |  |  |
| 17-WB-02 - Implementatie nieuwe werking PA PsySoc - VP |  |  |  |
| Volgens GPP 2019-2023 nog niet van toepassing op Niv E. Impact LPP = nihil. |  |  |  |

| LPP Eenheid: |  | 3 Para |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Apr 2020 - 31 Mar 2021 |  |  |  |
| Luik B |  |  |  |
| (DOELSTELLING: Vorig LPP, Verslagen LDPBW - ILE - BOC - ...) |  |  |  |
| 2020/001 – Correctieve maatregelen n.a.v. inspectie ILE |  |  |  |
| Nr | Activiteiten / Opdrachten |  | Middelen (materieel, personeel, financieel) |
| OVERLEG-Materies |  |  |  |
| 1 | Zie inspectie verslag |  |  |
|  | Contactgegevens piloot: |  | 2COMD |
|  | Eventueel bijkomende tekst : |  |  |