## LUIK A
01 Apr 2019 - 31 Mar 2020
Luik A
(Objectief : Bestaand LPP, verslagen LDPBW - ILE - BOC - … )
10-O&T - 01 - Verkeersveiligheid
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | De lokale ondersteuning van de, door ACOS O&T gestuurde, sensibiliseringscampagne zal opgenomen worden in alle LPP’s (o.a. door verspreiding affiches) |  | 2020-03-31 | VANDERSPIEGEL D.
Contactgegevens piloot : PAULUSSEN J.
Eventueel bijkomende tekst : Opvolgen rij- en rusttijden, veiligheid tijdens Mov in Coln. Voorstellen naar optimalisatie formuleren naar hoger echelon toe.
11-MR-01 - Werkplaatsen met bijzondere risico's
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | Er wordt gevraagd: - aan de verantwoordelijke autoriteiten (KorpsComd en/of KwComd) om de richtlijn inzake werkplaatsdossier toe te passen voor elke werkplaats met specifieke risico's die onder hun verantwoordelijkheid valt ; - aan de Voorzitters van de BOC hiervan een agendapunt op de agenda van de BOC’s te maken voor de regelmatige opvolging van de werkplaatsdossiers. | Inventaris per type atelier (gekende en erkende ateliers) beschikbaar op SHAREPOINT Infra. De richtlijn werkplaatsdossier (DGMR- SPS-DSINFR-IDXX-002) beschikbaar op EDir. In geval van vragen, contact opnemen met de Mat Beh (MR C&I-I/D/L v.w.b. het atelier zelf en MR SYS-S/U/O v.w.b. de machines) om duidelijkheid te verschaffen en om problemen op te lossen. | 2020-03-31 | SNOECKX F
Contactgegevens piloot : GELLENS M.
Eventueel bijkomende tekst : Trimestrieel voorafgaand aan BOC een technische vergadering organiseren met lokale afgevaardigden, LDPBW, AssPrev, Infra, RHDD, MT met betrekking tot opvolging LPP en overlopen punten BOC.
11-MR-01 Controles door erkende organismen
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | De inventaris van arbeidsmiddelen die onderworpen zijn aan controles of inspecties op punt stellen, alsook de opvolging van de uitvoering hiervan en de correctieve maatregelen | Eigen (zie DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001 “Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen”) Rapport MR Node | 2020-03-31 | SNOECKX F.
2 | ILIAS gebruiken voor de opvolging van de controles en de voorgestelde correctieve maatregelen voor het in ILIAS gekende Mat | Eigen (zie DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001 “Reglementaire controles en inspecties van arbeidsmiddelen”) + middelen van 1Ech Infra voor de Infra-gebonden controles ILIAS + rapport MR Node | 2020-03-31 | DE PRINS F.
Contactgegevens piloot : SNOECKX - DE PRINS
Eventueel bijkomende tekst :
13-WB-01 Functioneel en individueel risicobeheer
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | Acties op lokaal niveau in functie van de communicatie IDPBW | Offr Welzijn, Staf-medewerkerWelzijn, AsPrev, Offr HR, CSM, LDPBW05 | 2020-03-31 | GELLENS M.
Contactgegevens piloot : GELLENS M.
Eventueel bijkomende tekst : Realiseren van digitaliseren van Werkpostfiche in applicatie Risk Management
14-MR-02 Veiligheid van de technische elektromechanische installaties in de schoot van de Infra
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | Begin van de inventarisatiecampagne van de afzuiger van de werkplaatsen (4 types). | Eenheden | 2020-03-31 | DE PRINS F.
2 | De hieronder vermelde taken van de eenheden moeten geïntegreerd worden in het LPP van de eenheden. - Beëindigen de inventarisatie van de verwarmingsketel en koelgroepen volgens de richtlijnen van de materiaalbeheerder; - Begin van de inventarisatiecampagne van de afzuiger van de werkplaatsenn; - Verzekeren van de uitvoering van de verplichte wettelijke keuringen (conform de wettelijke termijnen) - Opvolging van de vastgestelde tekortkomingen hernomen in de rapporten; - Verzekeren dat het proces voor het beheer van de wettelijke controles in plaats is gesteld en wordt opgevolgd | TBD | 2020-03-31 | DE PRINS F.
Contactgegevens piloot : DE PRINS F.
Eventueel bijkomende tekst : NIHIL
14-O&T-02 Preventie van sportongevallen
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | RA moeten op lokaal Niv aangewend worden zodra goedkeuring generieke RA; permanent ter beschikking stellen van Doc | “Sharing” via Intranet (N+F) | 2020-03-31 | VASCO B.
2 | Communicatie inhoud SPS “Veil bij sportAct” en preventiemaatregelen ter beperking van sportongevallen tijdens de bijscholingen Pers PT&S en vergaderingen Sport (Pers, Infra, Mat, …) | KMILO | 2020-03-31 | VASCO B.
3 | Actieplan preventie permanente toepassen | SportMed screening, AMT, Med Sp, Org sportactiviteiten, AED, Med Evac middelen, … | 2020-03-31 | VASCO B.
4 | Optimaliseren van de medico-sportieve begeleiding | MeNuFit, AMT, MC, PTI, … | 2020-03-31 | VASCO B.
Contactgegevens piloot : VASCO B.
Eventueel bijkomende tekst : NIHIL
15-WB-01 Het ondersteunen van de ontwikkeling van een veiligheidscultuur in Defensie
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | Het samenvatten van de realisaties m.b.t. het lokale preventiebeleid op vlak van Welzijn in het Trim Verslag (“lessons identified”, genomen maatregelen, feedback naar personeel en LDPBW,…) | Stafmedewerker Welzijn, KorpsComd Hiërarchische Lijn | 2020-03-31 | GELLENS M.
2 | Implementeren van de principes uiteengezet tijdens de vormingen KHOO, BStV, HStC en seminarie KorpsComd binnen de eenheid (zie ook Vademecum KorpsComd betreffende incidenten) | Hiërarchische Lijn, (HOO's, Offrn, Comdo eenheid) | 2020-03-31 | GELLENS M.
3 | Organisatie van de voorziene JICCS “Brandpreventie & - bestrijding”, “EHBO” met inbegrip van de nodige evacuatie-oefeningen en verwijzing naar het Intern NoodPlan, “Normen en Waarden” voor alle personeel van de eenheid | Stafmedewerker Welzijn, KorpsComd Hiërarchische Lijn, AssPrev | 2020-03-31 | GELLENS M.
Contactgegevens piloot : GELLENS M.
Eventueel bijkomende tekst : NIHIL
16-WB-01 Analyse van het risico op burn-out binnen Defensie
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | Burn-out definitie bekend maken + PsySoc actoren + deelname aan actieplan krimpende organisatie | Bfg, (Psycho)sociale actoren Defensie, LDPBW, Pers Def en Comdo klanteenheden | 2020-03-31 | GELLENS M.
Contactgegevens piloot : GELLENS M.
Eventueel bijkomende tekst : NIHIL
17-MR-02 Veiligheid van metaalbewerkingsmachines
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | Inventariseren van de metaalbewerkingsmachines door de eenheden volgens de richtlijnen van de materieelbeheerder | S4/Magazijniers aan de hand van basis inventaris van de Mat Beh (via Q&R tools uit ILIAS gegenereerd) | 2020-03-31 | SNOECKX F.
2 | Opstellen en ter beschikking stellen van de indienststellingsverslagen | Preventieadviseurs | 2020-03-31 | SNOECKX F.
3 | Opstellen van de eventuele risicoanalyses en evalueren van de omgevingsfactoren | Preventieadviseurs | 2020-03-31 | SNOECKX F.
4 | Advies leveren aangaande de conformiteit van de machines en te treffen acties conform de van kracht zijnde wetgeving | Preventieadviseurs, DPBW-MR | 2020-03-31 | SNOECKX F.
5 | Opvolging verzekeren van de vastgestelde niet-conformiteiten | Comdo/Preventieadviseurs | 2020-03-31 | SNOECKX F.
Contactgegevens piloot : SNOECKX F.
Eventueel bijkomende tekst : NIHIL
17-WB-02 Implementatie nieuwe werking PA PsySoc - VP
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | Selectie, inschrijving Vmg, IPS HOC, aanpassing werkposten op niveau PsySoc Ant | PSA-C, PSA-R/CP PsySoc, PSA-R/VP, Admin beheer gebonden aan de Ant in afgeleide affectatie | 2020-03-31 | GELLENS M.
2 | Proactieve deelname aan de WG door PSA-R | PSA-R | 2020-03-31 | GELLENS M.
3 | De gepubliceerde richtlijnen uitvoeren | All Pers Def | 2020-03-31 | GELLENS M.
4 | Lokale Bfg’s volgen, kennisname van nieuwe werking DPBW PsySoc via lokale communicatie (posters, flyers, SHP enz.) | All Pers Def | 2020-03-31 | GELLENS M.
Contactgegevens piloot : GELLENS M.
Eventueel bijkomende tekst : Oproep nieuwe VP in gelanceerd in de Eenheid.

## LUIK B
3 Para LPP |  |  |  | Page 1 of 2
01 Apr 2019 - 31 Mar 2020
Luik B
(Objectief : Bestaand LPP, verslagen LDPBW - ILE - BOC - … )
10-O&T - 01 - Verkeersveiligheid
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | Veiligheid Mov | LDPBW, S4, S3 | 2020-03-31 | PAULUSSEN J.
Contactgegevens piloot : PAULUSSEN J.
Eventueel bijkomende tekst : Opvolgen rij- en rusttijden, veiligheid tijdens Mov in Coln. Voorstellen naar optimalisatie formuleren naar hoger echelon toe.
15-WB-01
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | Communicatieplan Preventie & Welzijn | LDPBW, S4, S3 | 2020-03-31 | GELLENS M.
Contactgegevens piloot : GELLENS M.
Eventueel bijkomende tekst : Trimestrieel voorafgaand aan BOC een technische vergadering organiseren met lokale afgevaardigden, LDPBW, AssPrev, Infra, RHDD, MT met betrekking tot opvolging LPP en overlopen punten BOC.
2019/01
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | Optimaliseren van het legionellabeheersplan, waar nodig via MatMan actie. Uitbating van legionellabeheersplan en uitvoeren reglementair voorgeschreven maatregelen. | Richtlijnen DGMR-SPS-PRPER-ISTX-001, contract UTO 9IS003 (Veolia) LDPBW05, … | 2020-03-31 | DE PRINS F.
Contactgegevens piloot : DE PRINS F.
Eventueel bijkomende tekst : NIHIL
2019/02
Nr | Activiteiten / Taken | Middelen (materieel, personeel, financieel) | NLT | POC
1 | Bijdragen aan Risicoanalyse RRV, opsporing van risico's aan de hand van vragenlijst | N-SIPPT-GRB-MR, LDPBW05 | 2020-03-31 | COUDOUX R.
Contactgegevens piloot : COUDOUX R.
Eventueel bijkomende tekst : NIHIL