# SAfety COnsultancy (SACO)

VEILIGHEIDSAFSPRAKEN
Voor werken met derden en aannemers

# Vergadering van 09 Maart 2021:

Contract 19IA801

Opdracht – 0OE01581 – Kw Gavere – Vervangen HS-cabine – HC44020A001

# Aanwezig:

MR C&I I/S/T	1LT DERWAEL Simon

2°Ech Infra	ADJ DUPONT John (UTO)
SGT DOOMS Bruno (UTO/OostVlaanderen)
1SG DEBRUYNE Kenny (OOB)

Kwartier	AJM COPPENS Gunther (Facility Manager/POCSA)

1°Ech Infra	1SC WALGRAVE Guy

SLPPT 23/6	ADJ HAENTJENS Kathy

Aannemer	Dhr. VANWYMELBEKE Kristof (Fa ENGIE Electrabel)

## Gegevens tussenkomende partijen:

| Naam | Functie | Telefoon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| DUPONT John | 2°ECH Infra | +32/485 179937 | John.dupont@mil.be |
| DOOMS Bruno | 2°ECH Infra | +32/474 843316 | Bruno.Dooms@mil.be |
| DEBRUYNE Kenny | 2°Ech Infra | +32/472 101874 | Kenny.DeBruyne@mil.be |
| COPPENS Gunther | POCSA Kwartier | +32/496 417534 | gunther.coppens@mil.be |
| WALGRAVE Guy | 1°Ech Infra | +32/474 777633 | guy.walgrave@mil.be |
| HAENTJENS Kathy | SLPPT 23/6 | 02 / 44 22073 | Kathy.Haentjens@mil.be |
| VANWYMELBEKE Kristof | Fa ENGIE Electrabel | +32/473 930445 | kristof.vanwymelbeke@engie.com |
| HVW (Hoofd Van Wacht) | Wachtlokaal | 02 / 44 22261 |  |

## Toegang tot het Kwartier:

- Leesbare kopie van identiteitskaart (voor –en achterzijde) van het personeel dat door de (onder)aannemer zal tewerkgesteld worden op de werf moet minstens twee dagen voor aanvang van de werken overgemaakt worden.
Controleer de geldigheid (Over te maken de week voor aanvang van de werken)

- De normale toegangsprocedure voor bezoekers is van toepassing, nl. Aanmelden aan de toegangspoort.

- Nr-platen van de werfvoertuigen meegeven aan de technisch verantwoordelijke – (X-2, bij voorkeur samen met de ID’s van de werknemers).

- Werken tijdens het weekend is NIET toegestaan

- Werkuren:
tussen 07.00Hr-16.00Hr

- Wegcode is van toepassing binnen het Kwartier. Snelheid in het Kwartier is 30km/u

## Algemeen:

- Aanvangsdatum dient nog nader bepaald door de Fa ENGIE Electrabel ism Fluvius. Vermoedelijk tweede helft van april 2021 met een vermoedelijke uitvoeringstermijn van 5 werkdagen.

- Contractant bevestigde dat hij effectief op XX April 2021 zal starten (nader in te vullen)

## Werfzone:

- De blok, MG 17, waar zowel de HS-cabine als het ALSB zich bevinden zijn werfzone – doorgangen blijven open en er moet op gelet worden dat de verschillende partijen elkaar zo weinig mogelijk storen. (respect voor ieders opdracht)

- Voor de firma dient iemand op de werf aanwezig (permanent) met voldoende kennis van onze landstaal.

- Plaatsbeschrijving mag door de contractant (foto’s zijn voldoende).

  - Zorgen dat de onmiddellijke omgeving van de blok waarin de HS-cabine zich bevindt wordt vrijgehouden.

  - Voertuigen mogen geparkeerd worden naast deze blok op de parking achter MG 19.

- Elektriciteit mag gratis afgetakt worden van het Kwartier. Eventuele werfkasten of “paddenstoelen” moeten gekeurd zijn.

- Water, indien nodig, mag gebruikt worden van het Kwartier.

- Materiaal/materieel van de aannemer mag gestockeerd worden, maar mag nooit de toegankelijkheid tot de militaire installaties beperken.

- De sanitaire voorzieningen van de blok MG 18 mogen door het personeel van de aannemer gebruikt worden, op voorwaarde dat deze toiletten proper achtergelaten worden.

- De werf dient dagelijks opgeruimd (afval/puin/stof/verwijderde delen van de oude installatie)

- Gegevens van onderaannemers moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan het bestuur.

- Planning: dient te worden gevolgd – indien moet worden bijgestuurd gebeurt dit in overleg met zowel het Kwartier (POCSA) alsook het 2°Ech Infra.

- Middagmaal kan genuttigd worden in de MG 18 (2-3personen)

- Op het einde van de werken zal de volledige werfzone worden opgeruimd en indien noodzakelijk worden gereinigd door de firma opdat geen stof en dergelijke worden achtergelaten.

## Preventie en fysieke veiligheid:

- Specifieke richtlijnen Defensie m.b.t. COVID-19 zijn te respecteren:

- Bij Defensie bestaat een richtlijn die het verplicht om voor aanvang van werken een “safety consulting” vergadering (=SACO) te houden. Het doel van deze vergadering is om mogelijke wederzijdse risico’s (Defensie  Contractant) op te sporen en hieraan te verhelpen of deze zo laag mogelijk te houden.

- SACO – Gekende risico’s:

  - Stofvorming:

    - De Fa zal voorzieningen treffen om stofvorming maximaal te voorkomen

    - Eventuele achtergebleven stof zal dagelijks worden verwijderd

  - Er zijn actueel geen verdere risico’s gekend van Defensie t.o.v. de aannemer. Mochten er tijdens de werken bijkomende risico’s worden gegenereerd, dan moet dit direct aan de SACO-verantwoordelijke worden gemeld, die op zijn beurt de nodige coördinatie zal uitvoeren om de nodige bijkomende maatregelen te nemen en de nodige informatie te verspreiden.

- Werk –en vuurvergunningen moeten vooraf worden aangevraagd. Deze vergunning is geldig voor de duur van de werken. (cfr SACO-dossier)

- EHBO-kist moet altijd aanwezig zijn op de werf (één kist per team)

- Bij een ernstig ongeval moet direct “112” worden gebeld. Aansluitend moet de POCSA en het wachtlokaal van het Kwartier (02/44 22261) verwittigd worden van het incident en de locatie, zodat aankomende interventievoertuigen zo snel mogelijk tot bij het incident kunnen worden geleid.

## Practische zaken:

- Veiligheidscoördinatie en risicoanalyse => ten laste van de aannemer en nog over te maken voor aanvang van de werken.

- De inplanting van de noodstroomgroep door de Fa DUTRY-power dient nog nader bepaald. Mogelijkheden zijn thv MG 3 dmv een vaste 125A muuraansluiting of in de MG 17, rechtstreeks op het barenstel van het ALSB. Er wordt opgemerkt dat er bij de noodstroomgroep een spill-set dient aanwezig te zijn alsook dat alle bijkomende handelingen vooraf gemeld moeten worden aan de POCSA van het Kw. (bvb tanken / tussentijds onderhoud bij langdurig gebruik) Bij eventueel “morsen” dient asap een melding gemaakt.

- Gegevens van het Kwartier:
Kw Kapt Vl De Hemptinne
Molenstraat 69
9890 Gavere

- Nuttige tf-nummers => zie hierboven

- Werk- en vuurvergunning => Voor de duur der werken, aan te vragen bij de POCSA van het Kw of het 1°Ech.

- EHBO:
Eigen verbandkist (binnen een aanvaardbare straal)
Infirmerie Kwartier => geen aanwezig => “112”

- Planning der werken:

  - Duur werkdag 07.00Hr – 16.00Hr

  - Openen en sluiten van de blokken door POCSA Kwartier / sleutel omheining bij HVW

  - Leveringen tijdig communiceren:

    - Normaal via mail:

      - Wat:

        - Fa

        - Naam chauffeur

        - Wat

        - Wanneer

      - Naar wie?

        - 2°Ech Infra

        - POCSA Kwartier

      - Wanneer?

        - Een verwittiging NLT 15.00Hr x-2 is voldoende of persoonlijk aan het Pers Kw x-1

- Werfinrichtingsplan:
Thv MG17 – MG 19.

- Geen toegang tot de werf voor onbevoegden. Het Kw Gavere is een gesloten kwartier. Enkel de werfzone en de MG 18 (refter) zijn voor u toegankelijk

- In geval van brandalarm dienen de instructies van het Kwartier gevolgd.

  - Weten wie er waar aanwezig is

  - Verzamelplaats is aan het wachtlokaal MG 1

- Aannemer => eigen brandbestrijdingsmiddelen (voor iedere ploeg één)

- Richtlijnen V&G:

  - Gebruik PBM

  - Rookverbod binnen de gebouwen

  - Eten in camionette / refter van het Kwartier MG 18

  - Dagelijks opruimen van de werf

- Circulatieplan?

  - Buiten het gebouw (verantwoordelijkheid POCSA)

  - Binnen het gebouw (verantwoordelijkheid POCSA)

- Oplevering:

  - Na uitvoering van de werken dienen deze nog gekeurd voor oplevering. Dit is momenteel nog niet voorzien.

  - Na keuring kan opgeleverd worden

  - GEEN voortijdige schuldvorderingen

- Technische opmerkingen:

  - Communicatie tussen de aannemer en de POCSA van het Kw is op deze site erg belangrijk. Voor opstart van de werken dient besproken en vastgelegd wanneer er juist op noodstroom overgegaan wordt.

  - Pas nadat het Kw op diesel draait en na akkoord POCSA mag de aannemer de werken aanvatten.

  - Aanvatten van de werken houdt in dat eerst de HS-cabine spanningsloos gezet wordt. Duidelijk aan te duiden op de cabine dat deze niet mag ingeschakeld worden gedurende de geplande werken! Het af –en inschakelen van de HS cabine is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

  - De asbestverwijderingswerken die gepaard gaan met de afbraak van de oude cabine dienen uitgevoerd conform vigerende normen. Verwerkingsattesten maken deel uit van de oplevering.

  - De bouwkundige werken dienen nauw ingepland ifv de plaatsing van de noodstroomgroep van de Fa ENGIE Electrabel. De bijkomende huurperiode zal deel uitmaken van een aparte BB, af te rekenen via ENGIE solutions. Er wordt overeengekomen dat deze bouwkundige werken aansluitend ingepland worden. Zo kan het personeel van de Fa GTC spanningsloos deze werken uitvoeren.

  - Na plaatsen, afwerken en keuren van de nieuwe HS-cabine kan deze terug in gebruik genomen worden. Na communicatie met de POCSA Kwartier kan overgegaan worden van NOOD naar NET spanning.

- Belangrijke data:

|  | Aanvang werken / NET-NOOD |
| --- | --- |
|  | Afbraak werken |
|  | Opbouwwerken |
|  | Opbouwwerken |
|  | Werken door OOB |
|  | Omschakeling NET-NOOD |

ADJ DUPONT John

Technisch verantwoordelijke

2°Ech Infra BRUGGE

0485/17.99.37