## Slide 1: Plan Local de Prévention 2016 80 UAV Sqn

## Slide 2: Plan Local de Prévention Volet A Ref : Plan global de prévention de la Défense 2016-2020 Plan annuel d’actions 2016

## Slide 3
PLAN LOCAL DE PREVENTION (PLP) VOLET A ANNEE: 2016 |  |  |  |  | 
Organisme : Gpt Qu 10 - FLORENNES |  |  |  |  | 
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
08-MR-01: Vibrations | Inventaire, évaluation et maîtrise des risques en relation avec l’exposition des employés aux vibrations mécaniques. | Diffusion de la directive (afin de maîtriser les risques liés à l’exposition aux vibrations mécaniques des travailleurs) aux président des CCB et Chefs de Corps. | Guide | MRSys-L | EC
09-WB-03 : Système dynamique de gestion des risques (SDGR) | Application de la note CHOD 10-00290160 du 28 Avr 10 | 1, Planning de révision 2, Amélioration de la qualité |  | LH / Ass Prev | EC

## Slide 4
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
10-O&T-01 : Sécurité routière | Réduction significative de 25% du nombre d’accidents de la route dans lesquels les véhicules militaires sont impliqués, endéans les cinq ans | Soutien local à la campagne de sensibilisation pilotée par ACOS O&T | Campagne d’affichage Briefing sur le Sh P | ACOS O&T LH Ass Prév | EC
Notes: 4

## Slide 5
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
14-O&T-01 : Prévention des accidents de sport | Réduire de 25% les accidents de sport à l’horizon 2018 | AR doivent être appliquées au Niv local dès l’approbation de l’AR générique ; accès permanent à la Doc. Examen de la SPS “Sécurité pendant les activités sportives” et des mesures de prévention visant à limiter les accidents de sport. | Analyses des risques Directives IRMEP | TBD Cdt REMACLE APTI | R EC EC
Notes: 5

## Slide 6
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
13-WB-01 – Gestion du risque fonctionnel et individuel | Introduction des fiches de postes de travail dans la base de données | Poursuite des analyses de risque Indication des risques réels pour la santé Préparation de l’image de risque de l’unité et introduction des fiches de poste de travail dans la base de données Risk Management Fmn de la LH pour l’utilisation de l’application Associer le Pers aux fiches de poste de travail et introduction dans la base de données |  | SLPPT, AsPrev, LH (Chef Sec, Chef Atelier,…) SLPPT, AsPrev Offr HR, CSM,… Offr HR, CSM,… | EC EC/R R R
Notes: 6

## Slide 7
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
15-WB-01 – Culture de sécurité à la Défense | L’établissement des connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires chez tous les cadres pour leur permettre, en fonction des circonstances et en ayant conscience des dangers et des risques, de décider de manière responsable de la mise en œuvre du personnel et du matériel. | Exploitation des rapports d’incidents de l’unité Application des principes exposés durant la FBEM par les jeunes Offr qui ont suivi la Fmn Familiarisation au sein de l’unité avec les principes qui ont été exposés durant le CSEM et le séminaire des Chefs de Corps Fourniture de toolboxes applicables au sein de l’unité | Briefing Offr FBEM Vadémécum Chefs de Corps Toolboxes | Comdt unité Offr CO SLPTT AsPrev Chefs de Sv | EC R R R
Notes: 7

## Slide 8
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
11-WB-01 - Implémentation de l’analyse de risque psychosocial “day to day life” | Eviter ou limiter les dégâts liés à la charge psychosociale | Exécution de l’enregistrement des incidents de nature psychosociale (PC mises en place) Exécution de l’analyse et exploitation des incidents de nature psychosociale enregistrés (PC+ mises en place) Exécution des observations SOBANE aspects PsySoc nécessaires Exécution des AR PsySoc ponctuelles nécessaires | ACWB-SPS-PSYSOC-001 ACWB-GID-WRKPR-013 ACWB-GID-WRKPR-019 ACWB-GID-WRKPR-017 ACWB-GID-WRKPR-012 | PC/PC+/SLPPT SLPPT / PC + / LH PC / PC + / SLPPT / LH | R R R R
Notes: 8

## Slide 9: Plan Local de Prévention Volet B

## Slide 10
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
Campagne d’affichage « Sécurité du travail » | Information des travailleurs Dangers F16 Dangers UAV | Renouvellement périodique Briefing prévention du 20 Jan 16 | 4 panneaux d’affichage 80 UAV | Assi Prév WASO/SASO | EC T
Visite annuelle des lieux de travail | Conformément aux prescrits légaux, chaque lieu de travail doit faire l’objet d’une visite annuelle | Lieu de travail F44 & F89 – 30 Mars 16 | VLT Rapports | LH, CCB, SLPPT, Cel AMT | EC
Suivi de la réalisation des contrôles réglementaires par un SECT | Veiller à garantir le contrôle de tout le matériel concerné | 3 contrôles trim. (durée = 5 jours) + 1 contrôle annuel (durée = 7 jours) + Les mises et remises en service Compte-rendu annuel disponible dans le rapport annuel SLPPT | Rapport trimestriel 2WTac/80 UAV/ MCU NAMUR Rapport annuel 2015 | LH | EC

## Slide 11
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
Mise en œuvre de la politique de réalisation des inspections réglementaires | Garantir la sécurité d’emploi du matériel concerné | Inspections | IED | LH + IED Inspecteur engins | EC
Prévention anti-feu domestique | Assurer la réactivité du personnel face à un incendie | Répartition des responsabilités bâtiments (2016) Mise à jour des dossiers conformément à la directive locale (2016) Visite approfondie des lieux de travail Anti-feu Sit Ex Incendie 2015.xlsx Formations Niv 1 Briefing sur le Sh P ARI Planification Ex Incendie 2016 | Coordinateur de prévention de l’incendie | LH Responsable anti feu Esc 3. Coordinateur de prévention de l’incendie/ SLPPT 4. LH 5. Coordinateur de prévention de l’incendie + Sec AFA Ass Prév Ass Prév | 1 T 2 T 3 R 4 T 5 EC 6 EC 7 T 8 EC

## Slide 12
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
Gestion des produits dangereux | Sécurité du personnel et des installations | 1. Dresser l’inventaire des produits dangereux 2. Collecter et mettre à jour les fiches MSDS 3. Assurer un stockage approprié 4. Déterminer EPI, EPC, mesures de réaction en cas de contact |  | 1. LH 2. LH 3. LH 4. LH | EC
Problèmes liés à l’alcool | Mettre en place une structure de prévention relative aux problèmes d’alcool | Coordination entre la LH et la Cel ADDICT Briefing sur le Sh P | Briefing et permanence occasionnelle | Cel ADDICT LH AMT Ass Prév | EC

## Slide 13
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
Chute du personnel | Réduction des chutes des piétons | Répertorier les troittoirs en mauvais état aux abords des installations |  | 1 Ech Ass Prév | EC

## Slide 14
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
09-WB-01 : Combattre la surcharge pondérale | Stabilisation de l’épidémie au niveau de 2007 | Une prévention validée au niveau de la population 2. Une info correcte 3. L’atteinte d’une perte de poids limitée | Briefing sur le Sh P Médecine du travail Activités sportives hebdomadaire organisées | LH, Ass Prev Cel AMT APTI | EC
Politique en matière de violence, de harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail | Prévention et information maximale pour éviter le harcèlement ou violence | Publicité maximale, cours cadre, séances d’information, briefing aux nouveaux. | Info tableaux, rappel réguliers, affiches. Brochure d’accueil Terminée | 1.LH 2.Ass Prev | EC

## Slide 15
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
Accueil des nouveaux travailleurs | Application des directives de la défense pour l’accueil des nouveaux travailleurs | Fourniture du dossier d’accueil et de son volet fonctionnel (Fiches de poste de travail, fiches de fonction) | Fiches et brochure terminées | CO et LH Ass Prev RSM Cpl de Corps IPR | T
Suivi des demandes Infra en liaison avec le BE du personnel | Suivre l’évolution des dossiers Infra qui ont un impact sur la sécurité du personnel | Voir dans les directives Suivre les dossiers et WO par Infra 1é échelon | CIL (continuous Infra List) | 1.CO 2.INFRA 3,Délégué INFRA | EC

## Slide 16
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
Suivi des demandes Infra en liaison avec le BE du personnel pour les logements situés au quartier | Suivre l’évolution des dossiers Infra qui ont un impact sur le BE du personnel logeant au quartier | Suivre les dossiers et WO | CIL (continuous Infra List) | 1. Infra 2. Commission de gestion Locale Sv Logements Florennes | EC
07-MR-01 : Gestion de l’amiante | Répondre à toutes les obligations légales | Gestion et suivi de l’inventaire d’amiante. Contrôle visuel de l’état Briefing sur le Sh P | Etiquetage | Ass Prev / Pers formé SLPTT Ass Prev | EC