## Slide 1: Plan Local de Prévention 2018 80 UAV Sqn

## Slide 2: Plan Local de Prévention Volet A Ref : Plan global de prévention de la Défense 2018-2022 Plan annuel d’actions 2018 Sources : SIPPT

## Slide 3
PLAN LOCAL DE PREVENTION (PLP) VOLET A ANNEE: 2018 |  |  |  |  | 
Organisme : Gpt Qu 10 - FLORENNES |  |  |  |  | 
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
16-MR-01  : Optimalisation de l’ergonomie et de la sécurité intrinsèque des Véhicules militaires | Suivi de l’ergonomie et de la sécurité des Veh Mil car évolution du concept d’emploi | Actuellement, pas encore d’impact sur le PLP |  |  | R
08-WB-01 : Développement d’une politique d’appui psychosocial au sein de la Défense | Définir une politique générale Information du Pers Fmn des acteurs Détermination & suivi d’indicateurs | Ultérieur |  | PC Adjt DELOYER O. | EC

## Slide 4
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
09-HR-01 – Politique relative aux produits psychoactifs (e. a. drogues & alcool) | Prévenir/diminuer le dysfonctionnement, l’exposition à des risques plus élevés, les accidents de travail & les dommages dus à la consommation | Ultérieur Rem : la politique actuelle concernant les drogues et l'alcool reste d'application et sera affinée après la communication de la politique adaptée. Brifings |  | Cel AMT Sec Police Ass Prev | EC EC
Notes: 4

## Slide 5
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsible | Status
11-HR-01 – Politique de formation en matière de bien-être | Analyse de la situation et des besoins, rédaction de directives, mise en œuvre de Fmn | Ultérieur |  | Ass Prev | EC
11-MR-02 – Contrôles par organismes agréés | Disposer d’un système pour vérifier si les obligations légales en matière de contrôles à effectuer par un organisme agréé sont remplies | 1. Mettre au point l’inventaire des équipements de travail soumis à un contrôle ou une inspection, ainsi que le suivi des exécutions et des actions correctives | Propres (voir DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001 « Contrôles et inspections réglementaires des équipements de travail ») + MRNode | Comd Sqn Maint | EC EC
 |  | 2. Utiliser ILIAS pour le suivi de l’exécution des contrôles et des actions correctives du matériel qui y est encodé | Idem + moyens 1Ech Infra pour les contrôles liés à l’infrastructure + MRNode |  | 
Notes: 5

## Slide 6
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
11-MR-01 - Ateliers avec des risques spécifiques | Avoir des ateliers conformes dans un environnement de travail sain. Fournir des documents de références quant à la gestion de leur atelier. Prios (par DGMR): gestion par type d'ateliers, guide d’utilisation par atelier, contrats pour mise en conformité | Le Comd de Corps et/ou Comd de Qu doit consulter les inventaires officiels sur SHAREPOINT Infra, de fermer tous les ateliers non retenus (ateliers non connus ou non reconnus) et de prendre les mesures nécessaires pour le démantèlement de ces ateliers. Concernant les ateliers retenus, y prêter la plus grande attention lors des visites annuelles des lieux de travail et des éventuelles remarques émises. | Un inventaire par type d’atelier (ateliers connus et reconnus) est disponible sur SHAREPOINT Infra. En cas de questions, le GesMat (MR C&I/D/L pour l’atelier même et MR SYS-S/U/O pour les machines) peut être contacté afin de clarifier les choses et de remédier aux problèmes rencontrés. | Ass Prev | T
Notes: 6

## Slide 7
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
14-MR-02 : Sécurité des installations électromécaniques INFRA | Vérification de la réalisation des contrôles légaux sur les installations techniques électromécaniques au sein de l’Infra (installations électriques, paratonnerre, ascenseurs, ponts roulants, élévateurs…) et remédiation aux anomalies constatées | 1. Finalisation de l’inventorisation des échelles, points d’ancrage, installations anti-incendie suivant les modalités établies par le Gest Mat | 1 Ech INFRA | 1 Ech INFRA | EC
 |  | 2. Inventorisation des chaudières et groupes de froid suivant les modalités établies par le Gest Mat |  |  | 
 |  | 3. S’assurer de l’exécution des contrôles obligatoires (conformément aux délais légaux) |  |  | 
 |  | 4. Suivi de manquements mentionnés dans le rapports |  |  | 
 |  | 5. Mettre en place les moyens pour assurer la gestion et le suivi des contrôles légaux Infra |  |  | 
Notes: 7

## Slide 8
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
10-O&T-01 : Sécurité routière | Réduction significative de 25% du nombre d’accidents de la route dans lesquels les véhicules militaires sont impliqués, endéans les cinq ans | Soutien local à la campagne de sensibilisation pilotée par ACOS O&T (e.a. par la diffusion d’affiches) | Sp de ACOS O&T LH U (responsable du transport) SLPPT | Section Police | EC
17-MR-01-Sécurité des champs électromagnétiques | Inventorier le Mat/Infra concerné Identifier le Pers à risques particuliers Evaluation des risques Ancrer la politique de gestion Implémentation de la politique | 1. Inventorier | Gest Mat | Ass Prev | R
 |  | 2. Apprécier les risques | SPPT-MR & ERM |  | 
 |  | 3. Gestion | Gest Mat & Conseiller en Prev |  | 
Notes: 8

## Slide 9
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
16-WB-01 – Analyse du risque de burnout au sein des Composantes | Définir le risque de burnout par unité de chaque composante Proposer des mesures de prévention globales par composante ; Proposer des mesures de prévention locale par unité | Mettre à jour les acteurs (psycho)sociaux en matière de burnout | Bfg, acteurs (psycho)sociaux de la Défense | PC | EC
17-WB-01 – Risk Mgt | Rassembler les docs liés à la sécurité (analyses de risques, etc), et les mettre à disposition des utilisateurs via une DB afin de documenter les activités à risque | Poursuite des analyses de risque dans le contexte du SDGR Recherche et centralisation des analyses de risques existantes | LH, SLPPT Ass Prev | LH, Ass Prev | R
Notes: 9

## Slide 10
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
13-WB-01 – Gestion du risque fonctionnel et individuel | Introduction des fiches de postes de travail dans la base de données | Modification des méthodes de travail au sein des unités suite à la communication SIPPT | Ass Prev, Offr HR | Ass Prev | EC
Notes: 10

## Slide 11
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
15-WB-01 – Culture de sécurité à la Défense | L’établissement des connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires chez tous les cadres pour leur permettre, en fonction des circonstances et en ayant conscience des dangers et des risques, de décider de manière responsable de la mise en œuvre du personnel et du matériel. | 1. Utilisation de l’application « Plan local de prévention » (planification, exécution et suivi de la politique locale de prévention – niveau unité) | Chef de Corps | Comd Esc/Fl | EC
 |  | 2. Résumer les réalisations par rapport à la politique de prévention locale /Bien-être dans le Rapport Trim | Chef de Corps, LH | Comd Esc/Fl | 
 |  | 3. Promouvoir la déclaration des incidents en utilisant l’application incidents | Chef de Corps, LH, AsPrev | Comd Esc/Fl, AsPrev | 
 |  | 4. Implémenter les principes exposés lors des Fmn HOO, FBEM, FCOS et séminaire Chefs de Corps au sein de l’unité (+ Vade-mecum Chefs de Corps - incidents) | LH | Comd Esc/Fl | 
 |  | 5. Organiser les sessions de JICCS “Prévention & lutte incendie” et “Premiers soins” prévues + exercices d’évacuation prévus en relation avec le PIU +Normes et valeurs pour tout le Pers | Chef de Corps, LH, Ass Prev | Comd Esc/Fl, Ass Prev | 
Notes: 11

## Slide 12
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
17-WB-02 – Implémentation nouveau fonctionnement CP PsySoc – PC | (1) Assurer l'accessibilité du conseiller en prévention  aspects psychosociaux du travail et de la personne de confiance aussi bien sur le territoire belge qu’en Ops (2) Mettre en œuvre des analyses de risques psychosociaux aussi bien sur le territoire belge qu’en Ops | 1.Impliquer les acteurs PsySoc dans la communication des messages Impliquer les CO et LH dans la transmission des messages | CP PsySoc, AMT, PC, Psy | PC | EC
 |  | 2.Appliquer les directives publiées | All Pers Def | PC | 
 |  | 3. Impliquer les acteurs PsySoc locaux dans l’évaluation de la structure de fonctionnement | PC, CP PsySoc, autres acteurs PsySoc + AMT | PC | 
Notes: 12

## Slide 13
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
17-MR-02-Sécurité des machines-outils de travail de métal | Identification des machines-outils pour travail du métal Evaluation des non-conformités Actions correctives | Inventorier les machines-outils pour travail du métal par les unités selon les directives du Gest Mat | S4/magasinier sur base de l’inventaire de base du Gest Mat(généré via Q&R-tools ILIAS) | IED | T
 |  | Etablir et mettre à disposition les rapports de mise en service | Conseillers en prévention | IED | 
 |  | Effectuer les analyses de risques éventuelles et évaluer les facteurs environnementaux | Conseillers en prévention | IED | 
 |  | Formuler un avis concernant la conformité des machines et effectuer les actions conformément aux réglementations en vigueur | Conseillers en prévention, SIPPT-MR | IED | 
 |  | Garantir le suivi des non-conformités constatées | Comdt/conseillers en prévention | IED | 
Notes: 13

## Slide 14
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Status
14-O&T-01 – Prévention des accidents de sport | Réduire de 25% les accidents de sport à l’horizon 2018. | 1. Appliquer les AR au Niv local dès l’approbation de l’AR générique ; accès permanent à la Doc | “Sharing” via Intranet (N+F) | Sec Sport | EC
 |  | 2.Communication de la SPS “Sécurité pendant les activités sportives” et des mesures de prévention visant à limiter les accidents de sport pendant les recyclages du Pers PT&S et pendant les réunions du Sport (Pers, Infra, Mat, …) | IRMEP |  | 
 |  | 3. Exécution du plan de prévention « mort subite » | Screening Med Sport, AMT, Sp Med, Org des activités sportives, DAE, moyens d’Evac Med, … |  | 
 |  | 4.Optimalisation de l’accompagnement médico-sportif | MeNuFit, AMT, MC, PTI … |  | 
Notes: 14

## Slide 15: Plan Local de Prévention Volet B

## Slide 16
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsables | Status
Campagne d’affichage | Information des travailleurs | Renouvellement périodique | 03 panneaux d’affichage | Ass Prev | EC
Visite annuelle des lieux de travail | Conformément aux prescrits légaux, chaque lieu de travail doit faire l’objet d’une visite annuelle | F54 - Le 04 Avr 18 F44 – 4é trimestre 18 | VLT Rapports | Comd Sqn CCB, SLPPT, Cel AMT | T R
Suivi de la réalisation des contrôles réglementaires par un Service Externe de Contrôle Technique (SECT) | Veiller à garantir le contrôle de tout le matériel concerné | 3 contrôles trim. (durée = 5 jours) + 1 contrôle annuel (durée = 7 jours) + Les mises et remises en service Compte-rendu annuel disponible dans le rapport annuel SLPPT | Rapports Trim 2W Tac – 80 UAV MCU Namur SABCA – SONACA Rapport annuel 2017 | Adjt MÜLLER Sqn Maint | T

## Slide 17
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsables | Sta tus
Gestion des produits dangereux | Sécurité du personnel et des installations | 1. Dresser l’inventaire des produits dangereux 2. Collecter et mettre à jour les fiches MSDS 3. Assurer un stockage approprié 4. Déterminer EPI, EPC, mesures de réaction en cas de contact | Chrome6 Mat GSE | 1, LH 2. LH 3. LH 4. LH | T T T T
Problèmes liés à l’alcool | Mettre en place une structure de prévention relative aux problèmes d’alcool | Coordination entre la LH et la Cel ADDICT Briefing | Briefing Sh Pt 80 UAV | Cel ADDICT LH Comd Esc Cel AMT | T

## Slide 18
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsables | Sta tus
Mise en œuvre de la politique de réalisation des inspections réglementaires | Garantir la sécurité d’emploi du matériel concerné | 1.Réalisation d’un inventaire 2.Inspection 3.Réalisation des mises en service | IED Inspection Engins Dangereux | Adjt MULLER (Sqn Maint) | T T T
Prévention anti-feu domestique | Assurer la réactivité du personnel face à un incendie | Répartition des responsabilités Mise à jour des dossiers conformément à la directive locale Visite approfondie des lieux de travail Formations Niv 1 Analyse Risques incendie Situation extincteurs 2018 7. Exercice incendie | Coordinateur de prévention de l’incendie Dernière mise à jour : Jan 18 F44 : 4é trimesrte18 F54 : 4 Avr 18 Formation Avr 2018 Contrôle 2018 et inventaires effectués F44 : 21 mars 18 F54 : 14 mars 18 | 1.Comd Gp/Esc/Fl Responsable anti feu Esc 3.Coord prév incendie/SLPPT 4.Adjt Yves BERTRAND 5. Coord prév incendie + Sec AFA 6. CPI + SLPPT 7. Coord prev incendie | T T EC T T T T

## Slide 19
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsables | Status
09-WB-01 : Combattre la surcharge pondérale | Sensibilisation de l’épidémie | Une prévention validée au niveau de la population Une Info correcte L’atteinte d’une perte de poids limitée | Briefing Sh Pt Médecine du travail | LH, Ass Prev Cel AMT | T
Politique en matière de violence, de harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail | Prévention et information maximale pour éviter le harcèlement ou la violence | Publicité maximale, cours cadre, séances d’information, briefing aux nouveaux. | Info tableaux, rappels réguliers, affiches, brochures d’accueil. | LH Ass prev | EC
Accueil des nouveaux travailleurs | Application des directives de la défence pour l’accueil des nouveaux travailleurs | Fourniture du dossier d’accueil et de son volet fonctionnel (fiches de poste de travail et fiches de fonction) | Fiches et brochure d’accueil | LH Ass Prev RSM Cpl de Corps IPR | EC

## Slide 20
Item N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsables | Status
Suivi des demandes infra e liaison avec le bien-être du personnel | Suivre l’évolution des dossiers Infra qui ont un impact sur la sécurité du personnel | Voir dans les directives Suivre les dossiers et WO par Infra 1é échelon | CIL (continuous Infra List) | Infra Délégué Infra | EC
Suivi des demandes Infra en liaison avec le bien-être du personnel pour les logements au quartier | Suivre l’évolution des dossiers Infra qui ont un impact sur le personnel logeant au quartier | Suivre les dossiers et WO | CIL (continuous Infra List) | Infra Commission de gestion locale Sv logements Florennes | EC
07-MRR-01 : Gestion de l’amiante | Répondre à toutes les obligations légales | Gestion et suivi de l’inventaire amiante Contrôle visuel de l’état Briefing sur le Sh P | Etiquetage | Ass Prev QU/SLPPT | EC T