## Slide 1
Plan Local de Prévention
Vincent DEFLEUR Cdt d’Avi
2 W Tac (Offr Synth)
15/07/2020

## Slide 2: Volet A
Ref : Plan global de prévention de la Défense 2019-2023 (Plan annuel d’action 2020 du 07 Nov 2019 et approuvé par le CHOD le 05 Dec 19 sous le DocId 19-50274690)

## Slide 3: Volet A – 09-HR-01
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
09-HR-01 – Politique relative aux produits psychoactifs (e. a. drogues & alcool) | Prévenir/diminuer le dysfonctionnement, l’exposition à des risques plus élevés, les accidents de travail & les dommages dus à la consommation | Analyse des directives existantes Adaptation des directives diverses Concertation Communication et implémentation de la politique Evaluation de la politique | Voir Par 4.a.(5) de la directive ACWB-SPS-WRKPR-009 | Cel AMT Sec Police | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: POC : DGHR – Col BEM BAUGNEE
28 Nov 19 (OSDS) : 09-HR-01 – A la demande du BaseCo, le GpDS a pris contact avec l’AWSR pour avoir une copie des affiches utilisées dans le cadre de la nouvelle campagne de sécurité routière. Ces affiches seront destinées aux 2 postes de garde et une diffusion sera assurée via AMU. Nous sommes en attente de réponse de AWSR. En plus, lors de la St-Eloi du 29 Nov, une campagne de prévention avait été mise en place comme l’année dernière.
10 Mar 20 (OSDS) :
Les affiches de la campagne « Somnolence » ont été reçues sous format digital et ont été diffusées par AMU (Mail Offr Synth 06 Fev 20).
Pour les grandes affiches destinées aux 2 postes de garde, nous attendons toujours une réponse de l’AWSR.
Pour la St-Eloi 2020, une nouvelle campagne de prévention sera mise en place.
13 Jun 2020 (Maj d’Avi J. LETE) : diffusion AMU de la nouvelle campagne AWSR sur le zéro alcool au volant suite au déconfinement progressif.
24 Jun 2020 (OSDS) : le Maj d’Avi LETE a reçu un nouveau POC à l’AWSR mais toujours pas de réponse officielle concernant les affiches.

## Slide 4: Volet A – 11-MR-01
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
11-MR-01 - Ateliers avec des risques spécifiques | Avoir des ateliers conformes dans un environnement de travail sain. Fournir des documents de référence quant à la gestion de leur atelier. Prios (par DGMR): gestion par type d'atelier, guide d’utilisation par atelier, contrats pour mise en conformité | Il est demandé : - Au Chefs de Corps et/ou Comd de Qu d’appliquer la directive dossier d’atelier pour chaque atelier avec des risques spécifiques sous sa responsabilité (rédaction WDA et encodage ILIAS de chaque atelier) - aux Présidents des CCB de mettre ce point à l’ordre du jour des CCB pour le suivi continu des dossiers d’atelier | Inventaire par type d’atelier (ateliers connus et reconnus) disponible sur SHAREPOINT Infra. Directive dossier d’atelier (DGMR- SPS-DSINFR-IDXX-002) disponible sur EDir. En cas de questions, contacter le GestMat (MR C&I/D/L pour l’atelier même et MR SYS-S/U/O pour les machines) afin de clarifier les choses et de remédier aux problèmes rencontrés. | AsPrev 1er et 2ème Ech GpM UTE | T
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: POC : DGMR – Capt ANDRE, Ir
24 Dec 19 : Note 19-50269137 (https://dekast.mil.intra/Records/ArchiefLijn/11/MRC&I/2019/20191118_BU_19-50269137-Rappel_SPS_WDA.docx) MR-C&I-I du 23/12/2019 (inventaire OK pour Florennes)
301130 Jan 2020 : S. VERAST mail - Le dossier atelier étant une farde contenant tous les Docs de prévention (et d’environnement) relatifs à l’atelier concerné, le SLPPT a envoyé une liste des liens vers les Docs nécessaires (contrôles légaux, etc.) au GpM. Rappel à eux le 27/01/2020.
051417 Mar 19 : S. SLUYERS mail – Concernant, l’élaboration des fiches d’ateliers pour la MAvn, le 1Ech Infra a fourni les explications nécessaires à l’Adjt O. Cavillot afin qu’il puisse trouver les renseignements souhaités sur le ShP Infra. Situation inchangée à cette date.
241419 Avr 20 : S. VERAST mail – Par la voie du SLPPT, SIPPT-MR a demandé ce 24 Avr 20 à fournir NLT mi-mai, une Sit des dossiers ateliers pour les At reconnus. Les At Infra (1 Bois + 1 Métaux) sont en ordre. En attente des infos relatives aux At GpM.

## Slide 5: Volet A – 13-WB-01
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
13-WB-01 – Gestion du risque fonctionnel et individuel | Introduction des fiches de postes de travail dans la base de données Préparer la nouvelle approche au sein du Comdt SIPPT | Actions au niveau local en fonction des communications SIPPT | Binômes Médecins de Travail – Conseillers en Prévention Relance 2020 aux Esc/Gp par e-mail Offr Synth du 281335 Jan 2020 Tableau de suivi du SLPPT (N:\FLS\00.COMMON\08.BIEN-ETRE\07.SLPPT\08.FICHE_DE_FONCTIONS) | AMT / SLPPT | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: POC : DG-H&WB – LtCol BUEKENHOUT, Ing
12 Dec 19 : 180 fiches de poste de travail et 185 fiches de fonction avaient nécessité une mise à jour en 2019
28 Jan 20 : Rappel quant au besoin de mise à jour effectué le 281335 Jan 2020 par Offr Synth
Fiches et tableau de suivi disponibles ici : N:\FLS\00.COMMON\08.BIEN-ETRE\07.SLPPT\08.FICHE_DE_FONCTIONS
241419 Avr 20 : S. VERAST – Malgré le télétravail, il y a eu plusieurs échanges d’info sur les FP/FF avec les Esc (questions/réponses). Tableau sera présenté au CCB du 11 Mai.
04 Mai 20 : 1 FP GpM + 4 FF Infra 1Ech ont subi une modification
24 Jun 2020 (Cdt d’Avi S. VERAST) :
Plusieurs fiches Esc Mavn renvoyées pour correction
Plusieurs fiches de l’Esc Sp transmises à l’AMT
Quelques fiches Infra renvoyées pour ajout des phases H et P (relatives aux produits chimiques)

## Slide 6: Volet A – 16-WB-01
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
16-WB-01 – Analyse du risque de burnout au sein des Composantes | Mettre en exergue le risque de burnout et le coupler au plan de remédiation dans le cadre de l’organisation rétrécissante et du plan de remédiation de la cellule PSMR pour la Comp Med | Faire connaitre la définition du burnout + acteurs PsySoc + participation au plan d’action de l’organisation rétrécissante | Bfg, acteurs (psycho)sociaux de la Défense, SLPPT, Pers Def et Comdt U clientes | PC / Cel AMT | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: POC : DG-H&WB – LtCol Psy AERENS
12 Dec 19 : Effort continu, structure en place, suivi en visite DMP à l’AMT

## Slide 7: Volet A – 17-MR-01
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
17-MR-01-Sécurité des champs électro-magnétiques | Inventorier le Mat/Infra concerné Identifier le Pers à risques particuliers Evaluation des risques Ancrer la politique de gestion Implémentation de la politique | 1. Inventorier | GestMat | AsPrev | R
 |  | 2. Apprécier les risques | SIPPT-MR & ERM |  | 
 |  | 3. Gestion | GestMat & Conseiller en Prev |  | 
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: POC : DGMR – LtCol IMM PLOVIE
25 Nov 19 (Cdt d’Avi S. VERAST) : ILE lors de son audit 23 Oct 2019 a signalé en « hot debrief » que les zones de danger électromagnétique (distance autour des antennes et radars) soient signalées de manière physique (panneaux) afin de prévenir le Pers non informé qui se déplace dans la zone.
05 Mar 20 (Cdt d’Avi S. VERAST) : Mesure reprise au rapport ILE (inspection Oct 19) – Réaliser des analyses de risques. Celles-ci devant être réalisées par SIPPT-MR conjointement avec l’ERM.

## Slide 8: Volet A – 17-MR-02
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
17-MR-02-Sécurité des machines-outils de travail du métal | Identification des machines-outils pour travail du métal Evaluation des non-conformités Actions correctives | Inventorier les machines-outils pour travail du métal par les U selon les Dir du Gest Mat | S4/Mag sur base de l’inventaire de base du GestMat (généré via Q&R-tools ILIAS) | IED | T
 |  | Etablir et mettre à disposition les rapports de mise en service | Conseillers en prévention | IED | 
 |  | Effectuer les analyses de risques éventuelles et évaluer les facteurs environnementaux | Conseillers en prévention | IED | 
 |  | Formuler un avis concernant la conformité des machines et effectuer les actions conformément aux Reg en vigueur | Conseillers en prévention, SIPPT-MR | IED | 
 |  | Garantir le suivi des non-conformités constatées | Comdt / Conseillers en prévention | IED | 
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: POC : DGMR – Cdt d’Avi FANNES
12 Dec 19 : En ordre (inventaire réalisé) voir PV Sep 19 (info du Maj d’Avi E. DEWAEL)
Les notes servant de référence sont les 2 suivantes :
18-50038561 (datée du 07 Aou 2018) - https://dekast.mil.intra/Records/ArchiefLijn/689/2018/20180807_BU_18-50038561-S%C3%A9curit%C3%A9%20des%20machines.docx
19-50267247 (reçue ce 20 Dec 2019) - https://dekast.mil.intra/Records/ArchiefLijn/689/2019/20191129_BU_19-50267247-Machineveiligheid_StaVaZa.docx SLPPT (17 Dec 19) : Les risques liés aux machines-outils du travail du métal ont été analysés à plusieurs reprises.
En raison du déménagement des ateliers fers dans le F66 (anciennement pompiers), le SLPPT a donné son avis sur la mise en Sv du F66 en Oct 2018. Certaines remarques concernent les machines (local trop petit pour la sableuse, stabilité des machines car au-dessus d’un vide ventilé, absence de mode d’emploi).
SIPPT MR a réalisé en mars 2019 une analyse des risques lié à la présence de chrome 6 sur les machines du F66.
Le SLPPT a réalisé une visite de lieux de travail du F66 en février 2019. Les risques liés aux machines sont abordés à plusieurs reprises dans ce rapport.
Documents dans un dossier accessible à tous : P:\FLS\00.COMMON\08.BIEN-ETRE\07.SLPPT\01.CCB\CCB 2019\DEC19\Ateliers fer
OST (23 Dec 19): Sylvain évoque des analyses de risque spécifiques, mais la demande du Gest Mat, qui a été rappelée par la voie des syndicats et à présent par une note MRSys-S en EDT, vise à faire réaliser par les Unités un inventaire exhaustif des machines-outils existantes.
Le 2WTac a déjà complété le fichier demandé (il suffit d’ouvrir sur le lien rappelé dans la note pour s’en rendre compte), mais je constate que le statut de notre Unité reste « in progress » dans la note de rappel qui vient d’être envoyée par le Gest Mat. Dès lors, je vais vérifier avec mes 5 CO’s :
Pourquoi notre statut est toujours « in progress » (j’avoue que je pensais que nous avions répondu exhaustivement => je vais donc le vérifier)
Si notre réponse n’a pas été exhaustive, il nous reste donc 1 an pour la compléter (01 Jan 2021 pour les Unités disposant de plus de 100 machines-outils, ce qui est notre cas). Nous allons donc nous y atteler.
301302 Jan 2020 : Mail OST - Ref 1 : 18-50038561. + Ref 2 : https://dekast.mil.intra/Records/ArchiefLijn/689/2019/20191129_BU_19-50267247-Machineveiligheid_StaVaZa.docx
Le travail déjà réalisé par le 2W est très complet. Nous cherchons donc à savoir auprès du Gest Mat pourquoi notre statut présenté en Ann A de la Ref 2 est « in progress » : quelles sont les éventuelles infos manquantes ou actions complémentaires attendues de nous ? Je t’informerai de l’évolution pour le prochain CCB.
051051 Mar 2020 : Mail S. VERAST
10 Fev 2020 : Visite au F66 (ateliers fer) par le CC Infra (en présence du SLPPT) pour le Ctl de l’efficacité des extracteurs de fumées de soudage >>> extraction SUFFISANTE, pas d’action CC Infra.
11 Fev 2020 : Visite des lieux de travail du SLPPT au F66 (rapport de visite envoyé au Comd Esc le 13 Fev 2020 avec plusieurs propositions d’amélioration) : http://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT10/Rondgangen%20per%20Eenheid/2020/Visite%20des%20lieux%20de%20travail%20F66%20tournage%20et%20forge.doc
07 Mai 2020 : Concernant l’inventorisation, l’OST a eu contact avec Gest Mat qui a confirmé que tout était en ordre pour le 2 W Tac.

## Slide 9: Volet A – 17-WB-02
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
17-WB-02 – Implémentation nouveau fonctionnement CP PsySoc – PC | (1) Assurer l'accessibilité du conseiller en prévention & aspects psychosociaux du travail et de la personne de confiance aussi bien sur le territoire belge qu’en Ops (2) Mettre en œuvre des analyses de risques psychosociaux aussi bien sur le territoire belge qu’en Ops | Sélection, inscriptions aux Fmn, Mises en place au HCC + adaptation des postes de travail au niveau des antennes PsySoc | PSA-C, PSA-R/CP PsySoc, PSA-R/PC, Gest Admin liée aux Ant en affectation dérivées | PC | EC
 |  | Participation proactives des PSA-R aux WG | PSA-R | PC | 
 |  | Appliquer les directives publiées | All Pers Def | Tous | 
 |  | Suivre les Bfg donnés au niveau local, prendre connaissance des procédures et du fonctionnement du SIPPT PsySoc à travers les communications locales (affiches, flyers, SHP, etc.) | All Pers Def | Tous | 
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: POC : DG-H&WB – Maj Psy REMACLE

## Slide 10: Volet B

## Slide 11: Volet B – 20-2W-01
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
20-2W-01 - Visites annuelles des lieux de travail (VLT) | Conformément aux prescrits légaux, chaque lieu de travail doit faire l’objet d’une visite annuelle | 38% lieux de travail (18 VLT réalisées) Planning pour le 1er trimestre 2020 (SLPPT) Planning pour le 2ème trimestre 2020 (SLPPT) Planning pour le 3ème trimestre établi (2 par jour) avec 17 VLT prévues. L’UTE se joindra aux VLT pour éviter 2 visites par Sv | VLT Rapports 2 visites du respect des mesures Covid effectuées (14 Mai et 04 Jun), rapport a été transmis à la ligne hiérarchique avec mesures correctives prises SLPPT propose 2 visites par jour (mardi) | Comd Gp/Esc/Fl, CCB, SLPPT, Cel AMT | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: 301051 Jan 2020 : S. VERAST communique report au 2ème trimestre la VLT F79 et F80 (Fl Sim) pour raison d’indisponibilité du Pers (à nouveau reporté à au moins juin 2020 suite à travaux)
031130 Mar 2020 : S. VERAST communique nouveau planning 2ème Trim VLT + report D60 au 3ème Trim vu absence Pers pour TACEVAL
051051 Mar 2020 : S. VERAST – Rapport des VLT transmis vers ligne hiérarchique et concernés par e-mail (Comd Gp, Esc, Syndicats participants) et dispo sur ShP
241419 Avr 2020 : S. VERAST – VLT à l’arrêt suite à Covid-19. Planning à revoir. Cependant, des visites dans les lieux occupés par du Pers ont été faites les 10, 16 et 23 Avr par l’Adjt POCHET afin de vérifier le respect des mesures Covid. Il y a également eu visite au Pers déployé dans les Maisons de Repos par le Cdt VERAST. Un rapport de visite a ensuite été remis aux différents responsables.
27 Avr : S. VERAST - VLT suspendues (CO 2W sur avis DG-H&WB) mais maintien des visites SLPPT pour contrôle du respect des mesures COVID.
241401 Jun 2020 (S. VERAST) :
Visite du 14 mai : 36 BM contrôlés, 10 BM avec remarques portant sur l’absence de désinfectant et de papier essuie tout pour l’hygiène des mains.
Visite du 04 juin : 36 BM contrôlés, 4 BM avec remarques portant sur l’absence de désinfectant et de papier essuie tout pour l’hygiène des mains.
Une des remarque du 04 juin concerne l’absence de masques pour les chauffeurs bowsers lors de leur intervention sur la ligne (distanciation difficile). Elle a fait l’objet d’un échange d’emails avec le BCO auquel le Comd Gp M a répondu (distanciation possible et masques disponibles au besoin).

## Slide 12: Volet B – 20-2W-02
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
20-2W-02 - Suivi de la réalisation des contrôles réglementaires par un Service Externe de Contrôle Technique (SECT) | Veiller à garantir le contrôle de tout le matériel concerné | 3 contrôles trim. (durée = 3 jours) + 1 contrôle annuel (durée = 4 jours) + Les mises et remises en service Compte-rendu annuel disponible dans le rapport annuel SLPPT | Rapports Trimestriels : 2WTac 80 UAV MCU NAMUR SABCA-SONACA CC Infra Prochain contrôle le 27 Jul Révision terminée de la directive locale sur les Ctl Eng levages et Protections antichute effectuée | Adjt E. Duchemin (BQM GpM – IED) | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: IED = Inspecteur Engins Dangereux
25 Nov 19 (Cdt d’Avi S. VERAST) : La SABCA/SONACA s’occupe personnellement des contrôles si ceux-ci doivent être réalisés (donc, pas pour Adjt E. Duchemin)
28 Nov 19 (Adjt E. DUCHEMIN) : contrôles des engins de levage par BTI connus pour 2020 (durée 3 jours) : 08/01/2020 - 07/04/2020 - 27/07/2020 - 06/10/2020
110753 Mar 2020 (Adjt E. DUCHEMIN) :
08 Jan 2020 (3 Jrs) : Ctl BTI comme prévu
10 Jan 2020 : Ctl MR-Mgt
11 Fev 2020 : Ctl MR-Mgt à la demande du Wing pour les FAK missions & TacEval
050956 Mai 2020 (Adjt E. DUCHEMIN)
07 Avr 2020 (3 Jrs) : Ctl BTI comme prévu (aucun problème rencontré)
Next les 27 Jul et 06 Oct (Ctl 3 Jrs)
Concernant les Eqt de travail, les inspections prévues en Mar/Avr ont pris du retard en raison des horaires mis en place suite à la Sit Covid-19

## Slide 13: Volet B – 20-2W-03
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
20-2W-03 - Prévention anti-feu domestique | Assurer la réactivité du personnel face à un incendie | Répartition des responsabilités Mise à jour des dossiers conformément à la directive locale Visite approfondie des lieux de travail Anti-feu Sit Ex Incendie 2020.xlsx Formations Niv 1 AR incendie Situation extincteurs | Coordinateur de prévention de l’incendie Ctl extincteurs du 18 au 30 Jun (tout est en ordre) Ex Evacuation : 46% (25/54 BM) | 1. Comd Gp/Esc/Fl 2. Resp AFA Esc 3. Coord de Prev de l’incendie/ SLPPT 4. Adjt Yves BERTRAND 5. Coord de Prev de l’incendie + Sec AFA 6. CPI + SLPPT | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: 051051 Mar 2020 : Cdt d’Avi S. VERAST - Il faudrait envisager le dédoublement de la fonction de coordinateur incendie (vu la pension 01 Jul 2022 de l’Adjt Bertrand Y.) par un appel à candidature suivi des formations nécessaires (pompier, prévention incendie, etc.). - L’absence d’un coordinateur posera problème à terme pour la prévention incendie : exercices d’évacuation, dossiers incendie, plan d’urgence, contact avec la zone Dinaphi, formations Niv 1, AR Incendie, suivi législation, etc. + les autres responsabilités (ex : coordination des contrôles visuels amiante).

## Slide 14: Volet B – 20-2W-04
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
20-2W-04 - Installations présentant un risque d’explosion | Minimiser les risques liés au travail dans ce type d’installations | Envoi des demandes de zonage Réalisation des dossiers de zonage Etablissement et affichage des consignes de sécurité | LH (+SLPPT) CC Infra Réunion SIPPT MR / SLPPT du 04 Jun | LH (+SLPPT) CC Infra Erik DUCHEMIN BQM GpM | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: 25 Nov 19 (Cdt d’Avi S. VERAST) : Volet B/ page 18 (explosion) : SIPPT MR réalise un dossier pour le risque explosion dans l’étude de l’opportunité de placer un chauffage anti-explosion dans un container POL (F59 – dépôt POL).
051051 Mar 2020 (Cdt d’Avi S. VERAST + Cdt R. GUILLAUME) : - 07 Fev 2020 : Visite SIPPT MR (Cdt DUBOIS) en présence du SLPPT au G68 (Atelier Peinture) pour le dossier ATEX et déplacement de la sableuse. La réalisation des documents nécessaires (DPCE, zonage) sera confiée à une entreprise (par contrat). Le déplacement de la sableuse vers le B10 a également été évoqué, en présence du Gest Mat. Une analyse est en cours par le SLt d’Avi D. WAMBA (MAvn) afin de déterminer si ce déplacement serait possible en raison de la place nécessaire à l’entrée et la sortie des pièces à travailler.
- F59 (Mag POL) : Cdt Guillaume - Une fois le dossier validé par SIPPT-MR, le chauffage sera commandé (placé sur UTO (ou EMT en français) pour Exploitation et Maintenance Technique – Contrat COFELY pour Florennes ou TPF pour les autres Qu, contrat qui sera renouvelé en Jun 2020, même contractant pour la moitié de la Wallonie = plus facile à gérer) ou via commande Mag. - F59 (Mag POL) : Cdt Verast – SIPPT-MR a cependant envisagé la possibilité qu’un chauffage du container POL ne soit pas nécessaire en fonction des produits contenus. En attente des conclusions donc.
24 Avr 2020 : Cdt R. Guillaume, Sit inchangée.
271142 Avr 2020 : S. VERAST – Réunion Skype le 27 Avr avec Cdt DUBOIS A. (SIPPT MR) au sujet de l’implantation d’un Tf ATEX dans la Cab Peinture G68 à disposition du peintre après les Hr de Sv (solution d’un GSM ATEX plus facile).
071123 Mai 2020 : M. VILLANO – OST a reçu confirmation du Cdt GUILLAUME que les Tvx de nettoyage Cr VI seront exécutés à partir du 25 Mai pour se terminer fin Jul 2020.
181114 Jun 2020 : S. VERAST - Réunion 04 Jun sur base avec SIPPT MR (Cdt Dubois Alain + Ing Phanvan Thuan, spécialistes ATEX) dans le cadre de la réalisation des dossiers ATEX (dossiers zonage + plans zonage) par une entreprise spécialisée. Ces Docs ne seront plus réalisés en interne à la Def mais bien confiés à une firme privée. En ce sens, la base de Florennes va servir de « test case » pour le démarrage de ce contrat.
La réunion avait pour but de déterminer une priorité de réalisation des Docs par la firme dans les installations de la base où sont susceptibles d’avoir des atmosphères explosives. SIPPT MR réalisera les analyses de risque spécifiques préalables à l’intervention de l’entreprise.
En accord avec le SLPPT, SIPPT MR va réaliser les analyses de risques des installations ci-dessous. Le jour même de la réunion, le SIPPT MR a visité le site du dépôt de kéro D18. SIPPT MR a demandé à consulter les documents techniques de ce dépôt (endroits de Fmn de gaz : accès cuves, renifleurs, zone à filtres, etc) ainsi que les manuels techniques de la Cab Peinture. Le Gp M a indiqué que les documents étaient disponibles à la consultation.
PRIO 1 :
- Kérosène dépôts : D18–C12 (prio Environnement)
- Bloc Dépôt : transbordement Kérosène G67 (prio SLPPT)
- Dépôt POL F59 (prio SLPPT)
- Cab de pulvérisation G68 (prio SLPPT)
PRIO 2 :
- Séparateur d’hydrocarbures D39 (fermé)
- Séparateur d’hydrocarbures G35 (ouvert)
- Salle des vannes versant Nord
- Hydrazine : G40
- Banc d’essai : citerne de 500000 C54
- Grand entretien F16 - B10
- Ligne & Armt G10
- Atelier pour Ground Support
- Atelier UAV – F44

## Slide 15: Volet B – 20-2W-05
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
20-2W-05 - Sécurité routière | Réduction significative de 25% du nombre d’accidents, endéans les cinq ans | Renouvellement des marquages (passages pour piétons, etc.) | Contrat pistes & routes (pistes & taxis) To do: marquage des parkings (NBT 2ème Semestre) Campagne AWSR (somnolence) + (vitesse Vs Covid-19) Campagne AWSR « alcool au volant Vs déconfinement » | 1Ech Infra / Capt d’Avi R. Marchal | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: 12 Dec 19 : Tâche effectuée sur contrat via WO, ceci est actuellement dans les mains du Capt d’Avi R. Marchal qui en fait le suivi récurrent, en substitution du contrat piste & route. La suite des marquages sera effectuée via le contrat P&R (pistes et Taxi) en fonction des budgets disponibles. 04 Fev 2020 (Capt d’Avi R. MARCHAL) : Il reste le marquage des parkings, mais rien ne pourra être exécuté durant le 1er semestre en raison de l’absence de budget pour ce poste. Prio a été donnée aux pistes/taxis.
060852 Fev 2020 (Maj d’Avi J. LETE) : Diffusion AMU campagne AWSR relative au sommeil
301023 Mar 2020 (Maj d’Avi J. LETE) : Diffusion AMU campagne AWSR relative à la vitesse face à la situation des hôpitaux en période Covid-19.
13 Jun 2020 (Maj d’Avi J. LETE) : diffusion AMU de la nouvelle campagne AWSR sur le zéro alcool au volant suite au déconfinement progressif.

## Slide 16: Volet B – 20-2W-06
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
20-2W-06 - Armoires produits dangereux | Mise en conformité | Mise en conformité suivant le plan d’actions | LH, 1 Ech Infra Reste G68 Solution achat local (SREQ : 6679021) | LH | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: Armoires produits dangereux (Adjt S. Sluyers et Cdt R. Guillaume) :
Toutes les armoires produits dangereux sur lesquelles il y avait une demande sont à présent en ordre. Exception de l’armoire du G68 (ateliers peinture) pour laquelle la DPCE n’a pas été reçue à ce jour et qui ne se trouvait pas dans la liste à modifier. Après discussion, la commande de l’Evac ATEX de celle-ci a été prise en charge par le 2Ech (POC : 1CplChef P. De Boeck). Elle sera placée en fonction des délais de commande et du budget disponible.
05 Mar 2020 : Cdt R. Guillaume, toujours en attente de budget et de la DPCE à établir par SIPPT-MR (voir point 20-2W-04 - Installations présentant un risque d’explosion)
24 Avr 2020 : Cdt R. Guillaume, Sit inchangée.
29 Jun 2020 (Cdt R. Guillaume) : Concernant le raccordement l’évacuation ATEX de l’armoire POL du G68 (Peinture), suite à l’absence de solution au niveau des Gest Mat, l’Infra 2Ech a décidé de lancer une commande en achat local ce 29 Jun (SREQ 6679021). Dès livraison du matériel, la situation sera régularisée par l’Infra 2Ech.

## Slide 17: Volet B – 20-2W-07
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
20-2W-07 - Contrôles visuels amiante | Réaliser les contrôles visuels des sources en amiante | 100 % des Ctl visuels réalisés Voir aussi note MR-C&I 20-50076783 du 25 Avr 2020 | LH, contrôleurs Dossier transmis le 08 Jun 2020 à MR C&I-I/Dm (20-50104868) Note MR C&I 20-50076634 reçue ce 24 Jun pour mise à jour de la liste des contrôleurs amiante avec besoin éventuel de formation : diffusée ALL Esc/Gp et listing centralisé chez Adjt BERTRAND Yves pour envoi à DGMR. | LH | T
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: 28 Jan 2020 : Processus relancé par Offr Synth auprès de l’Adjt Y. BERTRAND le 091120 Jan 2020 241419 Avr 2020 (Cdt d’Avi S. VERAST) : Adjt Y. BERTRAND en AMS depuis début février suite à accident vie privée (retour 11 Mai normalement). Pas de documents de contrôle parvenus au SLPPT pour signature à ce jour. A relancer en Prio afin de respecter les délais précisés dans la note MRC-C&I du 25 Avr 2020 (20-50076783 https://dekast.mil.intra/Records/ArchiefLijn/11/MRC&I/2020/20200410_BU_20-50076783-Contr%C3%B4leAnnuel.docx)
08 Mai 2020 (Adjt E. DUCHEMIN) : Cependant, plusieurs contrôles ont bien été réalisés (exemple : tous ceux du GpM), les dossiers sont prêts auprès des contrôleurs et doivent encore être apportés chez l’Adjt BERTRAND pour traitement. L’Adjt Duchemin a réalisé les contrôles qui lui étaient confiés le 06/04, soit 12 bâtiments – les sources d’amiante contrôlées sont pour la plupart inaccessibles au Pers (chaufferie sous clef, toiture), en état (tablettes fenêtre) sauf au F37 : la niche d’un interrupteur se dégrade sous les conditions météo et le temps. Pas de nouvelles sources détectées.

## Slide 18: Volet B – 20-2W-08
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
20-2W-08 – Rapport ILE 19-50289935 | Suivre les points d’amélioration suite à l’inspection ILE du 22 Oct 19 | Analyser et exploiter le rapport Déterminer les points où une amélioration peut être apportée par les moyens locaux | LH, SLPPT, Infra Rapports sur N:\Drive : N:\FLS\00.COMMON\08.BIEN-ETRE\07.SLPPT\Suivi actions ILE Fichier de suivi des actions items | LH, SLPPT, Infra, AMT | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: 28 Jan 2020 : Point suivi par SLPPT (Cdt d’Avi S. VERAST) à la demande du BCO
21 Fev 2020 : G. DECHANY, note de réponse à ILE transmise pour la note spécifique liée à l’incident H70 du 09 Sep 19 (19-50282778) https://dekast.mil.intra/Records/ArchiefLijn/11/2%20W%20Tac/2020/20200219_BU_20-50035497-PlanActionSuiteIncidentH70du09Sep19.docx
241419 Avr 2020 : S. VERAST – SLPPT a entamé ce 24 Avr la relecture de l’ACOT-GID-SAFETY-AEXC-805 relative à la manipulation H70 dans le cadre de sa révision périodique.
06 Mai 2020 : Note 20-500 35157 (Expression de besoin au profit du 2WTac : infrastructure en zone de purge H70) - https://dekast.mil.intra/Records/ArchiefLijn/11/2%20W%20Tac/2020/20200504_BU_20-50035157-2W-GMMA-ExpressionDeBesoin_InfrastrucutreDecontaminationH70.docx
24 Jun 2020 (Cdt d’Avi S. VERAST) : réunion le 04/06 avec SIPPT MR (Cdt Dubois) pour la définition d'un ordre de priorité concernant les analyses de risques préparatoires pour la réalisation des documents de zonage confiés à une entreprise. Le G68 est dans les prio 1. (Cfr point 20-2W-04 – Risque ATEX)

## Slide 19: Volet B / PsySoc
En rouge : modifications depuis le dernier CCB (si nécessaire)
Notes: Demande de mise à jour faite le 281429 Jan 2020 par mail au Cdt d’Avi T. RUCQUOY

## Slide 20: Volet B / PsySoc – 20-PS-01
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
20-PS-01 - Présentation de l’appui psychosocial (PsySoc) | Se faire connaître, expliquer nos mandats | Diffusion de l’info au moyen de différents vecteurs (affiches, SHP,…) | Publication (Prospectus et SharePoint) 23 Jun 20 : Flyers réceptionnés et placés à l’AMT. La mise à disposition en différents endroits de la base devrait être effective NLT 15 Jul. | Personnes de Confiance locales (PC Loc) Psychosocial Advisor-R Ant FLO (PSA-R Ant FLO) | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: 05 Dec 19 (Cdt d’Avi T. RUCQUOY) – Présentation Sp PsySoc : Un prospectus reprenant les services concernant le Sp PsySoc a été développé et doit encore être imprimé puis mis à disposition à différents endroits de la base. La mise à jour de la page SharePoint reste à faire.
28 Avr 20 (Cdt d’Avi T.RUCQUOY) – Les flyers ont été imprimés. Suite au confinement, ils n’ont pas encore pu être réceptionnés à EVERE. Dès réception, ils seront mis à la disposition du Pers FLO à différents endroits de la base.
23 Jun 20 (Cdt d’Avi T. RUCQUOY) – Les flyers ont été réceptionnés. Ils sont déjà disponibles à l’AMT. Nous devons encore en mettre à différents endroits de la base, ce qui sera fait pour le 15 Jul 20.

## Slide 21: Volet B / PsySoc – 20-PS-02
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
20-PS-02 - Prévention de comportements inadaptés | Prévenir certains comportements inopportuns ( violence, harcèlement sexuel et moral) et conscientiser les travailleurs sur la portée de leurs actes | Créer une campagne de prévention et/ou utiliser des moyens existants. Renseigner sur aide possible. | Affiches, inserts dans brochures d’accueil, mailings | LH PC Loc PSA-R Ant FLO | Draft
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: 05 Dec 19 (Cdt d’Avi T. RUCQUOY) – Prévention de comportements inadaptés : nous allons développer une campagne d’affichage dans le courant de l’année 2020. Le but est que cela se fasse au niveau de la Défense et que nous soyons les POC afin de distiller les informations au niveau du Pers.
09 Mar 20 (Cdt d’Avi T. RUCQUOY) – Les évènements récents relatifs aux incidents au MALI ont fait que ce point n’a pas encore pu être discuté au sein de DG H&WB. Des briefings peuvent être néanmoins dispensés à la demande de la LH.