Plan Global Prévention Défense 2021 - 2025

Plan Annuel d’Action 2021

Version 1.0

21 Octobre 2020

| État éditions / Revisions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Date | Adaptations / remarques |
| 1.0 | 21 Oct 2020 | PGP 202121 – 2025 & PAA 20 approuvé (20-50215976) le 12 Nov 20 |
| Nombre total de pages: 21 |  |  |

# Table de matières

Table de matières	3

Préambule	4

Etat des lieux PGP 2021 – 2025	5

Pilotes des fiches	6

09-HR-01 – Politique relative aux produits psychoactifs	7

11-MR-01 – Ateliers avec des risques spécifiques	9

13-WB-01 – Gestion des risques fonctionnels et individuels	13

16-WB-02 – Développement d’une politique de prévention du burnout à la Défense	16

17-MR-01 – Sécurité des champs électromagnétiques	19

17-MR-02 – Sécurité des machines-outils de travail du métal	23

21-CL-01 – A400M – Prévention d’accidents de sauts en parachute	29

21-CM-01 – Stage ambulanciers militaires au Sv 112	36

21-CM-02 – Protection auditive	43

20-DF-01 – Mesures (psychosociales) à propos de l’étude Delphi	49

21-HR-01 – Politique d’absentéisme à la Défense	53

21-HR-02 – Implémentation d’un nouveau fonctionnement pour les personnes de confiance	55

21-MR-01 – Sécurité incendie	58

21-MR-02 – Plan de gestion légionnelle	62

21-MR-03 – Sécurité électrique	66

21-MR-04 – Identification et évaluation des risques des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR)	69

21-OT-01 – Prévention d’incidents de plongées	74

21-OT-02 – Tenue adaptée aux conditions climatiques	80

21-WB-01 – Le tabagisme : politique et prévention	84

21-WB-02 – Plan Interne d’Urgence (PIU)	89

# Préambule

La Défense s'efforce en permanence d'améliorer le bien-être au travail de tout son personnel et de respecter la loi sur le bien-être et ses arrêtés de mise en application. Le principal instrument de réalisation de la politique de bien-être au travail est le plan global de prévention, dans lequel l'entreprise définit les démarches à suivre pour faire face d’une façon systématique aux dangers et aux risques qui en découlent lors de la réalisation de ses objectifs opérationnels pour les cinq ans à venir.

Depuis 2020, la Défense a adopté une approche différente et plus dynamique pour l'élaboration du plan global de prévention. Alors que par le passé, certains sujets traînaient en longueur et n'étaient pas soutenus par l'organisation, l'employeur a désormais demandé, par le biais du nouveau forum Quality, Health, Security & Environment (QHSE), la contribution de tous les ACOS, DG, Composantes et de leurs unités.  Le Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail (SIPPT) a introduit des sujets issus de ses propres observations ou déterminés grâce aux rapports d'inspection de l'Inspection du Travail et de l'Environnement.

Les sujets retenus ont été attribués aux services concernés avec l'appui direct des conseillers compétents du SIPPT. Lors des réunions techniques, les organisations syndicales ont également été invitées à formuler leurs commentaires et suggestions. Tout cela afin de parvenir à un plan global de prévention qui sera un véritable levier pour le bien-être au travail au sein de la Défense en tant qu'organisation.

Il y a cependant deux commentaires à formuler. Malgré le fait que la Défense déploie beaucoup d'efforts pour le bien-être de ses collaborateurs dans l'exercice de leur travail, les ressources sont limitées. Cela se traduit par le fait que tous les sujets inclus dans ce plan global de prévention ne peuvent pas être abordés immédiatement et que la démarche s'étale généralement sur plusieurs années. Un second facteur est l'urgence et la nécessité de la mise en œuvre et de l'engagement. Même dans ces circonstances, la Défense souhaite à tout moment - dans la mesure du possible - garantir le bien-être au travail et remplir ses missions en accordant l'attention requise aux analyses de risques et aux mesures préventives. La Défense a également l'intention de faire preuve de transparence en ce qui concerne le bien-être au travail dans le cadre de la mise en œuvre et de l'engagement.

Le plan d'action annuel pour 2021 accompagnant ce nouveau plan global de prévention a été présenté aux organisations syndicales représentatives le 21 octobre 2020 lors d'une réunion conjointe du Haut Comité de Concertation du personnel militaire (HCC Mil) et du Comité Supérieur de Concertation correspondant au comité sectoriel XIV (CSC Secteur XIV). Il a reçu un avis positif de toutes les organisations syndicales représentatives. Les futures modifications seront soumises à l'avis des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales.

Michel HOFMAN

Amiral

Aide de Camp du Roi

Chef de la Défense

# Etat des lieux PGP 2021 – 2025

Fiches clôturées

Les fiches ci-dessous du PGP 2019 – 2023 ont été clôturées par l’employeur :

17-WB-02: Implémentation nouveau fonctionnement CP PsySoc - PC

Fiches reprises (PAA 2020)

Les fiches ci-dessous du PGP 2019 – 2023 sont reprises par l’employeur dans le PGP 2021 - 2025:

09-HR-01 : Politique relative aux produits psychoactifs

11-MR-01 : Ateliers avec des risques spécifiques

13-WB-01 : Gestion de risque fonctionnel et individuel

16-WB-02 : Analyse du risque de burnout au sein de la Défense

17-MR-01 : Sécurité des champs électromagnétiques

17-MR-02 : Sécurité des machines-outils de travail du métal

Nouvelles fiches

Les nouvelles fiches reprises ci-dessous sont introduites par l’employeur dans le PGP 2021 - 2025.

21-CL-01: A400M - Prévention d’accidents de sauts en parachute

21-CM-01: Stage ambulanciers militaires au Sv 112

21-CM-02: Protection auditive

21-DF-01: Mesures (psychosociales) à propos de l’étude Delphi

21-HR-01: Politique d’absentéisme à la Défense

21-HR-02: Implémentation d’un nouveau fonctionnement pour les personnes de confiance

21-MR-01: Sécurité incendie

21-MR-02: Plan de gestion légionnelle

21-MR-03: Sécurité électrique

21-MR-04: Identification et évaluation des risques des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR)

21-OT-01: Prévention d’incidents de plongées

21-OT-02: Tenue adaptée aux conditions climatiques

21-WB-01: Le tabagisme : politique et prévention

21-WB-02: Plan Interne d’Urgence (PIU)

# Pilotes des fiches

| N° Fiche | Service | POC |
| --- | --- | --- |
| 09 – HR – 01 | DG HR | Col BEM BAUGNEE |
| 11 – MR – 01 | DG MR | Capt ANDRE, Ir |
| 13 – WB – 01 | DG H&WB | LtCol BUEKENHOUT, Ing |
| 16 – WB – 02 | DG H&WB | LtCol Psy AERENS |
| 17 – MR – 01 | DG MR | LtCol IMM PLOVIE |
| 17 – MR – 02 | DG MR | Cdt d’Avi FANNES |
| 21 – CL – 01 | COMOPSLAND | Cdt VEYS Cdt DE WITTE |
| 21 – CM – 01 | COMOPSMED | Vet Kapt GUERRIAT |
| 21 – CM – 02 | COMOPSMED | Med Kapt GORRIS |
| 21 – DF – 01 | Transitie Team | Kol v/h Vlw SBH VAN BELLE, Ir |
| 21 – HR – 01 | DG HR | Kol SBH BAUGNEE, Ir |
| 21 – HR – 02 | DG HR | KVK VAN DE GUCHT |
| 21 – MR – 01 | DG MR | Cdt HENDRICKX |
| 21 – MR – 02 | DG MR | Cdt v/h Vlw DEDEURWAERDER |
| 21 – MR – 03 | DG MR | Cdt v/h Vlw DEDEURWAERDER |
| 21 – MR – 04 | DG MR | LtKol IMM PLOVIE |
| 21 – OT – 01 | ACOS O&T | 1LV MACHIELS |
| 21 – OT – 02 | ACOS O&T | Kol GYSELS |
| 21 – WB – 01 | DG H&WB | AJM BUYSE |
| 21 – WB – 02 | DG H&WB | Maj v/h Vlw SBH HAMELS, Ir |

# 09-HR-01 – Politique relative aux produits psychoactifs

- PGP

- Dangers et risques

Dysfonctionnement.

Exposition à des risques plus élevés (tant pour l’intéressé que pour ses collègues).

Problèmes de santé.

Absence pour motif de santé.

Perte de rendement due à des prestations diminuées.

Stress chez les collègues.

Pression de travail élevée chez les collègues.

Comportement abusif.

Accidents du travail & dommages (dommage physique, psychologique et matériel).

Mesures disciplinaires et/ou statutaires qui peuvent mener à la démission.

Préjudice d’image

Mesures de prévention

Prévoir une directive qui traite de la politique, de l’organisation et des procédures en vigueur en ce qui concerne la drogue et les produits psychoactifs tant pour le personnel militaire que civil, tout en respectant les statuts différents.

Objectifs prioritaires

Prévenir/diminuer le dysfonctionnement dû à la consommation de produits psychoactifs.

Prévenir/diminuer l’exposition à des risques plus élevés (tant pour l’intéressé que pour ses collègues) dus à la consommation de produits psychoactifs.

Prévenir/diminuer les accidents de travail & les dommages (dommage physique, psychologique, matériel et à l’image) dus à la consommation de produits psychoactifs.

Activités et missions

Analyse des directives existantes.

Adaptation des directives diverses.

Concertation.

Communication et implémentation de la politique.

Évaluation de la politique.

Tâches et moyens des acteurs concernés

Pilote

Kol BEM BAUGNEE Jean-Pol, Ir

Conseiller SIPPT

Maj Psy REMACLE Michel

Acteurs concernés

Voir Par 4.a.(5) de la directive ACWB-SPS-WRKPR-009 “Rédaction PGP/PAA”.

Moyens

Voir Par 4.a.(5) de la directive ACWB-SPS-WRKPR-009 “Rédaction PGP/PAA”.

Adaptation du PGP

NIHIL

Critères d’évaluation

La fiche peut être clôturée dès que la politique est établie et communiquée.

# 11-MR-01 – Ateliers avec des risques spécifiques

- PGP

- Dangers et risques

Les menuiseries, cabines de peinture, ateliers de soudure et de composite sont des lieux de travail comportant des risques dit « spécifiques ». Des dangers et des risques sont inhérents au travail qui y est entrepris. La nature des travaux dans ces ateliers est par définition sujette aux dangers et risques. Exemples : brûlure, coupure, explosion, chute, intoxication, …

Mesures de prévention

Afin d’éliminer, de diminuer et de gérer les dangers et risques, il est nécessaire de travailler sur plusieurs points. Certaines infrastructures ne respectent plus les normes en vigueur. Il y a lieu de fournir un environnement sain et sécurisant aux travailleurs. Les mesures de prévention suivantes seront appliquées :

Au niveau de l’infrastructure, une rationalisation en diminuant le nombre d’ateliers.

Au niveau des unités, un respect de la rationalisation précitée et l’arrêt de l’utilisation d’ateliers non reconnus.

Adapter les ateliers aux normes en vigueur (Infra, machines, partie administrative).

Rédiger des directives décrivant l’utilisation de ces atelier (méthode de travail, entretien, formation et instruction du Pers, établir un ‘WDA’ par atelier et par l’utilisateur concerné, qui peut faire appel à l’expertise du CC Infra et/ou de MR Mgt pour les parties spécifiques et complexes du WDA, comme par exemple le DPCE et le dossier de zonage.

Remarque: WDA = werkplaatsdossier / dossier d’atelier. Ce dossier a comme but d’atteindre une uniformité à travers tous les ateliers. Une structure générique pour les WDA a été établie par MR C&I-I/D/L via la DGMR-SPS-DSINFR-IDXX-002.

Informer la ligne hiérarchique et le Pers.

Objectifs prioritaires

L’objectif est de fournir aux différents clients reconnus des ateliers conformes ainsi qu’un environnement de travail sain. Ces clients auront accès aux documents de références quant à la gestion de leur atelier. Il importe également de fournir une solution cohérente avec les missions des clients. Pour ce faire, les objectifs ci-dessous sont à atteindre :

Mettre à disposition des clients :

Un guide d’utilisation de leur atelier ainsi qu’un canevas « sécurité ». (La rédaction d’un WDA = intégral : description de la méthode de travail, procédures, produits, Infra et installations techniques, entretien périodique, …).

Un inventaire des ateliers reconnus de la Défense (via Sharepoint) ;

Des vecteurs contractuels permettant la mise en conformité et le maintien en conformité du patrimoine.

Activités et missions

Suivi de l’inventaire du patrimoine avec l’appui des unités, des 2Ech Infra et du GestMat.

Rationalisation des capacités existantes.

Mise aux normes des ateliers à maintenir.

Rédaction et implémentation de directives (DGMR-SPS-DSINFR-IDXX-002)

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

Capt ANDRE Arnaud, Ir

Conseiller SIPPT

Maj MELANGE Philippe, Ing

Acteurs concernés

MRC&I-I/D/L, MRSys-S/U/O, Chefs de Corps

Moyens

Sharepoint Infra

DGMR-SPS-DSINFR-IDXX-002

Adaptation du PGP

Voir Par 6 de la directive ACWB-SPS-WRKPR-009 “Rédaction PGP/PAA”.

Critères d’évaluation

Réalisation et mise à disposition de l’inventaire des ateliers présentant des risques spécifiques reconnus par la Défense (par type d’ateliers) ;

Rédaction d’une directive traitant de la réalisation d’un dossier d’atelier (‘WDA’) : canevas « sécurité » de l’atelier concerné ;

Implémentation de la directive « WDA ».

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implémentation et suivi de la procédure spécifique concernant l’établissement d’un « Dossier d’atelier » (WDA) pour chacun des ateliers reconnus de la Défense. | 1 |

- Moyens et méthode

- Moyens

Personnel

Travaux d’adaptation d’infrastructure sont réalisés via le personnel du 2Ech Infra ou des firmes spécialisées,

Les adaptations aux machines sont réalisées par des firmes spécialisées

Les déménagements sont réalisés avec du personnel Défense et/ou par des firmes spécialisées en cas de matériel spécifique.

Budget

Poste ponctuel prévu à l’IBP pour les investissements conséquents.

Utilisation des contrats ouverts « Exploitation et Maintenance Technique » pour l’entretien.

Utilisation des contrats ouverts au sein des 2Ech Infra pour les petits travaux d’adaptation.

Législation et directives

Note MRC&I 09-266424 du 22 Avr 09 concernant les capacités de menuiseries et de cabines de peinture à maintenir.

Note MRC&I 13-00371624 du 05 Aou 13 concernant le suivi du recensement d’infrastructure logistique (At Bois, At fer, At peinture, At sablage, At composite).

Note MRC&I-I 17-50040480 du 22 Jun 17 concernant l’inventaire des ateliers avec des risques spécifiques.

Recensement des problèmes au sein des Ateliers à risques spécifiques via la chaîne Infra. Suivi des WO introduits en ILIAS.

Inventaire des ateliers reconnus disponible sur le ShP MR C&I-I/D/L.

DGMR-SPS-DSINFR-IDXX-002 : Ateliers avec des risques spécifiques :

Dossier d’atelier.

Note MRC&I-I 19-50080330 du 01 Mai 19 concernant la SPS Ateliers avec des risques spécifiques : Dossier d’atelier

Note MRC&I-I 19-50269137 du 18 Nov 19 concernant un rappel de la SPS WDA

Méthodes

Le planning : il est établi en fonction des priorités déterminées suite aux visites des quartiers. (Réalisation du Master Plan par DGMR C&I-I). Le planning tient compte également des restructurations de la Défense.

Adaptations : Procédure d’achats publics pour les adaptations importantes initiées par MR C&I et MR Sys, budgets achats locaux pour les adaptations mineures.

Exécution des décisions prises par DGMR.

Implémentation de la SPS « Dossier d’atelier » : réalisation du Dossier d’atelier conformément à la SPS et introduction en ILIAS de la date de la dernière mise à jour dudit dossier (tâche locale).

Fermeture des capacités à rationaliser.

Mise aux normes (sécurité et environnement) des capacités à maintenir.

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chefs de Corps | Rédaction des WDA suivant l’Ann A de la DGMR-SPS-DSINFR-IDXX-002 et encodage en ILIAS de la date de rédaction | 31 Dec 2021 |

- Impact sur les PLP

| N° | Activités / Tâches | Moyens (Mat, Pers, Budget) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Les autorités responsables (Chefs de Corps et/ou Comd de Qu) doivent appliquer la directive DGMR-SPS-DSINFR-IDXX-002 pour chaque atelier avec risques spécifiques reconnu et sous leur responsabilité : - Rédaction des WDA - Encodage en ILIAS de chacun des ateliers reconnus disposant d’un WDA Les Présidents des CCB mettent ce point à l’ordre du jour des CCB afin d’assurer le suivi de l’élaboration des dossiers d’atelier et de limiter ce processus à un temps raisonnable. | - Un inventaire des ateliers connus et reconnus : ShP Infra. - DGMR-SPS-DSINFR-IDXX-002 - Sp Gest Mat : - MR C&I-I/D/L : atelier - MR Sys-S/U/O : machines |

# 13-WB-01 – Gestion des risques fonctionnels et individuels

- PGP

- Dangers et risques

Les dangers et les risques pour le personnel sont liés à la fonction exercée par la personne ainsi qu’aux conditions dans lesquelles la fonction est ou sera exercée.

Ces informations peuvent être en partie systématisées à l’aide d’une analyse des risques génériques (ARG) liée au métier (BHK) et d’une analyse des risques locale (ARL) qui précisera les dangers et risques particuliers à la situation dans laquelle la fonction est exercée. La mise à jour de ces AR se fait dans le cadre du système dynamique de gestion des risques (SDGR)

Mesures de prévention

Les résultats des différentes analyses de risques exécutées vont permettre à l’employeur (au niveau des états-majors) et à la ligne hiérarchique (au niveau des unités) de prendre les mesures de prévention prescrites par le Code (les mesures organisationnelles, les mesures techniques et les mesures au niveau de l’individu), de fournir au personnel les EPI qui sont nécessaires à sa fonction et de prévoir la surveillance de la santé adaptée à la personne.

Objectifs prioritaires

Définir les risques génériques pour toutes les fonctions au sein de la Défense.

Relier ces risques aux systèmes informatiques existant (HRM@Defence, ILIAS, Total Health) afin de les rendre utilisables par les gestionnaires de matériel et de personnel, par les chefs de Corps, par les conseillers en prévention (CP) et les conseillers en prévention-médecin du travail (CPMT).

Mettre en place un outil informatique permettant d’intégrer les résultats des ARL afin d’avoir une image correcte de la situation à laquelle la personne est exposée et de permettre la surveillance de la santé.

Fournir un outil aux Chefs de Corps et à ligne hiérarchique pour organiser concrètement la surveillance de la santé (examen préalable à la mise en place, examen périodique) et faciliter le processus de réintégration d’une personne qui ne peut plus exercer temporairement ou définitivement la fonction qu’il occupe.

Assurer la conservation des données individuelles tout au long de la carrière du personnel.

Activités et missions

Inventorisation de l’existant

Réalisation des analyses des risques génériques

Actualisation des analyses des risques locales (SDGR)

Analyse fonctionnelle du besoin informatique et établissement de KUR

Mise en place de l’outil informatique

Intégration des risques par les acteurs locaux

Mise à disposition des EM, des Chefs de Corps, de la ligne hiérarchique et du SIPPT (GRB, AMT et SLPPT) d’un outil complet de gestion et de suivi des risques.

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

LtCol BAM BUEKENHOUT Robert, Ing

Conseiller SIPPT

Med Col MEEUSEN Ben

LtCol VANCLOOSTER Bart, Ir

Acteurs concernés

Forum QHSE et les acteurs que les membres du forum mettront en œuvre (SIPPT-GR, Dir AMT, DG H&WB PolSp / MedCIS, MR-Mgt, MRSys, MR C&I, HRM-Sp/I, CC V&C, …)

Les structures locales de prévention (Chef de Corps, ligne hiérachique, conseillers en prévention et conseillers en prévention-médecins du travail)

Moyens

Groupes de travail pour analyses des risques génériques (CP, CPMT, membres ad hoc (HRM, HRC, MRSys,…)

Groupes de travail multidisciplinaires pour établissement des KUR.

Adaptation du PGP

Fin 2018, le Comdt SIPPT a décidé d'adopter une approche différente en ce qui concerne la liaison des codes à risque aux fonctions et de ne plus se focaliser sur l’établissement de fiches de poste de travail. L'approche « fiche poste de travail » continue cependant d'exister en parallèle.

Critères d’évaluation

La fiche peut être clôturée lorsque toutes les fonctions au sein de la Défense sont liées à leurs risques principaux

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Etablir un inventaire exhaustif de l’existant - BHK, BK et tâches spécifiques - Analyse de risques génériques et locales Applications informatiques nécessaires/utiles tant centrales que locales | 1 |
| 2 | Identifier les points d’entrée de nouvelles situations et comment les maîtriser - Nouveaux BHK, BK - Nouvelles unités (ou détachements) - Nouveaux quartiers (ou nouvelles infrastructures) - Nouveaux systèmes d’armes Nouveaux achats équipements et produits | 1 |
| 3 | Etablir des KUR pour un outil informatique permettant la gestion et l’utilisation des informations liées aux risques fonctionnels et individuels | 2 |

- Moyens et méthode

- Moyens

- Personnel

SIPPT-GR, Dir AMT, H&WB PolSp/Med CIS, MR-Mgt, MRSys, MR C&I, HRM-Sp/I, CC V&C

Matériel ou tools

HRM, ILIAS, Total Health

Sharepoint

Office Tools

Budget

En fonction des options choisies

Méthodes

Groupes de Travail GRA et KUR

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pilote | Inventaire Sit existante et nouvelles situations | Mi-2021 |
| 2 | Groupe travail GRA | Etablir les analyses de risques génériques | Travail continu |
| 3 | Groupe travail KUR | Etablir les KUR | Mi-2021 |

- Impact sur les PLP

Post 2021

# 16-WB-02 – Développement d’une politique de prévention du burnout à la Défense

- PGP

- Dangers et risques

Parmi les risques psychosociaux au travail, le risque de burnout peut causer des dommages tant au niveau individuel (épuisement émotionnel, dépersonnalisation, diminution de l’accomplissement personnel, …) qu’organisationnel (perte de compétences, coûts indirects élevés, impact négatif sur le niveau d’ambition, etc.).

Comme il est stipulé dans le Code sur le bien-être au travail, « l'employeur identifie les situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail.  Il tient compte notamment des situations qui peuvent mener au stress ou au burnout occasionnés par le travail ».

Une étude sur le bien-être à la Défense menée en 2017 par la cellule PSMR de DG H&WB démontrait que 13,7% du personnel avait un risque élevé de burnout.

Mesures de prévention

Afin d’éviter ou de limiter le risque de burnout à la Défense, la Transition Team a mandaté un groupe de travail pour la prévention du burnout (Burnout@Defence) composé de représentants de la DG H&WB et de la DGHR.  Leur tâche est de développer une politique de prévention du burnout à la Défense et de proposer des solutions concrètes adaptées à notre organisation.

Objectifs prioritaires

Définir une politique globale concernant la prévention du burnout à la Défense avec identification des sous-domaines de cette politique et les acteurs et structures dans les différentes branches de l’action psychosociale, morale et religieuse ;

Informer le personnel à propos de la problématique du burnout ;

Former les spécialistes du soutien à la prévention et à l’intervention en matière de burnout;

Déterminer un trajet d’accompagnement multidisciplinaire et adapté à la problématique du burnout au sein de la Défense ;

Evaluer l’effectivité des actions de prévention mises en place.

Activités et missions

Elaborer un outil standardisé pour mesurer le risque de burnout à la Défense;

Informer et former le personnel-clé et le cadre à la prévention du burnout ;

Informer et former le personnel à la prévention du burnout ;

Créer un processus d’intervention et déterminer un trajet d’accompagnement adaptés à la problématique du burnout à la Défense;

Evaluer l’efficacité des mesures proposées en menant des projets-pilotes au sein de l’Etat-Major et des Unités ;

Rédiger des guides pratiques pour le commandement et les services de soutien ;

Lutter contre les facteurs à risques et développer les facteurs protecteurs en matière de burnout ;

Définir un trajet de réintégration pour les personnes qui reprennent le travail après un burnout;

Adapter les procédures et règlements actuels afin de faciliter la mise en place de la politique de soutien et de réintégration après un burnout.

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

LtCol Psy AERENS Sylvie

Conseiller SIPPT

Maj Psy REMACLE Michel

Acteurs concernés

Transition Team, DGHR, DG H&WB, DGHR, AMT, PC, Plateforme PSMR (Cel PSMR, SPPT Psysoc, SARM, SSD, CSM).

Moyens

Transition Team/Groupe de travail Burnout @Defence (piloté par DG H&WB et DGHR)

Adaptation du PGP

Néant

Critères d’évaluation

La fiche peut être clôturée si :

La détection des dangers et risques susmentionnés est établie ;

La réalisation de la prévention du burnout à la Défense est assurée.

Vu la spécificité des objectif décrits, l’évaluation sera effectuée par la cellule PSMR de DG H&WB, sous la direction de la Transition Team.

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informer le personnel, sensibiliser et former le cadre à la prévention du burnout | 1 |
| 2 | Mettre en place la détection précoce du burnout à la Défense | 2 |
| 3 | Créer un processus d’intervention et déterminer un trajet d’accompagnement adapté à la problématique du burnout à la Défense | 2 |
| 4 | Développer une politique de réintégration visant à préparer le retour au travail et à éviter la rechute après un burnout | 3 |

- Moyens et méthode

- Moyens

Plateforme PSMR Défense (Psychosocial, moral et religieux) ;

Groupe de Travail Burnout@Defence (WG BO@Def).

Méthodes

Réunions périodiques;

Réunions techniques avec les responsables HOC (ad hoc) ;

Réunions de suivi PGP.

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cel PSMR | Expliquer la nouvelle approche aux partenaires syndicaux lors d'une réunion technique. | Sep 2020 |
| 2 | WG BO@Def | Mener et évaluer des projets pilotes au sein de la Défense | Jan – Déc 2021 |
| 3 | Information |  |  |
| 3.1 | WG BO@Def | Informer le personnel-clé et le commandement sur la problématique du burnout | Jan – Mar 2021 |
| 3.2 | WG BO@Def | Informer l’ensemble du personnel sur la problématique du burnout | Jan – Sep 2021 |
| 4 | Cel PSMR | Former les spécialistes du soutien à la Défense en prévention et en intervention en cas de BO | Sep 2020 – Sep 2021 |
| 5 | PF PSMR, AMT,DGHR | Développer un trajet d’accompagnement adapté au burnout | Jan – Sep 2021 |
| 6 | WG BO@Def | Repérer et adapter les règlements et procédures liées à la prévention du burnout | Jan – Sep 2021 |

- Impact sur les PLP

Néant

# 17-MR-01 – Sécurité des champs électromagnétiques

- PGP

- Dangers et risques

Le 29 Jun 13, la directive Européenne 2013/35/EU concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux champs électromagnétiques a été publiée. Cette directive a été traduite en AR 2016/202640 (publication le 10 Jun 16).

L’employeur est tenu d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs qui résultent de l’exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques sur le lieu de travail et de prendre les mesures de prévention qui s'imposent.

Pour ce faire, l’employeur doit prêter une attention particulière aux éléments tels que le niveau, la fréquence, la durée et le type d’exposition, les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l’action, les travailleurs appartenant à des groupes à risques particuliers, tous les effets indirects, les informations pertinentes recueillies lors de la surveillance de la santé, …

Lors de l'évaluation de l'exposition, l'employeur peut tenir compte des informations fournies par le fabricant ou des équipements de travail.

Les effets des champs électromagnétiques sur les personnes dépendent en premier lieu de la fréquence et de l’intensité de ces champs électromagnétiques, bien que d’autres facteurs, comme la forme de l’onde, puissent également avoir de l’importance dans certaines situations. Certains champs provoquent une stimulation des organes sensoriels, des nerfs ou des muscles, tandis que d’autres provoquent un échauffement des tissus. Les effets causés par l’échauffement sont appelés effets thermiques dans la directive CEM, tandis que les autres effets sont désignés par l’expression effets non thermiques.

Il importe de noter que, pour tous ces effets, il existe un seuil en dessous duquel il n’y a aucun risque et que les expositions inférieures à ce seuil n’ont aucun effet cumulatif. Les effets de l’exposition sont temporaires: ils se limitent à la durée de l’exposition et s’arrêtent ou diminuent une fois que l’exposition cesse, de sorte qu’il n’y a pas de nouveaux risques pour la santé une fois que l’exposition est interrompue.

La directive CEM ne traite pas des effets à long terme de l’exposition à des champs électromagnétiques puisqu’il n’existe actuellement pas d’éléments scientifiques probants bien établis qui permettent d’établir un lien de causalité. Toutefois, si de tels éléments scientifiques probants se présentaient, la Commission européenne examinerait les moyens les plus appropriés de traiter ces effets.

Mesures de prévention

Si tous les risques dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail sont faibles, aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire.

Les employeurs souhaiteront montrer par écrit qu’ils ont analysé leur lieu de travail et qu’ils sont parvenus à cette conclusion.

Si les risques dus aux champs électromagnétiques ne sont pas faibles, ou s’ils ne sont pas connus, les employeurs doivent accomplir un processus afin d’évaluer les risques et de prendre les précautions qui s’imposent éventuellement.

Il se peut que ce processus aboutisse à la conclusion qu’il n’y a aucun risque significatif.

Dans ce cas, il convient de documenter l’évaluation par écrit, et le processus s’arrête là.

Pour faciliter l’évaluation des risques de manière générale, et en particulier pour vérifier la conformité aux valeurs déclenchant l’action ou aux valeurs limites d’exposition, il se peut que les employeurs aient besoin d’informations concernant les niveaux de CEM. Ils trouveront parfois ces valeurs dans des bases de données ou auprès des fabricants, mais ils peuvent aussi être amenés à effectuer des calculs et/ou des mesures.

Dans les cas où il est nécessaire de réduire le risque, ils peuvent être amenés à prendre des mesures préventives ou de protection.

Certains groupes de travailleurs (voir le tableau 3.1) sont considérés comme étant exposés à un risque particulier dû à l’exposition aux champs électromagnétiques. Il se peut que ces travailleurs ne soient pas protégés de manière adéquate par les VA fixées par la directive CEM, et il est donc nécessaire, pour leurs employeurs, d’examiner leur exposition séparément de celle des autres travailleurs.

Les travailleurs à risques particuliers sont normalement protégés de manière adéquate par le respect des niveaux de référence définis dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil. Pour une petite minorité d’entre eux, toutefois, il est possible que même ces niveaux de référence n’assurent pas une protection adéquate. Ces personnes auront reçu des conseils adaptés de la part du professionnel de la médecine chargé de leur santé, ce qui devrait aider l’employeur à déterminer si elles sont exposées à un risque sur le lieu de travail.

Objectifs prioritaires

Inventorier le Mat/Infra concerné

Identifier le Pers à risques particuliers

Evaluation des risques

Ancrer la politique de gestion

Implémentation de la politique

Activités et missions

Faire la topographie de la situation actuelle:

Faire la topographie des matériels et infrastructures susceptibles d’émettre des CEM et qui nécessitent dès lors une appréciation des risques pour les différents groupes de travailleurs:

Les travailleurs sans risques particuliers

Les travailleurs à risques particuliers (sans dispositifs médicaux implantés actifs)

Les travailleurs avec dispositifs médicaux implantés actifs.

Situer les travailleurs à risques particuliers au sein de BELMOD.

L’appréciation des risques pour les matériels et infrastructures (sur base des calculs)

Si nécessaire, l’appréciation des risques sur bases d’une campagne de mesures

Ancrer la gestion des risques CEM dans une directive

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

LtCol IMM PLOVIE Gunnae

Conseiller SIPPT

Maj MELANGE Philippe, Ing

Acteurs concernés

voir Par 2.b.1

Moyens

Moyens budgétaires limités (pour les mesures mais peu probable)

Adaptation du PGP

Inscrire la problématique CEM dans le PGP et introduire la nouvelle fiche dans ce même plan.

Critères d’évaluation

La fiche sera clôturée dès que les critères d’évaluation repris ci-dessous sont remplis :

Inventaire du Mat/Infra existant établi et à disposition des gestionnaires de Mat/Infra via Sharepoint

La gestion des risques CEM ancrée dans une directive publiée.

Suivi de l’implémentation de cette gestion des risques pendant un an.

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs |
| --- | --- |
| 1 | Inventorisation du Mat/Infra pour lesquels une appréciation des risques est nécessaire. |
| 2 | Identification des travailleurs à risques particuliers |
| 3 | Appréciation des risques |
| 4 | Ancrer la gestion globale en SPS |
| 5 | Implémentation des mesures de prévention |

- Moyens et méthode

- Moyens

- Personnel

MR-Mgt/R; CC V&C, SPPT-MR; MatBeh, AMT, ERM

Matériel ou tools

ILIAS en Q&R-tools

Sharepoint

Budget

p.m. (mise en place en fonction du besoin ULT)

Méthodes

Le planning sera fait en utilisant les procédures courantes (en fonction des priorités).

L’organisation des réunions techniques et la rédaction des notes.

La conception et l’alimentation d’un inventaire via un processus itératif

L’ancrage de la gestion en SPS

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phase d’inventorisation |  |  |
| 1.1 | SPPT-MR | Préparer l’inventaire sur base de la guide CEM de l’UE | Closed |
| 1.2 | MRSys & MR-C&I | Inventorier le Mat & Infra CEM | CONTINU |
| 1.3 | Pilote & AMT | Identifier les travailleurs à risques particuliers | Closed |
| 1.4 | MRSys & MR-C&I | Appréciation des risques qualitative du Mat/Infra existant : par type de Mat en stock vérifier l’application des mesures préventives (Mat prioritaire) | CONTINU |
| 2 | Phase d’appréciation des risques |  |  |
|  | Pilote et SME (ERM, CC V&C, ACOS IS) | Appréciation quantitative des risques : - Déterminer les valeurs limites et les niveaux d’action - Rechercher le non-respect de ces valeurs - Prendre les mesures préventives là où il faut | Oct 2021 |
| 3 | Déterminer et ancrer la gestion |  |  |
|  | Pilote | Ancrer la gestion en SPS | Oct 2021 |
| 4 | Phase d’implémentation |  |  |

- Impact sur les PLP

| N° | Activités / Tâches | Moyens (Mat, Pers, Budget) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inventorier | GesMat |
| 2 | Apprécier les risques | SPPT-MR, ERM, CC V&C & ACOS IS |
| 3 | Gestion | GestMat & Conseiller en Prev |

# 17-MR-02 – Sécurité des machines-outils de travail du métal

- PGP

- Dangers et risques

Durant des inspections proactives en 2014 et la campagne d’inspection de ILE en 2015 il a été constaté que quelques machines ne répondaient pas aux exigences imposées par la législation (défaillances techniques, absence d'entretien approprié, manque de rapports de mise en service ou manque de manuels d’utilisation, etc.). Ce fait engendre des risques potentiels pour les utilisateurs des machines.

Les problèmes les plus importants ont été constatés auprès des machines-outils de travail du métal. Le parc à machines de travail du métal est très vaste, diversifié et varié au niveau de l’âge. Pour les plus vieilles machines, sans label CE, le respect des prescriptions légales minimales de sécurité ne peut souvent pas être démontré. Il n’est pas exclu que, suite à certaines non-conformités, de nature technique ou administrative, la sécurité des utilisateurs ne soit pas suffisamment garantie.

Abstraction faite de la sécurité intrinsèque des machines, des risques liés à l’environnement dans lequel les machines sont installées et des risques liés aux opérateurs peuvent être identifiés. Toutefois, pendant la campagne d’inspection aucune situation n’a été constatée qui a conduit à l’interdiction immédiate de l’utilisation d’une machine.

Mesures de prévention

Rationalisation des ateliers pour travail de métal

Inventorisation des machines-outils pour travail du métal au sein de la Défense

Evaluation des risques liés à l’utilisation des machines-outils pour travail du métal et la mise en place des mesures de gestion nécessaires

Informer et sensibiliser l’employeur, la ligne hiérarchique et les employés des risques auxquels les utilisateurs des machines de travail du métal peuvent être exposés

Uniquement mettre à disposition des employés les machines de travail du métal pour lesquelles les risques sont maîtrisés et acceptés

Elargissement de l’entretien préventif sur les machines

Rem: Les procédures d’achat actuelles garantissent déjà actuellement que de nouvelles machines répondent aux prescriptions légales minimales de sécurité (ex. conformité selon la directive machine) grâce à la procédure des trois feux verts. Un contrat d’entretien est prévu par défaut à l’achat et la documentation technique est exigée lors de l’établissement de nouveaux dossiers d’achat de machines.

Objectifs prioritaires

Mettre en carte la situation actuelle par l’identification des machines-outils pour travail du métal au sein de la Défense

Evaluation des non-conformités en gestion des risques liés à l’utilisation des machines-outils pour travail du métal afin de garantir la sécurité du personnel

Actions correctives à prendre afin de garantir que les machines utilisées respectent les exigences de sécurité légales minimales conformément aux réglementations en vigueur

Activités et missions

Rationaliser les ateliers pour travail de métal au sein de la Défense

Accomplir un « testcase » : contrôler la faisabilité + limiter la charge de travail des unités

Inventariser les machines-outils pour travail du métal au sein de la Défense

Compléter l’inventaire de base avec des informations pertinentes à chaque machine

Identifier et évaluer les non-conformités de chaque machine (non-respect des exigences de sécurité légales minimales)

Après évaluation et détermination des priorités établir un plan d’action comportant les actions correctives nécessaires pour chaque machine non-conforme :

Déclasser et éventuellement remplacer la machine

Modifier la machine conformément à la législation

Développer un plan d’entretien pour la machine

Compléter la documentation de la machine

Accepter le risque résiduel après analyse de risque

Mettre en place les moyens/vecteurs nécessaires (Bg/contrat,…) afin de résoudre les non-conformités constatées conformément aux réglementations en vigueur

Exécuter les actions correctives afin que les machines respectent les exigences de sécurité légales minimales conformément aux réglementations en vigueur

Mettre en place et implémenter un système de gestion global en ILIAS

Régulariser l’inventaire du patrimoine en ILIAS

Evaluer l’opportunité d’assetiser les machines en ILIAS

Evaluer l’opportunité de créer des WPPM en ILIAS pour le suive de l’entretien

Développer et implémenter des rapports ILIAS via des outils Query & Reporting

Optimaliser la gestion de la documentation technique (possible par le développement et implémentation d’une bibliothèque/base de données centrale)

Etudier la mise à disposition des rapports de mise en service par ACOS WB (par le développement et implémentation/optimalisation d’un système d’information)

Consultations périodiques avec les syndicats par moyen de réunions techniques concernant l’évolution de la situation et la maîtrise des risques liés à l’utilisation des machines-outils pour travail du métal (continu)

Sensibiliser l’employeur, la ligne hiérarchique et les employés (continu)

Evaluer l’opportunité de diffuser des directives et procédures spécifiques

Garantir le suivi de la situation du patrimoine et des non-conformités des machines

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

Cdt d’Avi FANNES Yves

Cdt DELBRASSINNE Mathieu

Conseiller SIPPT

Maj MELANGE Philippe, Ing

Acteurs concernés

Comd de Corps, S4, GpM, SLPPT

Moyens

ILIAS, SharePoint

Adaptation du PGP

Régularisation de la situation concernant cette problématique à inscrire comme point d’action dans le PGP et introduire la nouvelle fiche en sujet dans le PGP.

Critères d’évaluation

Spécifique : un domaine bien défini : contrôler et compléter l’inventaire des machines-outils de travail du métal. Ensuite sur base de cet inventaire rédiger un contrat de maintenance et corriger les non-conformités.

Mesurable : le nombre d’inventaires complétés disponibles sur le SharePoint de DGMRSys-S/U/O + le nombre des non-conformités énumérés dans ces inventaires. Après un certain délai tous les inventaires doivent être complétés et les non-conformités doivent être corrigés, ou le risque résiduel doit/pourrait être accepté.

Acceptable : Un « Testcase » a été exécuté dans les deux plus grandes unités au niveau du nombre des machines-outils de travail du métal, c’est-à-dire CC R&A et NavLog, avec une réunion préparatoire et un débriefing. Un nombre d’unités ont déjà complété l’inventaire. La procédure a été validé par DGMR, MR-Mgt/Risk, et MR-SPPT.

Ambitieux : un tel projet d’inventorisation des machines-outils de travail du métal de toute la Défense et la correction des non-conformités n’a jamais eu lieu dans le passé.

Réaliste : certaines unités avec plus de 50 machines ont complétés l’inventaire dans un délai de moins de 6 mois.

Temporellement défini :

Petits unités (< 50 machines) : 6 mois : Jan 2019 – Jun 2019

Grandes unités (> 50 machines) :

Sur 12 mois : 50% des machines inventoriés : Jan 2019 – Dec 2019

Sur 24 mois : 100% des machines inventoriés, donc dans la deuxième année, le 50% restante à inventorier : Jan 2020 – Dec 2020

La fiche sera clôturée quand les critères d’évaluation temporellement défini sont atteints de 80%.

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inventorisation des machines-outils pour travail du métal | 1 |
| 2 | Identification en évaluation des non-conformités des machines-outils pour travail du métal dans l’inventaire (non-respect des exigences de sécurité légales minimales) | 1 |
| 3 | Sensibilisation de la ligne hiérarchique et les employés | 1 |

- Moyens et méthode

- Moyens

- Personnel

Le GesMat met à disposition des unités un inventaire de base des machines-outils pour travail du métal qui à leur tour complètent l’inventaire en collaboration avec leur Bur S4, MGp,… assistants en prévention et magasiniers et avec l’appui des conseillers en prévention des SLPPT’s rassemblent les informations pertinentes concernant la conformité des machines. Le ComdCorps désigne un POC de l’Unité pour la mise en carte de la situation et le suivi des machines de travail du métal.

Matériel ou tools

ILIAS et Q&R-tools

Sharepoint

Budget

p.m. (mise en place en fonction du besoin ULT)

Législation et directives

AR du 12 aout 1993 concernant l’utilisation des équipements de travail

AR 12 aout 2008 concernant la mise sur le marché des machines

Cadre complémentaire réglementaire et directives internes Défense:

DGMR-APG-IMMR-PMGX-001 (La gestion intégrée du matériel)

DGMR-SPS-PROT-PMRW-001 (Gestion des risques lors de la définition et de l’acquisition de Ressources Matérielles)

DGMR-SPS-PRPER-PMRW-002 (Procédure des trois feux verts)

DGMR-SPS-PRPER-PMRW-003 (La concertation lors de l’achat de certains types de matériels au niveau de l’Etat-Major Défense)

DGMR-SPS-PRPER-PRMW-002 (Garanties de sécurité pour l'utilisation des équipements de travail à la Défense)

DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001 (Contrôles et inspections réglementaires des équipements de travail)

DGMR-GID-PRPER-POPX-001 (Achat, Fabrication, modification et assemblage de machines à la Défense)

DGMR-SPS-DOCTECH-PMGX-001 (La gestion de la documentation technique)

Méthodes

Le planning sera établi en utilisant toutes procédures d’état-major courantes (en fonction des priorités).

L’organisation des réunions techniques/briefings et la rédaction de notes doivent garantir une communication claire et efficace.

La rédaction et la complétion de l’inventaire sera un processus itératif.

Le plan d’action comportant les actions correctives nécessaires pour le patrimoine sera établi de manière structurelle et systématique à l’aide d’un flowchart.

Un concept de gestion global pour le patrimoine sera développé et implémenté en ILIAS

La reproductibilité sera garantie par l’utilisation de Q&R-tools sur base de paramètres ILIAS.

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventorisation des machines-outils pour travail du métal |  |  |
| 1.1 | MRSys-S/U/O | Etablir une nouvelle note vers les Unités pour le tasking de l’inventorisation | Déc 2019 |
| 1.2 | Unités avec conseil de SLPPT | Compléter l’inventaire de base des machines-outils de travail du métal selon les directives diffusées par le Ges Mat | 1 Jan 2021 (100% inventorié |
| 2 | MRSys-S/U/O | Identifier et évaluer les non-conformités des machines-outils de travail du métal dans l’inventaire | 1 Jan 2021 (100% inventorié) |
| 3 | DG H&WB (SIPPT) | Sensibiliser la ligne hiérarchique et les employés | continu pendant l’exécution du projet |
| 4 | MRSys-S/U/O avec soutien consultatif de SPPT-MR | Organiser une réunion technique avec les syndicats afin de présenter l’évolution de la situation et de recentrer le projet si nécessaire | Sep 2021 |
| 5 | MRSys-S/U/O | Rédiger un contrat (maintenance ou global : TBD) | Jul 2021 |
| 6 | Unités | Corriger certaines non conformités (par ex : Tech Doc,…) | continu pendant l’exécution du projet |

- Impact sur les PLP

| N° | Activités / Tâches | Moyens (Mat, Pers, Budget) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inventorier les machines-outils pour travail du métal par les unités selon les directives du gestionnaire de matériel | S4, MGP,…/Magasinier sur base de l’inventaire de base du GesMat |
| 2 | Etablir et mettre à disposition les rapports de mise en service | (généré via Q&R-tools ILIAS) |
| 3 | Effectuer des analyses de risques éventuelles et évaluer les facteurs environnementaux | SLPPT et SPPT/MR |
| 4 | Formuler un avis concernant la conformité des machines et effectuer les 5actions conformément aux réglementations en vigueur | Utilisateurs avec conseil des SLPPT’s |
| 5 | Garantir le suivi des non-conformités constatées | SLPPT, SPPT/MR |

# 21-CL-01 – A400M – Prévention d’accidents de sauts en parachute

- PGP

- Dangers et risques

Malgré toutes les mesures de sécurité possibles le saut en parachute est avant tout une activité militaire qui comporte des risques résiduels non négligeables: les accidents de saut entrainant des blessures physiques ou des problèmes chroniques à la suite de plusieurs années de saut.

Divers facteurs peuvent contribuer à causer des accidents de saut et des blessures de saut:

Facteurs médicaux (mental et forme physique, antécédent médical, stress);

Facteurs de techniques de saut (Manque de connaissance, accompagnement, Trg, mauvaise application des procédures, procédures inadaptées…);

Facteurs matériel (faute de pliage, rupture du matériel, …)

Facteurs externes (mauvais largage, action imprévue d’un tiers, météo, …).

La totalité des facteurs externes ne pourrons être gardé sous contrôle.

De plus, les activités de saut répétées ont des répercutions sur le corps humain qui a terme peuvent causer des problèmes médicaux, même pour les individus qui n’auraient jamais été impliqués dans un accident de saut. Ces problèmes de base sont également bien connu par les unités similaires étrangères.

Le danger, et le risque résiduel qui en résulte ne peut certainement pas être complètement séparé de la capacité opérationnelle Airborne. C’est également pour cela que dans la plupart des armées du monde il y a un système de compensations supplémentaires et/ou une mise à la retraite plus rapide pour les parachutites.

La capacité opérationnelle Airborne actuelle doit en raison des besoins opérationnels être maintenue sans restrictions. On doit bien sûr chercher à limiter le mieux possible les risques résiduels de ces activités.

La mise en service du nouvel avion de transport A400M de la firme Airbus Defence and Space (ADS), comme successeur de l’actuel C-130H entrainera plusieurs modifications. Certaines procédures doivent être revues et modifiées et le personnel doit être recyclé. En bref, la capacité para belge doit être adaptée à cette nouvelle plateforme.

Le A400M est un appareil qui au niveau géométrique et technologique ne peut être comparé au C-130H. L’impact de l’arrivée de ce nouvel appareil sur les procédures existantes, la formation, l’entrainement et le maintien de la capacité aéroportée belge est le sujet de cette fiche.

Cette fiche se limite au parachutisme avec descente humaine. Une distinction particulière sera faite entre les missions exécutées avec parachute type « Static-Line (SL) », aussi connu sous le nom d’ouverture automatique (OA) et les missions avec parachute de chute libre (militaire) aussi connu sous le nom d’ouverture retardée (OR) ou military freefall (MFF).

Afin d’organiser l’intégration du A400M dans la défense belge, une équipe « joint OT&E » (Operational Testing & Evaluation) a été mise en place. Par le biais des campagnes de tests OT&E la capacité existante sera convertie vers:

Les besoins actuels,

Les possibilités et techniques de l’A400M,

L’organisation et le matériel de la défense belge.

Le but final est que les procédures pour la mise en place operationnelle et l’entrainement soient (re-)évaluées, mise à jour et publiées.

Ce team travaille avec le service de test et évaluation (section essaie ou Testboard) du centre d’entrainement de parachutistes (CE Para). C’est donc logique et réaliste qu’il y ait un échange des connaissances et d’expérience entre le Testboard du CE Para et l’équipe OT&E et que ces services apportent ensemble une contribution importante au profit du développement de la capacité par ADS.

Figure 1: Le processus de préparation de l’A400M.

L’exécution de missions de parachutage (OA ou OR) militaire se déroule selon une séquence générale, reconnue au niveau international, composée des étapes suivantes :

Préparation au sol:

Le rassemblement de toutes les préparations nécessaires à l’exécution d’une mis-sion de parachutage. Ceci comprend la formation et l’entrainement du personnel, ainsi que les préparations spécifiques par mission (inspection des sauteurs, brie-fing de largage, embarquement dans l’avion,…).

Drop preparation:

Toutes les actions qui doivent être exécutées pendant le vol.

Pre-drop:

Les dernières actions et contrôles à exécuter pendant la préparation avant le saut  (par exemple,  se mettre debout et l’accrochage du parachutiste au cable,…).

Drop:

Toutes les actions entre la sortie du premier Para et la fermeture de la porte Para et/ou porte et rampe.

After Drop:

Les actions à exécuter pendant le vol après le largage, complétées avec un dé-briefing et un échange des expériences spécifiques.

Drop Pattern:

Dans le cas ou le largage ne peut s’exécuter complètement en un passage (RUN), les séquences de drop preparation – pre-drop et drop seront répétées jusqu’au moment ou le dernier sauteur aura quité l’ avion et ensuite viendra le moment du « AFTER DROP » .

Ces étapes sont exécutées chronologiquement mais peuvent être considérées aussi comme un cycle  PDCA. A la fois pendant la phase de développement (figure 1) de l’industrie, que pen-dant le processus de certification international, ainsi que la phase d’implémentation (OT&E) et la phase Ops de routine, chaqu’une de ces étapes sera évaluée et si possible optimalisée continuellement.

La transition des deux capacités Airborne “SL-Persdrop” et “Military Free Fall » sera exé-cutée en quatre grandes phases (figure 1). Chaque phase en elle-même est une couche de sé-curité dans la gestion du risque.

Development phase (déterminer les limites techniques du matériel)

Le développement d’une capacité (Ex “SL-Persdrop) est de la responsabilité de l’industrie.  ADS détermine les  procédures d’utilisation de l’appareil et impose également des limites d’utilisation, documentées dans les manuels techniques d’exploitation. En d’autres mots l’industrie assure la sécurité de base, une première couche de sécurité. Cela se traduit par des études, des liens de développements et des campagnes de tests, après quoi la capacité est soumise pour certification.

International Certification Process (Certification par un panel international)

Pendant cette phase l’industrie (dans le cas ADS) doit démontrer le développement de la capacité technique, à un panel multinational d’expert indépendant dans un co-mité de certification et qualification (CQC). Cela se reflète dans les campagnes de certification impliquant à la fois l’industrie et le client. Le processus de certification international est donc une deuxième couche de sécurité.

Remarque :Par exemple, une certification d’une capacité peut inclure la compatibilité d’un parachute spé-cifique, mais c’est l’exeption plutôt que la règle. La capacité doit permettre l’utilisation d’une multitude de parachutes et également offrir des opportunités de croissance pour les dévelop-pements futurs  (Cependant, dans le cas du EPC version Belge une tentative est faite pour ob-tenir une certification spécifique).

Implementation phase (OT&E-fase) (obtenir la procédure d’utilisation nationale)

Après la certification nationale de la capacité suit la phase de mise en œuvre nationale. Après tout, au niveau national, certaines procédures et doctrines doivent également être adaptées aux limites imposées par l'industrie et complétées par des réglementations, des techniques et des prescriptions spécifiques à l'organisation nationale, aux équipements et aux scénarios de déploiement. En d'autres termes, pendant la phase OT&E, il est expliqué en détail au niveau national comment travailler avec la plateforme nouvellement achetée. Les objectifs et la méthode de travail sont imposés dans des plans de test extensifs selon la méthodologie OT&E. Pour chaque capacité, les nouvelles procédures opérationnelles nationales (projets) sont testées et, si nécessaire, affinées sur la base de campagnes de tests poussées. A l'issue des campagnes de tests, les procédures mises à jour sont validées et approuvées. Ce n'est que maintenant que la capacité peut être transférée aux «unités de première ligne» et que nous pouvons procéder à l'entraînement et aux opérations «en régime». La phase OT&E peut donc être considérée comme une troisième couche de sécurité nationale très étendue.

Routine Operations (Evaluation permanente des procédures nationales)

Les procédures nationales validées, établies lors de la phase de mise en œuvre, sont désormais appliquées quotidiennement («en régime») par les unités concernées. L'éducation, la formation et les opérations sont effectuées selon ces modes opéra-toires.

Cependant, Testboard continue d'évaluer en permanence ces procédures et garantit la continuité du suivi des risques, les développements futurs et la formulation des leçons apprises (LL) à mesure que de plus en plus d'expérience nationale se construit. Ceci est considéré comme une quatrième couche de sécurité

Mesures de prévention

De nombreux systèmes de prévention existent actuellement, à la fois au sein du DRBS et plus particulièrement au sein du CE Para. Ces deux systèmes fonctionnent ensemble.

Ces dispositifs de prévention existants sont complétés par les plans de tests élaborés par l'équipe OT&E durant la phase d’implémentation. Ceux-ci sont lus par COA A3.4, pilote d'essai DG MR et COA ASD et validés par COA A3 et A4.

Finalement, le Commandement est responsable de l'acceptation du risque résiduel en tenant compte des exigences opérationnelles. Ce risque résiduel sera décrit en détail dans des analyses de risques actualisées, dont les résultats seront présentés aux et discutés avec les syndicats représentatifs.

Objectifs prioritaires

Garantir l'évolution des capacités OA et OR vers l'A400M afin que les dispositifs de sécurité puissent être adaptés et complétés pour minimiser le risque résiduel actuel en saut en parachute (OA et OR).

Activités et missions

Pour réaliser cet objectif

Les éléments existants seront exploités au maximum ;

les plans de test approuvés seront mis en œuvre;

des rapports d'essais seront rédigés;

les nouvelles procédures opérationnelles normalisées seront validées;

les résultats seront exploités.

les analyses de risques existantes seront actualisées

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

Cdt VEYS Ilan-David

Cdt DE WITTE Brecht

Conseiller SIPPT

LtCol EERLINGEN Stefan, Ir

Maj COLMAN Conrad

Med LtCol VAN THIELEN Jozef

Acteurs concernés

ADS: Airbus Defence & Space: est responsable du développement et de la certification des capacités.

OCCAR: Représente les intérêts des clients et accepte les capacités

Équipe OT&E: est responsable du processus de traitement et de la mise en œuvre des capacités au sein de la Défense belge.

TrgC Para / Testboard: centre de compétences pour le saut en parachute au sein de la Défense;

SIPPT11: AP responsable de l'enquête sur tous les accidents de saut au sein de la Défense;

SIPPT Dir AMT: responsable de la médecine du travail;

LAIS: chargé d'enquêter sur les accidents de saut dans le cadre des principes d'enquête sur les accidents terrestres.

Moyens

Partenariat présidé par LAIS

Adaptation du PGP

Pas d’application

Critères d’évaluation

Le projet peut être clos dès que le Commandement a justifié sa décision de mettre en œuvre ou non les mesures proposées.

PAA 2021

La capacité SL, Pers Drop (OA) devrait démarrer en 2020. Tous les objectifs doivent être terminés en 2021. Cette capacité a priorité sur la capacité du MFF-VHA (OR).

La capacité du MFF-VHA (OR) débutera en 2021. Tous les objectifs doivent être terminés en 2022.

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recevoir la certification de chaque capacité de l’industrie & OCCAR | 1 |
| 2 | Exécuter la campagne nationale OT&E par capacité | 2 |
| 3 | Suivi des conclusions de la campagne OT&E et intégration du LL dans | 3 |

- Moyens et méthode

- Moyens

Partenariat présidé par LAIS

Méthodes

Dévelopement & certification

Études menées par l'industrie pour développer les capacités.

Campagnes de test Airbus en développement

Certification internationale de la capacité.

Joint OT&E-campagnes, suivant une OT&E-methodologie, pour la validation et la libération de la capacité avec les ressources et procédures belges.

Exploitation des campagnes OT&E et développements ultérieurs basés sur LL et les expériences (Nat & Internat.)

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obtenir les certifications des capacités de l'industrie et de l'OCCAR |  |  |
| 1.1 | ADS CQC OCCAR | Analyse de la compatibilité dans l’A400M (interne) - Influence des sièges + Ceinture de sécurités avec SL-parachute Analyse Compatibilité sortie de l’ A400M (ex-terne) - Adapter la longueur de la static line - Center line effect (X-Over) Définir les procédures de bases & limitations | Réalisé |
| 1.2 | ADS CQC OCCAR | Analyse de la compatibilité dans l’A400M (interne) - Influence des sièges + Ceinture de sécurité avec parachute OR et ma-tériel OPS et utilisation d’oxigène à haute altitude. Analyse Compatibilité sortie de l’ A400M (ex-terne Définir les procédures de bases & limitations | Partiellement réalisé S'il n'est pas certifié pour l'OT&E, une objection non technique de l'ADS est nécessaire |
| 2 | Exécuter la campagne nationale OT&E par capacité |  |  |
| 2.1 | Testboard OT&E-team | Campagne Nationale OT&E SL Persdrop - Comparaison EPC-FRA avec EPC-B - Etablir le plan de tests: “SL-Persdrop” - Nouvelles procédures (JSOP) - Adapter le ground training - Adapter la technique de sortie - Nouveau ou adapter Mock-Up | 31 Jul 2020 Condition nécessaire pour le début de l'OT&E |
| 2.2 | OT&E-team OT&E + Test-board | Campagne Nationale OT&E MFF - Etablir le plan de tests: “MFF & VHA” - Nouvelles procédures (JSOP) - Nouvelles techniques SL-drogue - Pour le HAHO adapter la technique pour l’ouverture du parachute principal | Condition nécessaire pour le début de l'OT&E Fin de l'OT&E |
| 3 | Suivi des conclusions de la campagne OT&E et intégration du LL dans l'enseignement et la formation des capacités |  |  |
| 3.1 | Testboard | Suivi des conclusions de la campagne OT&E «SL-Persdrop» et intégration des LL dans l'instruction et la formation des capacités | Libération de capacité par l'équipe OT&E + 3 mois |
| 3.2 | Testboard | Suivi des conclusions de la campagne OT&E «MFF et VHA» et intégration des LL dans l'instruction et la formation des capacités | Libération de capacité par l'équipe OT&E + 3 mois |

- Impact sur les PLP

TDB en fonction de la décision du commandement.

# 21-CM-01 – Stage ambulanciers militaires au Sv 112

- PGP

- Dangers et risques

Dans le cadre de leur formations initiale et continue, les ambulanciers militaires sont amenés à devoir effectuer des stages en milieu civil afin de maintenir leurs compétences.

Afin d’établir une analyse de risques la plus juste possible, il conviendrait - lors de chaque intervention - de récolter, au travers d’un questionnaire, les informations concernant les concepts suivants :

- Risques liés aux tenues des ambulanciers et EPI

L’utilisation de la tenue ambulancières militaire, n’est plus adaptée et ne répond plus aux normes de sécurité.  Cela met en danger les ambulanciers militaires lors d’interventions sur la voie publique. De plus, ceux-ci ne disposent pas non plus des EPI adaptés nécessaires à certaines interventions (casque, lunettes de protection, chaussures de sécurité, gants).

Une procédure de nettoyage des tenues doit être prévue de façon pratique afin de ne pas mettre en danger l’ambulancier et sa famille.

Risques liés à l’hostilité de l’environnement de travail

Les ambulanciers sont de plus en plus confrontés à de la violence durant leurs interventions dans le cadre de leurs stages en milieu civil. Ceci entraîne un sentiment d’insécurité, de stress, de mal être au travail et des départs de la fonction.

Risques liés au manque d’entrainement dans les Sv 112

Perte des compétences

Appréhensions des interventions (surtout pour les gros accidents)

Perte d’assurance lors d’interventions (gestes techniques, reste en retrait)

Perte de motivation

Manque de coaching, de communication du Pers Ambu civil avec le Pers Ambu Mil (Porte sacs, sentiment de n’être qu’un observateur)

Risques liés au manque d’éthique professionnelle

Non-respect du secret professionnel (ex: photos sur réseau sociaux)

Défaut dans l’attitude professionnelle (manque de civisme, d’empathie, respect de la dignité d’autrui…)

Risques liés au manque d’uniformité des Fmn continuées dans les écoles provinciales

Divergences dans les matières données et dans la manière de les donner (organisationnelles / gestion du temps de la Fmn théorique)

Fmn sur l’approche du patient (Différences culturelles…)

Risques liés au Covid et maladies infectieuses hautement contagieuses

Lors de la crise du Covid19, de nombreux services 112 ont refusé de prendre en charge des stagiaires. Dans la situation où l’ambulancier militaire ne serait pas en mesure d’effectuer ses stages conventionnels, les compétences de ce dernier pourraient ne pas être entretenues.

En outre, lorsque les stagiaires pourront à nouveau intégrer les équipages 112, il sera impératif de leur garantir un environnement de travail le plus sécurisé possible.

Mesures de prévention

Les mesures de prévention seront adaptées aux risques ressortant de l’analyse de risque effectuée préalablement (analyse des questionnaires remplis par les ambulanciers militaires) ainsi qu’aux statistiques d’éventuels accidents du travail dans le cadre de ces stages.

- Risques liés aux tenues des ambulanciers et EPI

Equiper les ambulanciers selon les normes belges, dès le début de la formation : tenues de couleur jaune fluo et bleu émaillé.  De plus, la composition de la tenue d’intervention doit satisfaire à la classe 3 de la norme haute visibilité EN ISO 20471.  Equiper également les ambulanciers avec les EPI nécessaires dès le début de la formation.

Lavage des tenues et hygiène corporelle : On attend de l’ambulancier un respect de l’hygiène de base tant pour ses tenues que de sa personne (odeur de tabac, tenue défraichie…). La Défense offre la possibilité de laver les tenues portées lors des interventions.

Risques liés à l’hostilité de l’environnement de travail

Former le personnel à la gestion de conflits et à la maîtrise de la violence.

Mettre en œuvre une formation sur l’évolution de notre société à travers les nouvelles technologies (réseau sociaux, internet...) qui entrainent le développement de nouveaux comportements.

Mettre en place un suivi psychologique des ambulanciers militaires victimes de cette violence au sein des unités. Un numéro de téléphone d’urgence devrait apparaître sur le formulaire d’ « Analyse de risques de dernière minute » que devra compléter l’ambulancier militaire lors de chaque intervention.

Risques liés au manque d’entrainement dans les Sv 112

Au niveau de l’intéressé :

Il est nécessaire de rappeler aux ambulanciers militaires l’importance de leur fonction et, de par ce fait, de l’entretien des compétences.

Responsabiliser l’ambulancier à prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’il effectuera au minimum 120Hrs/an de stage en milieu civil.

Dans le cas où celui-ci ne serait pas proactif pour faire ses heures, le chef de service devrait pouvoir prendre les mesures nécessaires (e/a prise de contact avec lieu de stage) et imposer à l’ambulancier des jours de stage dans un service 112, si besoin, dans la région même de l’unité et ce comme une simple mission journalière. Il est recommandé d’étaler les jours de stage sur l’année et non de prester les 120Hrs en un bloc, ceci, afin d’entretenir les compétences de manière continue et éviter de longues périodes d’inactivité entraînant une perte de maîtrise.

Inciter l’ambulancier militaire à s’impliquer dans les équipes d’intervention afin d’être plus proactif durant son stage, et ainsi éviter de n’être qu’un observateur ou un porte sacs. Il serait judicieux de stipuler dans la convention entre la Défense et le Sv 112 que l’ambulancier militaire doit être impliqué lors de ses stages.

Au niveau de sa hiérarchie :

Rappeler l’importance de la fonction et des éventuelles conséquences du manque d’entrainement qui pourraient être la cause d’un refus à une mission opérationnelle ou l’accès à une Fmn de type EMT Alpha.

Dans le but de mesurer le niveau de compétence de l’ambulancier et d’un apport éventuel de complément de Fmn Med spécifique à sa mission Ops, des exercices ponctuels de mise en situation devraient être organisés et supervisés par un infirmier au sein même de son unité.

Elément probant pour susciter la confiance et la cohésion d’un team sur le départ.

En cas de problèmes, des visites/contrôles de la hiérarchie militaire sur les lieux de stages devraient être envisagés afin de s’assurer de l’efficacité et du bon déroulement des heures en service 112. Éventuellement, un lieu de stage alternatif devrait être proposé à l’intéressé afin de garantir le maintien de ses compétences (par exemple, si trop peu d’interventions dans sa zone habituelle).

Risques liés au manque d’éthique professionnelle

Non-respect du secret professionnel : Sensibilisation des ambulanciers sur la problématique du secret professionnel surtout au travers des nouveaux moyens de communication (internet via réseaux sociaux...).

Rappel sur les conséquences pénales qui peuvent découler de la violation du secret professionnel (réglementation applicable à la violation du secret professionnel art. 458 et 458bis du Code pénal).

Défaut de comportement adapté : Adopter un comportement adéquat et professionnel en correspondance avec les valeurs de la défense.

Risques liés au manque d’uniformité des Fmn continuées dans les écoles provinciales

L’ambulancier militaire doit être l’acteur principal dans la gestion de sa Fmn continuée. Dès lors, s’assurer et entretenir sa motivation à se prendre en charge par des incitants tels que prérequis pour Mission Ops, reconnaissance de ses pairs, …

Inciter la hiérarchie de son unité à respecter, tant que possible, le planning préétabli et accordé de ses cours. D’autant plus que ces cours restent facturés à la Défense en cas d’absence sans justifications solides et impératives.

De plus, cela augmente la difficulté, pour l’intéressé, de reprogrammer de nouvelles dates dans les limites imposées et selon les places disponibles.

Proposition, au centre de Compétences Médicale Mil (CCMed), d’adapter son programme de Fmn afin d’uniformiser les compétences acquises lors des cours dispensés dans les différentes écoles civiles (Mise à plat des compétences diverses). De plus, il serait louable d’apporter des compétences spécifiques à l’ambulancier militaire dans l’approche (sous un angle médical, psychosocial, légal et international) des patients de cultures étrangères et avec le point de vue de l’égalité des chances en règle générale.

Risques liés au Covid et maladies infectieuses hautement contagieuses

Afin de conserver les compétences essentielles à sa fonction, d’autres moyens d’entretenir celles-ci devront être mis en place (aide en maison de repos et de soins, stages en milieu hospitalier,…). Ceux-ci pourront être considérés comme des heures de stage nécessaires au maintien de son brevet d’ambulancier.

En outre, dans un contexte de pandémie, il est essentiel que l’ambulancier militaire puisse disposer de tous les moyens disponibles pour éviter la contamination (vaccin, EPI, …). Une formation sur le bon usage des EPI et des conduites à tenir en cas de transport d’un patient infectieux doit être dispensée préalablement à la reprise de ses stages. Un stage dans un service de maladies infectieuses serait un atout.

Objectifs prioritaires

Risques liés aux tenues des ambulanciers et EPI

Inventorier la situation actuelle et les besoins des ambulanciers

Faire une étude d’achats de tenues au norme EN ISO 20471 CLASSE 3 comme détaillé dans l’AR du 26 Jan 2018.

Équiper correctement l’ambulancier militaire dès le début de sa Fmn.

Risques liés à l’hostilité de l’environnement de travail

Inventorier la situation actuelle, les besoins de chaque niveau et de chaque domaine du bien-être

Mettre en œuvre les formations nécessaires et prioritaires

Intégrer le processus dans les formations de base pour ambulanciers

Garantir le processus d’évaluation et de feed-back

Risques liés au manque d’entrainement dans les Sv 112

Risques liés au manque d’éthique professionnelle

Risques liés au manque d’uniformité des Fmn continuées dans les écoles provinciales

Adaptation de la Fmn dispensée par CC Mzs à une réalité de terrain.

Mise en place de moyens de contrôle lors des stages dans les Sv112.

Valoriser les compétences de chacun afin de maintenir ou de renforcer la motivation à la fonction d’ambulancier.

Rappel et sensibilisation de l’importance de la fonction de l’ambulancier militaire.

Rappel et réflexion de mesures éthiques propres à l’ambulancier

Risques liés au Covid et maladies infectieuses hautement contagieuses

Certifier des lieux de stage autres que le service 112.

Fournir les EPI et briefings nécessaires lors de la reprise des stages en ambulance.

Activités et missions

Tout ce que rencontre l’ambulancier militaire sur le terrain et qui n’est pas prévu par la loi sera repris dans questionnaire-type « Analyse de risques de dernière minute », qui devra être rempli lors de chaque intervention de son stage 112. Il s’agira de questions fermées reprenant les thèmes suivants :

Risques liés aux tenues des ambulanciers et EPI

Analyse des besoins

Détection des lacunes des tenues

Amélioration et adaptation des tenues

Risques liés à l’hostilité de l’environnement de travail

Screening et analyse du besoin

Inventaire de l’offre actuelle de formations

Détections des lacunes dans la formation

Rédaction et validation d’un catalogue de formations internes.

Amélioration et adaptation des formations

Risques liés au manque d’entrainement dans les Sv 112

Risques liés au manque d’éthique professionnelle

Risques liés au manque d’uniformité des Fmn continuées dans les écoles provinciales

Préparer des exercices ponctuels d’évaluation technique, par le médecin ou infirmier militaire responsable du Det Med, auprès des ambulanciers prévus dans la mission Ops.

Synergie entre les acteurs de terrain (Ambu Mil Sv112) et CC Med.

Sensibilisation de la hiérarchie à l’aspect Psysoc de son Pers Ambu

Risques liés au Covid et maladies infectieuses hautement contagieuses

Répertorier les services pouvant se substituer aux sorties en ambulance dans la comptabilisation des heures à prester pour conserver le brevet d’ambulancier militaire.

Analyser les besoins en EPI.

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

Vet Capt GUERRIAT Sarah

Conseiller SIPPT

Dr NACEUR Bachra

ADC COMPERE Olivier

Acteurs concernés

VCHOD, COMOPSMED, Chefs de Corps, SIPPT, SLPPT, AMT

Moyens

Groupe de travail composé d’un assistant en prévention (Adjt BOELEN) et d’ambulanciers (1SM BONESIRE et1 Sgt LEDENT)

Adaptation du PGP

Néant

Critères d’évaluation

- Risques liés aux tenues des ambulanciers et EPI

Chaque ambulancier militaire devra disposer d’une tenue adéquate avant 2022, comme le prévoit la loi.

Chaque ambulancier militaire devra disposer d’EPI adaptés (casque, lunettes de protection, gants, chaussures) au plus vite.

Risques liés à l’hostilité de l’environnement de travail

Un feedback sur la plus-value pratique de la formation sera demandé aux ambulanciers. Un questionnaire sur le bien-être au travail peut être proposé avant et après la mise en place de cette formation.

Risques liés au manque d’entrainement dans les Sv 112

Risques liés au manque d’éthique professionnelle

Risques liés au manque d’uniformité des Fmn continuées dans les écoles provinciales

Taux statistiques d’ambulanciers en ordre (minimum 120Hrs/an)

Validation des évaluations du Med d’U et de CCMed

Validation du protocole de suivi PSYSOC (état de bien-être et de confiance en soi de l’ambulancier)

Feedback des Sv112

Feedback Post-mission

Risques liés au Covid et maladies infectieuses hautement contagieuses

Évaluation des compétences de l’ambulancier militaire en interne.

Analyse du nombre de patients Covid transportés et du nombre de tests de dépistage effectués. Analyse du nombre de cas positifs chez les Amb Mil suite à un stage en ambulance.

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Équiper les ambulanciers militaires (tenues et EPI) | 1 |
| 2 | Analyser les risques réels encourus par les ambulanciers militaires au travers d’un questionnaire « Analyse de risques de dernière minute » (questions fermées) | 2 |

- Moyens et méthode

- Moyens

Comparer les obligations légales de l’AR du 26.01.18 avec ce qui est disponible dans la chaîne militaire. Faire des achats locaux le cas échéant.

Etablir un questionnaire type, sur base des aspects PsySoc, ergonomiques, agents biologiques et axé sur des environnements de travail très variés reprenant les points suivants sous forme de questions fermées :

Risques liés aux tenues des ambulanciers et EPI

Risques liés à l’hostilité de l’environnement de travail

Risques liés au manque d’entrainement dans les Sv 112

Risques liés au manque d’éthique professionnelle

Risques liés au manque d’uniformité des Fmn continuées dans les écoles provinciales

Risques liés au Covid et maladies infectieuses hautement contagieuses

Méthodes

Ce questionnaire devra ensuite être analysé en réunion technique en présence d’experts représentants des syndicats.

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tenues et EPI |  |  |
| 1.1 | 3 EMI | Comparer les obligations légales de l’AR du 26.01.18 avec ce qui est disponible dans la chaîne militaire. | Jan – Mar 2021 |
| 1.2 | 3 EMI | Estimer et exprimer le besoin (KUR) pour tous les ambulanciers militaires (400) | Jan – Mar 2021 |
| 1.3 | COMOPSMED-M4 | Planifier et faire réaliser les achats | Avr – Déc 2021 |
| 2 | Questionnaire « Analyse de risques de dernière minute » |  |  |
| 2.1 | 3 EMI | Etablir un questionnaire type (questions fermées) | Jan – Mar 2021 |
| 2.2 | 3 EMI | Faire une enquête représentative pour tous les ambulanciers militaires (400) | Avr – Aou 2021 |
| 2.3 | 3 EMI | Analyser les résultats de l’enquête dans un rapport | Sep – Déc 2021 |

- Impact sur les PLP

Néant

# 21-CM-02 – Protection auditive

- PGP

- Dangers et risques

La perte auditive reste un problème public majeur qui touche près de 1,3 milliard de personnes dans le monde. Plusieurs études montrent que l'audition est intensément liée à l'âge (perte auditive liée à l'âge) et à la profession (perte auditive due au bruit).

Pour la première fois depuis la révolution industrielle, la perte auditive due au bruit a été décrite. Elle peut être causée par une exposition à une impulsion sonore soudaine et très intense, mais le plus souvent, la cause s'avère être une exposition chronique à long terme à des sons dont le niveau de pression acoustique est supérieur à 75dB.

La prévalence de la perte auditive et des acouphènes dans une population militaire est plus élevée que dans le monde civil. Pour les VS, les acouphènes et les pertes auditives invalidantes restent, année après année, la maladie numéro un chez les anciens combattants/ex-militaires. Le coût des compensations pour les seuls acouphènes s'élevait à 1,2 milliard en 2015 et a augmenté de 15 % par an, de sorte qu'en 2017, plus de 3 milliards devaient être versés en compensation annuelle pour les acouphènes.

Afin de délimiter les dangers et les risques, les sujets suivants ont été sélectionnés.

- Dangers

- Exposition à un son impulsionnel

Tout son de courte durée allant de quelques millisecondes à 0,5 seconde maximum (par exemple, le son émis par des armes et des explosions). Comme toute l'énergie sonore est libérée dans un temps limité, l'intensité ou la pression acoustique de pointe des impulsions sonores nocives se situe entre 135 et 190 dB. L'exposition de huit heures n'est pas prise en compte ici.

Exposition au bruit continu

Tout bruit dépassant 0,5 seconde (par exemple, le bruit émis par les avions, les véhicules, les générateurs, etc.) Le niveau de bruit continu nocif pour une exposition de huit heures commence à 80dB.

Risques

- L'exposition à un son impulsionnel

L'exposition à un son impulsionnel nocif peut provoquer immédiatement des dommages qui ne sont plus réversibles et peut créer des problèmes secondaires tels que les barotraumatismes.

L’exposition excessive aux sons

Après une période d'exposition excessive aux sons, une perte auditive temporaire ou de courte durée se produit. Elle est réversible et se rétablit après une période de repos de plusieurs heures.

L’exposition répétée, prolongée ou à des intensités élevées

Après une exposition répétée ou très prolongée ou à des intensités élevées, la perte auditive est permanente et irréversible.

Acouphènes

Les acouphènes sont une perception d'un son dans l'oreille ou dans la tête sans la présence d'une source sonore dans l'environnement, également appelés sifflement d’oreille. Cette plainte invalidante peut être causée, entre autres, par des dommages auditifs prononcés à certaines fréquences.

Mesures de prévention

- Protection auditive

Étant donné l'impact global du bruit sur l'audition, la protection et la prévention sont également activement poursuivies dans le monde entier. Au sein de la Défense, chaque soldat reçoit au moins deux types de protection auditive lors de son incorporation, à savoir linéaire (atténuation sur toutes les fréquences avec presque le même nombre de décibels) et non linéaire. Certains profils (pilotes, etc.) reçoivent une protection auditive supplémentaire et plus spécifique pendant la formation, ce qui permet de mieux encadrer le travail en termes de protection auditive.

L'utilisation de cette protection auditive est obligatoire en opération et toutes les situations réelles de combat ainsi que dans les exercices.

Dépistage et suivi de l'audition

L'audition du personnel militaire fait l'objet d'un dépistage interne par audiométrie tonale afin de respecter le cadre juridique. Lorsque des irrégularités sont constatées, le médecin ORL prend le temps, avec la ou les personnes concernées, de vérifier si elles sont causées par des raisons professionnelles ou plutôt par des incidents ou des habitudes qui ne relèvent pas du travail.

La fréquence du dépistage est définie en fonction de l'action et des valeurs limites dans la réf. b et dans le titre 2 du livre V du codex :

Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action: LEX, 8h = 80 dB(A) et Ppiek = 112 Pa, (135 dB(C) 20 µPa);

code à risque 12.3 : ces personnes sont soumises à un test audiométrique tous les 5 ans

par exemple, un chauffeur de camion

Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action: LEX, 8h = 85 dB(A) et Ppiek = 140 Pa, (137 dB(C) par rapport à 20 µPa);

code à risque 12.4 : ces personnes sont testées 3 fois par an

par exemple, l'infanterie ordinaire

Valeurs limites d'exposition: LEX, 8h = 87 dB(A) et Ppiek = 200 Pa, (140 dB(C) par rapport à 20 µPa).

code à risque 12.5 : ces personnes sont testées chaque année

par exemple : instructeur NTGS, sniper, canonnier

Lors de l'application des valeurs limites d'exposition, l'effet d'atténuation des protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur est pris en compte pour déterminer l'exposition réelle du travailleur. L'application des valeurs d'exposition déclenchant l'action, qui déterminent les mesures préventives à prendre, ne tient pas compte de l'effet d'atténuation des protecteurs auditifs.

Incidents, accidents

Tous les accidents / incidents (en général : une chute, une coupure, lors d'un entraînement de tir, etc.) sont enregistrés dans l'application Safety@Work (voir ACWB-SPS-WRKPR-008_F Traitement des accidents dans le cadre du bien-être au travail). Cela s'applique également aux incidents qui ont pu causer des problèmes d'audition.

Programme de prévention de l'audition

Un briefing de sensibilisation sur l'audition, la prévention et la perte auditive dans un contexte professionnel est donné à chaque candidat (volontaire, sous-officier, officier) avant le premier entraînement de tir

La protection auditive est donnée comme dotation de base (cela comprend une protection auditive qui protège contre les sons continus et impulsifs, linéaires et non linéaires). Au début de la fonction, après une analyse de risques approfondie, une protection plus appropriée est offerte à certaines disciplines

Une campagne de sensibilisation ponctuel en 2005 et 2013 ainsi qu’une campagne d’information et sensibilisation digitale.

Objectifs prioritaires

Réunion annuelle de casuistique

Protection auditive

Dépistage et suivi de l'audition

Incidents, accidents

Programme de prévention de l’audition

Activités et missions

- Avant

La fiche "gestion de la surdité professionnelle" (08-WB-02) s'inscrivait dans le cadre du Plan global de prévention (PGP) 2009-2013 et a été conclue lors de la réunion du Haut comité de concertation (HCC) les 03-04 octobre 2013 avec l'accord des syndicats représentatifs, sous réserve de la garantie d'une réunion technique annuelle sur cette question.

Point d’action

La réunion annuelle de casuistique sur cette question sera rappelée et aura lieu, pour cette année, au début du mois de décembre.

Protection de l’audition

Med Capt Senne GORRIS, actuellement assistant en formation en chirurgie otorhinolaryngologique de la tête et du cou à l'UZ Leuven, sera mis en place à l'Hôpital Militaire à partir de janvier 2022, en tant que chef de service pour les maladies du nez, de la gorge et des oreilles.

Cependant, il a déjà été nommé par le commandant Général de la Composante Médicale et actuel Chirurgien Général Pierre NEIRINCKX au sein de l'OTAN depuis mars 2017 en tant que représentant belge dans les groupes de travail HFM-285 & CCIEP Noise ToE et STANAG 4690 dans lesquels de nouvelles idées sur la protection auditive entre les différents pays de l'OTAN sont élaborées et les résultats sont ensuite mis en œuvre.

Point d’action

Souligner l'importance de maintenir de bonnes relations avec les autres principaux leaders d'opinion de l'OTAN dans le domaine de la protection auditive

Dépistage et suivi de l'audition

Une étude de sensibilité et de spécificité (Ref e) a été mise en place durant la période 2018-2020, dans laquelle il a été prouvé qu'une valeur ajoutée pouvait être obtenue par l'association d'un nouveau type de test auditif (le Digit Triplet Test), qui sert de complément à l'audiométrie tonale actuelle.

Ce test est déjà présent au HMRA. À partir de la fin de l'année 2022, ce test sera également ajouté en tant que dépistage supplémentaire dans d'autres lieux où des tests audiométriques sont déjà effectués aujourd'hui.

Point d’action

Mise en œuvre officielle de la DTT à partir de 2022 ; jusqu'à cette date, publication universitaire avec validation de la valeur ajoutée.

Incidents et accidents

Rapports trimestriels et annuels : le rapport commun est destiné à l'ensemble du service (SPPT (Service de prévention et de protection au travail) MR, Ops & Trg, PSYSOC). Il stipule également les tâches qui ont été accomplies. Ces rapports sont soumis aux syndicats sous la forme d'une réunion technique avant de leur être remis.

Programme de prévention auditive

Une étude longitudinale rétrospective (Ref. f) a été réalisée et publiée en 2019, examinant l'évolution des seuils auditifs pour le personnel militaire au cours de la période 2009 - 2014, c'est-à-dire après la mise en œuvre du programme de prévention de l'audition.

Il a conclu qu'aucune adaptation majeure du programme ne devrait être effectuée, mais que les efforts visant à améliorer l'évaluation et les conseils aux personnels plus âgés, y compris sur le port correct des protections auditives, devraient être accrus.

Points d’action

Le counseling et la sensibilisation du personnel seront renforcés par une nouvelle campagne de sensibilisation qui sera lancée au troisième trimestre 2022 par le service des maladies du nez, de la gorge et des oreilles. (voir aussi l'utilité de la sensibilisation, réf. g. et h.)

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

Med Capt GORRIS Senne

Conseiller SIPPT

Med LtCol VAN THIELEN Jozef

Maj MELANGE Philippe

Mad ESERTEPE Semra

Acteurs concernés

HMRA (Sv ORL), SIPPT-GRB, AMT

Moyens

Groupes de travail multidisciplinaires avec des représentants de tous les acteurs concernés.

Références

ACWB-SPS-WRKPR-009 Ed 001 / Rev 001 - 01 Dec 2014, Rédaction du plan global de prévention et du plan annuel d’action (Réf a)

ACWB-SPS-WRKPR-011 Ed 001/ Rev 000 – 01 Dec 2021, prévention de la surdité professionnelle au sein de la Défense (Réf b)

Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (Ref c)

Nelson DI, Nelson RY, Concha-Barrientos M, Fingerhut M. The global burden of occupational noise-induced hearing loss. Am J Ind Med. 2005;48(6):446-458. (Ref d)

Gorris S, Denys S, De Brouwer J, Baron I, Hofmann M, Verhaert N, Wouters J. The evaluation of the Dutch and French Digit Triplet Test as a new screening tool for noise-induced hearing loss to monitor military personnel in the Belgian Armed Forces – a sensitivity and specificity study. Abstract b-audio. 2019 (Ref e)

Collée A, Watelet JB, Vanmaele H, Van Thielen J, Clarys P. Longitudinal changes in hearing threshold levels for noise-exposed military personnel. Int Arch Occup Environ Health. 2019;92(2):219-226. (Ref f)

Gilles, A., & Paul, V. D. (2014). Effectiveness of a preventive campaign for noise-induced hearing damage in adolescents. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 78(4), 604-609 (Ref g)

Keppler, H., Ingeborg, D., Sofie, D., & Bart, V. (2015). The effects of a hearing education program on recreational noise exposure, attitudes and beliefs toward noise, hearing loss, and hearing protector devices in young adults.  Noise and Health, 17(78), 253 (Ref h)

Adaptation du PGP

Néant

Critères d’évaluation

La fiche sera clôturée dès que les points d’action identifiés seront effectués ou quand ils font partie des procédures de routine dans le cadre de la protection auditive du personnel de la Défense.

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Réunion annuelle sur la protection auditive et les dommages causés par le bruit. | 1 |

- Moyens et méthode

Les problèmes, cas ou préoccupations concernant la protection auditive et les dommages causés par le bruit peuvent être abordés lors de cette réunion annuelle. Au cours de cette réunion, chaque problème sera testé avec le PGP. S'il est établi qu'il y a des lacunes ou que des améliorations peuvent être apportées, la même équipe peut soumettre un rapport par la suite si nécessaire.

Si, lors de la première réunion, il apparaît que la nécessité de cette réunion dépasse la fréquence, une nouvelle réunion aura également lieu au début du deuxième trimestre de l'année civile.

La réunion aura toujours lieu au cours du premier mois complet de décembre.

Tâches des acteurs concernés

Cette réunion sera présidée par une personne du département ORL de HMRA et une personne du SIPPT-GR sera également présente.

Le Med Capt Senne GORRIS présidera la réunion. Une proposition de profils intéressants et nécessaires sera faite au mois d'octobre.

- Impact sur les PLP

Néant

# 20-DF-01 – Mesures (psychosociales) à propos de l’étude Delphi

- PGP

- Dangers et risques

Le Code du bien-être au travail prévoit que les employeurs doivent procéder à une analyse des risques psychosociaux dans le cadre de leur SGDR, en tenant compte des situations qui peuvent donner lieu à un stress ou à un épuisement professionnel ou à des atteintes à la santé résultant de conflits liés au travail ou de violences, de harcèlement ou de harcèlement sexuels au travail. L'employeur détermine et évalue les risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux éléments de l'organisation du travail, au contenu du travail, aux conditions de travail, aux conditions de vie au travail et aux relations interpersonnelles au travail.

Les dangers ont été identifiés et reconnus (politique des retraites, fermeture et déménagement des casernes, ...) et les risques ont été identifiés et déterminés selon la méthode Delphi.

Mesures de prévention

Les risques ont été évalués en travaillant autour de quatre leviers (job redesign, empowerment, trust in Mgt et feeling of justice). Sur la base de la politique développée dans la Policy Fiche 69 du Policy Handbook de la Défense, les mesures préventives visant à atténuer ces risques seront incluses dans cette fiche.

Objectifs prioritaires

Il est impossible de traiter simultanément tous les domaines abordés dans l'étude Delphi. La liste globale d'actions est intégrée dans cinq modèles, et il a été examiné quelles étaient les priorités principales pour les experts qui ont participé à l'étude et quels aspects étaient communs aux différentes actions. Cela a montré qu'il fallait travailler en priorité et simultanément sur deux modèles :

L’équilibre entre les tâches et les ressources ;

La culture organisationnelle.

Activités et missions

Équilibre entre les tâches et les ressources

Niveau d'ambition Défense

Opérations (nationales et internationales)

Formation et préparation

Changer et faciliter la culture organisationnelle sur la base de :

Décentralisation et empowerment

Fonctionnement BCU

Concept Cat 382

NWOW (télétravail)

Trust in Mgt – GdT Leadership & Mgt

Révision des valeurs de la Défense

Implantation régionale et hubs

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

Col d’Avi BEM Joris VAN BELLE, Ir

Conseiller SIPPT

LtCol Bart VANCLOOSTER, Ir

Maj Psy Michel REMACLE

Acteurs concernés

VCHOD, DG/ACOS, Chefs de Corps, SIPPT-GR, SLPPT, AMT.

Moyens

Groupes de travail multidisciplinaires avec des représentants de tous les acteurs concernés.

Adaptation du PGP

Le PGP a été complété par un certain nombre de points d'action largement soutenus dont cette fiche fait partie.

Critères d’évaluation

Cette fiche peut être clôturée si l'équilibre entre les ressources et les tâches de la Défense est reconnu par le personnel et dès que les cinq points de travail concernant la structure organisationnelle ont rencontré l’aboutissement suffisant pour améliorer l’impact psychosocial. Ces critères seront mesurés par des outils ad hoc.

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs |
| --- | --- |
| 1 | Aligner le niveau d'ambition de la Défense sur les ressources disponibles |
| 2 | Décentralisation et empowerment |
| 3 | NWOW |
| 4 | Trust in Mgt |
| 5 | Révision des valeurs de la Défense |
| 6 | Implantation régionale et hubs |

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aligner le niveau d'ambition de la Défense sur les ressources disponibles |  |  |
| 1.1 | (V)CHOD et P&P | Confirmer le niveau d'ambition dans les documents internes et externes | 2021 |
| 1.2 | ACOS et CC | Ajustement des opérations et de l’entraînement au niveau des ambitions | 2021-2025 |
| 2 | Décentralisation et empowerment |  |  |
| 2.1 | (V)CHOD DG et ACOS SIPPT | Optimiser le fonctionnement et les effectifs des BCU | 2022 |
| 2.2 |  | Réviser le Cat 382 et les délégations | 2021 |
| 3 | NWOW |  |  |
| 3.1 | (V)CHOD GovSp DG et ACOS SIPPT | Suivre 4 LoD NWOW | 2021 |
| 3.2 |  | Définir les projets NWOW | 2021 |
| 3.3 |  | Analyser les risques psychosociaux par projet | 2021 |
| 3.4 |  | Gestion des risques psychosociaux par projet | 2021 |
| 3.5 |  | Mise en œuvre des projets NWOW | 2021 |
| 4 | Trust in Mgt |  |  |
| 4.1 | GovSp SIPPT Sp Cel PMS (ERM) | Mettre en œuvre le modèle 2 (inter-relational and management changes) du User Manual Delphi(p. 7 & 8 DELPHI Annexe 2_User manual ) | 2021 |
| 4.2 |  | Formation Leadership pour le niveau local, dans cette période principalement axée sur la transition | 2024 |
| 5 | Révision des Valeurs de la Défense |  |  |
| 5.1 | VCHOD DGHR ERM (DEML) IG | Réviser et communiquer les valeurs de la Défense | 2021 |
| 5.2 |  | Intégrer les valeurs au sein de la Défense | 2025 |
| 6 | Implantations régionales et hubs |  |  |
| 6.1 | (V)CHOD DG et ACOS | Répartition des Qu sur l'ensemble des provinces | 2021 |
| 6.2 |  | Création de nouveaux Qu | 2025 |
| 6.3 |  | Prévoir hubs régionaux de l’EM | 2022 |

- Impact sur les PLP

Nihil

# 21-HR-01 – Politique d’absentéisme à la Défense

- PGP

- Dangers et risques

La Défense voit le taux d’absentéisme de son personnel augmenter ces dernières années (6,36% en 2015 ; 6,62% en 2016 ; 7,10% en 2017). L’absentéisme peut être un signe de diminution du bien-être du personnel (à déterminer) et peut constituer, à terme, un risque pour la Défense de ne plus pouvoir remplir ses missions.

Mesures de prévention

A déterminer après les études préliminaires.

Objectifs prioritaires

Etat des lieux afin de connaître les causes détaillées de l’absentéisme, certaines causes ne pouvant être combattues.

Implémentation de mesures efficaces dans le but de maîtriser le taux d’absentéisme.

Activités et missions

Compléter les informations

Un SAP (Strategic Advisory Paper) 3ème cycle.

Analyse de la situation actuelle par DG H&WB dans le but d’affiner les chiffres déjà existants.

Identifier en détails les causes d’absentéisme à la Défense, principalement celles pour lesquels il est possible d’agir. Fera l’objet du SAP 3ème cycle.

Définir et mettre en œuvre les mesures pertinentes pour réduire l’absentéisme. Etablissement d’un plan d’action.

Mesurer les résultats. Collecter et interpréter les données afin d’évaluer la pertinence effective des mesures prises.

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

Col BEM BAUGNEE Jean-Pol, Ir

Conseiller SIPPT

Maj d’Avi VAN EECKE Peter

Maj Psy REMACLE Michel

Acteurs concernés

HRM-Pol, DG H&WB SIPPT dans un 1er temps, ensuite en fonction des résultats des études et du plan d’action.

Moyens

Plan d’action, Gp de travail, réunion de coordination, réseau des conseillers en prévention.

Adaptation du PGP

Néant

Critères d’évaluation

La fiche peut être clôturée si, après mise en œuvre du plan d’action, le taux d’absentéisme est maintenu à un niveau comparable aux forces armées des pays limitrophes.

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs |
| --- | --- |
| 1 | SAP (Strategic Advisory Paper) 3ème cycle |
| 2 | Analyse de la situation actuelle |

- Moyens et méthode

- Moyens

SAP 3ème cycle,

Méthodes

groupe de travail DG HR / DG H&WB

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAP |  |  |
| 1.1 | Stagiaires 3ème cycle | SAP | Jun 2021 |
| 2 | Analyse de la situation actuelle |  |  |
| 2.1 | DG H&WB | Etude | Jun 2021 |

- Impact sur les PLP

Néant

# 21-HR-02 – Implémentation d’un nouveau fonctionnement pour les personnes de confiance

- PGP

- Dangers et risques

La structure de la Défense nécessite une approche efficace des risques psychosociaux au travail. De par la spécificité des tâches au sein de la Défense, il est nécessaire de gérer les risques psychosociaux au travail tant sur le territoire belge que dans le cadre de missions.

Les risques psychosociaux au travail peuvent avoir, tant au niveau individuel qu’au niveau organisationnel, un impact négatif sur le bon fonctionnement de la Défense.

Mesures de prévention

Grâce à un réseau efficace de personnes de confiance, les membres du personnel de la Défense peuvent faire appel, en cas de besoin, à une aide en première ligne en matière d’aspects psychosociaux en introduisant une demande d’intervention psychosociale informelle. De plus, les personnes de confiance peuvent appuyer le conseiller en prévention en ce qui concerne le volet préventif, tant sur le territoire belge qu’en opération. Les résultats découlant d’une procédure informelle ainsi que les mesures préventives prises sur base des analyses de risques effectuées, peuvent prévenir ou limiter les dommages mentionnés ci-dessus.

Objectifs prioritaires

Garantir pour le travailleur l’accessibilité aux personnes de confiance, ceci de manière souple tant sur le territoire belge qu’en opération;

Concevoir un fonctionnement souple et efficace des personnes de confiance (temps plein et cumul).

Activités et missions

Analyse de la situation actuelle du réseau de PC : cumul et temps plein;

Description du processus de gestion et de fonctionnement des personnes de confiance sur le territoire belge;

Description du processus de gestion et de fonctionnement des personnes de confiance dans le cadre d’opérations;

Déterminer le fonctionnement, les compétences, les dépendances, les rôles et tâches, le recrutement, la sélection et la mise en place des personnes de confiance sous forme de directives.

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

CPC VAN DE GUCHT Bruno

Conseiller SIPPT

Maj Psy REMACLE Michel

AdjtChef DE BOECK Davy

Acteurs concernés

DGHR/HRM-POLICY, DGHR/HRB-CP, DG H&WB/IDPBW-DPBW PsySoc.

Moyens

Groupe de travail interne, réunions de coordination.

Adaptation du PGP

NIHIL

Critères d’évaluation

Cette fiche sera clôturée dès qu’une nouvelle GID DG H&WB sera publiée à propos du fonctionnement, des compétences, des dépendances, des rôles et tâches de la personne de confiance ET que la DGHR-GID-CARMUT-003 « candidature, sélection, formation, mise en place et écartement de la personne de confiance » sera revue et publiée.

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analyse de la situation actuelle du réseau des PC : cumul et plein temps | 1 |
| 2 | Nouveau fonctionnement du réseau des PC | 2 |
| 3 | Adaptation des directives à propos des PC | 3 |

- Moyens et méthode

Groupe de travail DPBW PsySoc – WG VP, réunion d’E-M / de coordination DG H&WB avec DGHR.

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SPPT PsySoc Bur PC | Questionnaire Sit réseau PC : analyse des résultats | 4ième trim 2020 |
| 1.2 | SPPT PsySoc (PsySoc Ant) | Analyse complémentaire au niveau local (par intervision) | 4ième trim 2020 |
| 1.3 | SPPT PsySoc (chef de Sv) Bur CP | Rédaction du rapport (analyse + résultats + avis) | 4ième trim 2020 |
| 2.1 | DGHR SPPT PsySoc | Transmission du rapport à l’autorité désignée par l’employeur (DGHR) via une réunion de travail DGHR / DG H&WB/SIPPT | 1ier trim 2021 |
| 2.2 | DGHR SPPT PsySoc | Concevoir un nouveau fonctionnement du réseau PC | 2ième trim 2021 |
| 2.3 | DGHR SPPT PsySoc | Réunion technique avec proposition du nouveau fonctionnement du réseau PC | 3ième trim 2021 |
| 3.1 | DGHR SPPT PsySoc | Update procédures (candidature, sélection, formation, mise en place et écartement de la personne de confiance) | 1ier trim 2021 |
| 3.2 | DGHR SPPT PsySoc | Rédaction Draft DGHR-GID-CARMUT-003 NEW | 2ième trim 2021 |
| 3.3 | DGHR | Réunion d’E-M Draft DGHR-GID-CARMUT-003 NEW | 3ième trim 2021 |
| 3.4 | DGHR | Concertation et publication DGHR-GID-CARMUT-003 NEW | 3ième trim 2021 |
| 3.5 | DGHR SPPT PsySoc | Traduire le nouveau fonctionnement du réseau PC en une nouvelle directive ACWB-GID-PSYSOC-004: “Compétences, dépendances, rôles et tâches de la personne de confiance (PC)” | 3ième trim 2021 |
| 3.6 | SPPT PsySoc | Réunion d’E-M ACWB-GID-PSYSOC-004 | 3ième trim 2021 |
| 3.7 | SPPT PsySoc | Concertation et publication | 4ième trim |

- Impact sur les PLP

Nihil

# 21-MR-01 – Sécurité incendie

- PGP

- Dangers et risques

La sécurité incendie concerne la sécurité du personnel sur le lieu de travail. Après tout, le feu est un danger intrinsèque dans chaque installation de la Défense.

On distingue les sous-domaines suivants:

Sécurité incendie domestique: concerne la sécurité au travail du personnel, au sens de la loi sur le bien-être et du Code du bien-être au travail, Livre III.-, Titre 3.- Prévention de l’incendie sur les lieux de travail dans le cadre de l'emploi ou de l'occupation des bâtiments et des installations permanentes (blocs, locaux, hangars, garages, Bâtiments techniques,…) dans les Quartiers militaire en Belgique.

Sécurité incendie en opération: concerne la sécurité au travail du personnel, dans le cadre de l'emploi ou de l'occupation d'installations temporaires lors de grands exercices et / ou opérations à l'étranger (bivouacs, enclos, hôpitaux de campagne,…).

Sécurité incendie spécifique: concerne la sécurité au travail du personnel employé dans des infrastructures spécifiques: installations industrielles, dépôts de munitions, navires, ...

A la demande de MR C&I, MR-Mgt a mis en place un groupe de travail avec tous les acteurs impliqués pour analyser en détail la sécurité incendie. Les premières recherches ont en effet montré qu'il n'y a pas de vue d'ensemble, de clarté et de cohérence en matière de sécurité incendie au sein du ministère de la Défense, et qu’en conséquence, le quartier est donc généralement dépendant d'eux-mêmes.

Mesures de prévention

Établissement et diffusion de directives claires et cohérentes

Préparation d'analyses de risques correctes et complètes (selon des procédures / outils normalisés et sur la base de normes techniques)

Préparation de dossiers de prévention incendie complets et cohérents (selon un modèle standardisé)

Remplacement d’équipements de lutte contre l’incendie corrects et suffisants

Effectuer des vérifications et une maintenance périodique des équipements de lutte contre l’incendie

Mettre à disposition un personnel suffisant et dispenser l'éducation / la formation nécessaire

Suivi de la mise en œuvre de la politique au sein de la Défense (localement par Quartier et / ou centralisé)

Objectifs prioritaires

L'objectif est de rendre la sécurité incendie au sein de la Défense plus claire et plus cohérente et de permettre aux différentes unités / quartiers de se conformer à la législation et aux directives en vigueur de la manière la plus simple et la plus efficace possible.

Pour rendre cela possible, les objectifs suivants doivent être atteints:

Un aperçu clair de la législation et des directives internes, y compris la rédaction d'un manuel technique t.v.v. IF 131C

Procédures et modèles standard pour la préparation d'analyses de risques et de fichiers de prévention des incendies, y compris la préparation de fichiers échantillons

Mise en œuvre des directives dans les Quartiers

Activités et missions

Dans une première phase, le plan d'action portera principalement sur la sécurité incendie domestique.

Cartographier la situation actuelle via:

Soumettre les dossiers relatifs à la prévention de l’incendie par les Comd Qu aux SLPPT

Examen des directives actuelles; identifier les lacunes et les incohérences

Renouveler et / ou affiner les directives:

Rédaction du manuel technique pour remplacer IF 131C

Affiner le modèle d'analyse des risques

Préparation des fichiers standards

Préparer un « case study » pour un bâtiment complet (standard)

Clarifier la législation et les directives:

Développement d'une page SharePoint séparée avec un aperçu global de la législation, des directives, des outils, des modèles, des fichiers standard, des FAQ, ...

Implémentation dans les Quartiers:

Préparation d'analyses de risques

Préparation des dossiers de prévention incendie

Installation d'équipements de la lutte contre un incendie correct et suffisant

Effectuer des vérifications et une maintenance périodique des équipements de lutte contre l'incendie

Mettre à disposition un personnel suffisant et fournir l'éducation / la formation nécessaire

Evaluation de la politique (locale par Quartier et / ou centralisée)

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

Cdt HENDRICKX Nicola, Ir

Conseiller SIPPT

Cdt DUBOIS Alain

Acteurs concernés

MR-Mgt/R, SPPT-MR; DG H&WB; MR C&I-I/S/A

Moyens

Groupe de travail multidisciplinaire avec des représentants de tous les acteurs impliqués

SharePoint

Outils bureautiques pour la mise en œuvre d'outils, de modèles et de dossiers exemplaires

Adaptation du PGP

Inscrire la problématique « Sécurité incendie » dans le PGP et intégrer le nouveau fichier dans le même plan.

Critères d’évaluation

Ajustement / affinement des directives existantes

Rédaction d'un manuel technique pour remplacer IF 131C

Préparation d'analyses de risques standard et de dossiers de prévention incendie

Développement de la page «Sécurité incendie» sur SharePoint

Mise en œuvre des directives dans les Quartier

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs |
| --- | --- |
| 1 | Identifier les lacunes dans la mise en œuvre actuelle |
| 2 | Standardisation des référentiels d'analyse des risques et des dossiers de prévention incendie |
| 3 | Mise en œuvre des nouvelles directives dans les quartiers |

- Moyens et méthode

- Moyens

- Personnel

Représentants des acteurs concernés

Matériel ou tools

SharePoint

Outils bureautiques pour la mise en œuvre d'outils, de modèles et de dossiers exemplaires

Budget

p.m. (en fonction du besoin: ULT)

Législation et directives

AR Normes de bases:  AR du 7 Jul 94 -définissant les normes de base pour la prévention des incendies et des explosions auxquelles les nouveaux bâtiments doivent se conformer

Codex sur le bien-être au travail, livre III, titre III: prévention des incendies sur les lieux de travail

ARAB Art 52, articles restants

Plusieurs NBN et RGV

Directives internes:

DGMR-SPS-DSINFR-IXXX-004: Sécurité incendie dans les infrastructures militaires

ACWB-SPS-WRKPR-001 (et sous-jacent): lutte contre l'incendie domestique

Méthodes

Réunion périodiques (follow up) ;

Local surveys dans les Quartiers ;

Organisation de différents groupes de travail pour la rédaction des produits finaux (directives, outils, dossiers type, …) ;

SharePoint pour la publication des produits finaux ; recevra des mises-à-jour sur une base continue.

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALL | Un aperçu clair de la législation et des directives internes. | 2020 |
| 2 | ALL & LH | Cartographier les problèmes dans l'ensemble de la Défense et partager les meilleures pratiques | 2021 |
| 3 | MRC&I | Préparation d'un manuel technique pour remplacer IF 131C | 2022 |
| 4 | DG H&WB & DPBW MR | Procédures et modèles standard pour la préparation d'analyses de risques et de fichiers de prévention des incendies, y compris la préparation de dossier exemplaires | 2023 |
| 5 | LH | Mise en œuvre des directives dans les quartiers | 2024 |

- Impact sur les PLP

| N° | Activités / Tâches | Moyens (Mat, Pers, Budget) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informer | NA |
| 2 | Inventorier la problématique | NA |
| 3 | Implémentation de la nouvelle méthode de travail | NA |

# 21-MR-02 – Plan de gestion légionnelle

- PGP

- Dangers et risques

La légionellose est une maladie infectieuse qui affecte les voies respiratoires et les poumons. La maladie est causée par la bactérie Legionella Pneumophila. Le danger pour l'homme existe surtout en cas d'inhalation d'aérosols contaminés. La légionellose est donc associée à des installations techniques qui produisent des aérosols à partir d'eau chaude. Ceci concerne principalement les douches et les tours de refroidissement.

La bactérie peut survivre dans l'eau à des températures comprises entre 0 ° C et 63 ° C, mais se multiplie principalement entre 25 ° C et 45 ° C. À des températures entre 30 ° C et 40 ° C, la vitesse de croissance est maximale. À une température de 50 ° C, il y a une stagnation du nombre de germes, les taux de croissance et de mortalité sont alors à peu près égaux. A partir de 60 ° C, on peut dire que le taux de dépérissement est nettement supérieur au taux de croissance. Ce processus s'accélère à des températures plus élevées.

Mesures de prévention

- La maintenance et l'ajustement des installations techniques à risques

La prévention repose sur la maintenance et l'ajustement des installations techniques à risques. Afin d'éviter la propagation de légionnelle dans le réseau de distribution, il est important de maintenir la température de l'eau suffisamment élevée à intervalles réguliers. Les produits désinfectants s'avèrent également être une bonne aide. Les investissements nécessaires sont donc faits pour adapter les circuits le cas échéant et pour remplacer les chaudières, afin de générer des températures suffisamment élevées.

La rationalisation de l'infrastructure (douche)

La rationalisation de l'infrastructure (douche) est un deuxième aspect important dans le contexte de la prévention des légionnelles. En supprimant les tuyaux inutilisés ou très rarement utilisés (branches mortes) et les installations de douche, l'eau chaude est empêchée de rester immobile pendant une longue période. C'est l ‘environnement idéal pour les bactéries.

Informer les utilisateurs

Globalement, il est important d'informer les utilisateurs de l'infrastructure de la Défense et de leur faire prendre conscience de l'existence de la légionellose, des risques associés et des mesures de protection les plus efficaces.

Objectifs prioritaires

L'objectif est de prévenir la contamination légionellose en prenant des mesures préventives efficaces et en mettant en place les mesures nécessaires pour intervenir en cas de contamination dans une installation.

Adapter le contrat d’entretien

Elaborer un plan d’action préventif

Mettre à jour l'inventaire du plan de gestion des légionnelles (saisir tous les plateaux NLT 04/08/2020)

Mettre à jour les « analyses de risques » de l'inventaire (risque élevé / modéré) toutes les 15 minutes et par bâtiment / installation

Ordonner les plans manquants selon la liste des priorités

Renouvellement à temps des plans existants (valable 5 ans)

Activités et missions

Nouveaux bâtiments-rénovations

Adapter les PDS

BBT pour les nouveaux bâtiments / rénovations appliquées.

Bâtiments existants

Mise en œuvre des mesures structurelles de prévention

Développer des plans d'assainissement sanitaire pour les douches (2020 – 2022)

Administration

Révision GID (rôle Sv Vet, procédure de gestion LBP, ...) (2020 – 2022)

Mise à jour / révision / clarification de la procédure locale (2020 – 2022)

Adapter le contrat

Suivi LBP (=?) (Update, commande des plans manquants)

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

Cdt d’Avi DEDEURWAERDER Wim

Conseiller SIPPT

Maj MELANGE Philippe, Ing

Mr LEJEUNE Fabian

Acteurs concernés

MR-Mgt/R, SPPT-MR, MR C&I-I, GestMat, Comd Qu

Moyens

SharePoint

Office-tools pour la constitution d’outils, de templates et de dossiers modèles

Adaptation du PGP

Enregistrement du problème "Plan de contrôle des légionelles" dans le GPP et saisie du nouveau fichier dans le même plan.

Critères d’évaluation

TBD

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs |
| --- | --- |
| 1 | Chaque quartier doit avoir un LGB actuel. La préparation des plans de gestion de la légionnelle doit se faire en fonction du risque: - Prio 1: Crèches, structures médicales - Prio 2: Hébergement et infrastructures sportives - Prio 3: autres bâtiments avec infrastructure de douche |
| 2 | Prévoir un volet prévention de la légionnelle pour tous les nouveaux bâtiments et rénovations |
| 3 | Mettre en œuvre des mesures de prévention structurelle et élaborer des plans d'assainissement des douches pour tous les bâtiments existants |
| 4 | Développer des solutions lorsque les installations sanitaires sont temporairement inopérationnelles. |

- Moyens et méthode

- Moyens

- Personnel

MR-Mgt/R, SPPT-MR, MR C&I-I

Matériel ou tools

SharePoint

Office-tools pour la constitution d’outils, de templates et de dossiers modèles

Législation et directives

Code du bien-être au travail, livre VIIème, titre 1

Code du bien-être au travail, livre IIIème, titre 3

Arrêté du Gouvernement flamand du 09 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public– l’arrêté Légionnelle

Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux bassins de natation

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2002 fixant des conditions d'exploitation pour les bassins de natation

NI-2 Eau chaude sanitaire Légionellose (dernier update août 2020)

DGMR-SPS-DSINFR-IXXX-003 « Infrastructure - Appui territorial, Organisation et Fonctionnement »

ACWB-GID-WRKPR-003 « Rapports trimestriels du SLPPT »

Directives techniques détaillées des contrats Exploitation et Maintenance Technique (EMT)

Méthodes

Réunions périodiques

Enquêtes locales dans le Kw

Organisation de différents groupes de travail pour la mise en page des produits finis (guides, outils, fichiers échantillons, ...)

SharePoint pour la publication des produits finaux; après la création du sharepoint, il sera mis à jour en continu

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matman | - Ajuster les contrats - Prévoir la prévention de la légionnelle dans les nouveaux projets (adapter PDS) | 2020 |
| 2 | Commandant de quartier | Rationaliser le patrimoine des douches | 2021 |
| 3 | 2Ech | Commander les LBP nécessaires | 2022 |
| 4 | Acteurs locaux dans les quartiers | Exécuter des surveys | continu |

- Impact sur les PLP

| N° | Activités / Tâches | Moyens (Mat, Pers, Budget) |
| --- | --- | --- |
| 1 | TBD | TBD |
| 2 | TBD | TBD |
| 3 | TBD | TBD |

# 21-MR-03 – Sécurité électrique

- PGP

- Dangers et risques

La sécurité électrique fait référence à la sécurité au travail du personnel. Les différents aspects de la sécurité électrique sont:

Sécurité dans la conception de l'installation: les matériaux appropriés doivent être installés correctement.

Sécurité dans la construction de l'installation: le plan de conception approuvé doit être strictement respecté pour garantir un fonctionnement sûr.

Sécurité dans le fonctionnement de l'installation: les procédures de sécurité correctes doivent être développées puis correctement appliquées.

Sécurité lors de la maintenance de l'installation: les défauts doivent être détectés rapidement, les réparations doivent être effectuées rapidement, les extensions ou modifications doivent être bien préparées et une mauvaise utilisation de l'installation doit être évitée.

Afin de pouvoir garantir en permanence un fonctionnement sûr des installations électriques basse tension, l’utilisation et l’entretien doivent répondre aux exigences du Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE).

Les installations électriques basse tension doivent être inspectées tous les cinq ans. Une inspection de votre installation électrique basse tension comprend:

La réalisation d'audits de conformité et d'audits périodiques légaux;

Le contrôle des systèmes de réseau;

Fournir des conseils sur la manière de travailler en toute sécurité sur les installations électriques (mise en œuvre BA4-BA5);

Vérification des anciennes installations électriques pour les courants de court-circuit, l'impédance de boucle de défaut, les calculs de câbles

Au sein de la Défense belge, ces contrôles peuvent être effectués par le service R / Ctl de MR-Mgt ou par une entreprise (organisme accrédité extérieurement). En pratique, la majorité des installations sur le territoire belge sont contrôlées par une entreprise et R / Ctl se concentrera sur l'installation mobile et les contrôles périodiques en exploitation (voir DGMR-SPS-PRPER-PMRS-001).

Un nouvel RGIE nécessite une étude d'impact et une optimisation supplémentaire du suivi et la résolution de la non-conformité reste un défi.

Mesures de prévention

La conformité à la législation engendre la sécurité électrique.

Objectifs prioritaires

L'objectif est d'améliorer la sécurité électrique dans son ensemble par des actions ciblées dans le but d'éliminer les non-conformités dans un délai raisonnable :

Inventaire correct et complet des installations

Optimiser le flux d'informations et le suivi des non-conformités

Fonctionnement des rapports de contrôle statutaire

Mise aux normes des installations électriques

Activités et missions

Déterminer l'impact NEW RGIE

Créer un WO basé sur les plaintes des utilisateurs et les rapports d'inspection statutaire

Optimisation du tableau de bord et flux d'informations en fonction de l'enquête ISO 17020

Projet pilote LEO

Implémentation du projet pilote dans chaque quartier en tenant compte des LL/LI.

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

Cdt d’Avi DEDEURWAERDER Wim

Conseiller SIPPT

Maj MELANGE Philippe, Ing

Acteurs concernés

MR-Mgt/R; SPPT-MR; MR C&I-I; CC Infra; MRSys-S

Moyens

SharePoint

Office-tools pour la constitution d’outils, de templates et de dossiers modèles

Adaptation du PGP

Enregistrement du problème « Sécurité électrique » dans le PGP et implémentation du nouveau fichier dans le même plan.

Critères d’évaluation

Directives adaptées

Tableau de bord ajusté

Plan d’action par proposition d’amélioration

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inventaire correct et complet des installations | 1 |
| 2 | Optimiser le flux d'informations et le suivi des non-conformités | 2 |
| 3 | Fonctionnement des rapports de contrôle statutaire | 2 |
| 4 | Mise aux normes des installations électriques | 3 |

- Moyens et méthode

- Moyens

- Personnel

MR-Mgt/R; SPPT-MR; MR C&I-I; CC Infra; MRSys-S

Matériel ou tools

SharePoint

Office-tools pour la constitution d’outils, de templates et de dossiers modèles

Budget

Selon le besoin: ULT

Législation et directives

RGIE

Code du bien-être au travail, livre IIième, titre 3 : « Installations électriques »

Méthodes

Réunions périodiques

Enquêtes locales dans le Qu

Organisation de différents groupes de travail pour la mise en page des produits finis (guides, outils, fichiers échantillons, ...)

SharePoint pour la publication des produits finaux; après la création du sharepoint, il sera mis à jour en continu

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MR-Mgt & Infra | Déterminer l’impact du NEW RGIE | 2020 |
| 2 | C&I & MR-Mgt | Créer un WO basé sur les plaintes des utilisateurs et les rapports d'inspection statutaire | 2021 |
| 3 | MR-Mgt | Optimisation du tableau de bord et flux d'informations en fonction de l'enquête ISO 17020 | 2021 – 2022 |
| 4 | MR C&I | Projet pilote LEO | 2021 – 2023 |
| 5 | MR C&I | Implémentation du projet pilote dans chaque quartier en tenant compte des LL/LI. | 2024 |

- Impact sur les PLP

| N° | Activités / Tâches | Moyens (Mat, Pers, Budget) |
| --- | --- | --- |
| 1 | TBD | TBD |
| 2 | TBD | TBD |
| 3 | TBD | TBD |

# 21-MR-04 – Identification et évaluation des risques des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR)

- PGP

- Dangers et risques

De très nombreux travailleurs sont exposés à des agents chimiques : dans l'industrie chimique, où ils sont produits, mais aussi dans tous les secteurs où ces substances sont utilisées, y compris la Défense.

Certaines de ces substances sont relativement inoffensives, d'autres sont dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs.  Certains d'entre eux sont mutagènes (c'est-à-dire qu'ils endommagent l'ADN) ou même cancérigènes.  Les substances reprotoxiques ont des effets négatifs sur la fertilité ou sont nocives pour l'enfant à naître.

- Substance cancérogène

Une substance ou un mélange chimique qui induit des cancers humains ou en augmente l’incidence. Les substances qui ont provoqués des tumeurs bénignes ou malignes chez les animaux aux cours d’études expérimentales sont aussi présumées cancérogènes.

Cat 1A : cancérogène avérés en s’appuyant largement sur des données humaines

Cat 1B : cancérogène supposé en s’appuyant largement sur des données animales

Cat 2 : Substance suspectée d’être cancérogène pour l’homme

Substance mutagène ou génotoxique

Une substance ou un mélange qui modifie la structure, le contenue informationnelle ou la séparation de l’ADN ; substance qui altère la réplication de l’ADN (même de façon temporaire)

Substance réprotoxique (toxique pour la reproduction)

Une substance qui induit des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité et/ou des effets indésirables sur le développement des descendants.

Mesures de prévention

De manière commune à l’ensemble des produits chimiques, des bonnes règles de gestion préalables induisent déjà un début de mesures de prévention. Ainsi, il conviendra toujours, dans une unité traitant avec des produits chimiques de veiller à :

Etablir l'inventaire des produits présents

Relever les produits qui sont nécessaires à l'exécution stricte de la mission de l'atelier

Relever les produits qui sont périmés

Evacuer les produits périmés ainsi que les produits non nécessaires

Vérifier si on ne stocke pas trop de produits par rapport aux besoins réels

Par produit, vérifier l'état des récipients ainsi que la présence des étiquettes sur les contenants.

Evacuer les excédents et les produits dont les récipients ne sont pas conformes (pas d'étiquettes et/ou récipients qui ne sont pas d'origine ou en mauvais état).

Par ailleurs, il conviendra aussi de

Rechercher les fiches SDS pour chaque produit restant

Pour chaque produit, analyser les SDS et ainsi identifier les risques présents lors du stockage, l'utilisation et entreposage des déchets. (brûlure, incendie, explosion, intoxication...)

Comparer les mesures existantes et identifier les possibilités d'amélioration

Chercher les procédures et scénarios d’utilisation des produits : quantité, fréquence et facteur d’exposition

En termes d’utilisation, l’IOHA (International Occupational Hygiene Association) a établi une stratégie de prévention STOP permettant de hiérarchiser les mesures suivantes qui doivent toujours être vues comme un ensemble consécutif et jamais de manière pure individuelle :

- Substitution

Chercher à remplacer les agents CMR par d’autres produits non CMR

Mesures techniques

Eliminer les agents CMR à la source (aspiration locale et/ou ventilation générale)

Limiter les quantités d’agents CMR utilisés (limitation du nombre de processus impliquant les CMR)

Procédés de travail ou moyens techniques pour éviter ou limiter le dégagement de CMR

Moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiquement fermés et étiquetés de manière claire, nette et visible

Moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets par les travailleurs, y compris l'utilisation de récipients hermétiquement fermés étiquetés de manière claire, nette et visibles

Mesures d’hygiène (ex: nettoyage régulier)

Mesures organisationnelles

Limiter le nombre de Pers exposées aux agents

Information et formation des travailleurs

Délimitation des zones à risque et utilisation dans ces zones des signaux adéquats d'avertissement et d'autres signaux

Mise en place des dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées

Utiliser des méthodes de mesure des agents CMR (détection précoce des expositions anormales)

Mesures de protection

Collectives : utilisation de moyens de protection collectifs (EPC/CBM) tel que ventilation, aspiration, cloisonnement,…

Individuelles : utilisation d’EPI/PBM tels que gants, lunettes, tenues de protection et moyens de protection respiratoires.

De manière individuelle un suivi spécifique de l’exposition aux CMR par bio monitoring est organisé par l’AMT sur base des scénarios d’exposition de chaque poste de travail.

Objectifs prioritaires

Analyse du problème (Inventaire des expositions prioritaires par agents et / ou activités en fonction de l'impact)

Systématiser la détection de nouvelles expositions potentielles

Systématisation de l'évaluation des risques à un échelon le plus bas possible (approche à plusieurs niveaux)

Démarrage de fiches séparées le cas échéant

Activités et missions

Sur base d'un premier brainstorming entre Mgt-R / DPBW MR / AMT, les activités suivantes ont été identifiées:

Former un « project team » et organiser le kick-off

Sensibilisation pour que la liste annuelle de la surveillance de la santé (nom et fonction) soit complétée par les CO

Déterminer la portée des problèmes CMR sur la base du CODEX et du IARC

Détermination du scope CMR dans un contexte belge (KUL / FEDRIS / ...)

Déterminer le scope CMR au sein de la Défense belge

Voir l'opportunité d'un meilleur approvisionnement en FDS via ILIAS

Faisabilité du tri des substances / produits au niveau du personnel

Inventaire des activités à risque accru

Calcul de l’exposition des travailleurs vis-à-vis des valeurs limites professionnelles.

Screening et mesurages des situations où l’exposition peut être problématique

Déployer des « pilot cases » et exploiter les leçons apprises de ces projets pilotes

Les tâches et missions seront concrétisées après la réalisation de l'objectif 1, car une approche différenciée sera nécessaire.

Les plans d'action actuels associés à CWB-448 (Chrome 6), CWB-475 (Gaz d'échappement) et CWB-485 (Poussière de quartz) font l'objet d'un suivi supplémentaire par l'équipe de projet.

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

LtCol IMM PLOVIE Gunnar

Conseiller SIPPT

Med Col MEEUSEN Ben

Mr LEJEUNE Fabian

Cdt DECOSTER David

Acteurs concernés

Project team: MRMgt-R, SPPT-MR et AMT;

Des autres membres à déterminer par le « project team » en fonction des besoins.

Moyens

Sharepoint

EDR

Des autres moyens à déterminer par le « project team »

Adaptation du PGP

Pro memorie

Critères d’évaluation

Objectif 1: une liste classée des agents et activités les plus importants au sein de la Défense sur SharePoint

Objectif 2: une méthodologie décrite (de préférence dans une directive sur EDR) sur la manière dont les nouvelles expositions résultant de l'achat de nouveaux agents sont répertoriées

Objectif 3: une directive décrivant quels outils devront être utilisés à quel niveau, y compris un concept de formation.

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs |
| --- | --- |
| 1 | Cartographie de la problématique CMR (Inventaire des expositions prioritaires par agents et / ou activités en fonction de l'impact) |
| 2 | Systématiser la détection de nouvelles expositions potentielles dues aux agents achetés |
| 3 | Systématiser l'évaluation des risques à un échelon le plus bas possible (approche à plusieurs niveaux) |

- Moyens et méthode

- Moyens

- Personnel

MR-Mgt/R; SIPPT/AMT; MRSys (GestMat), SPPT-MR; DG H&WB; LH

Matériel ou tools

Groupe de travail multidisciplinaire avec des représentants de tous les acteurs impliqués

SharePoint

Outils bureautiques pour le développement d'outils, de modèles et de dossiers exemplaires.

Budget

p.m

Législation et directives

Code du bien-être au travail, livre VI : « Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques »

Méthodes

Réunions périodiques (suivi)

Enquêtes locales dans le Kw y compris les screenings par les laboratoires d'expertises

Organisation de différents groupes de travail pour le développement des produits finis (guides, outils, fichiers échantillons, ...

SharePoint pour la publication des produits finaux; après le formatage, ce site sera mis à jour en continu

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT | Cartographie du problème CMR dans un contexte BEDEF (top XX en Défense) | Mar 2021 |
| 2 | MRMgt & GestMat | Voir l'opportunité d'une meilleure fourniture des SDS via ILIAS dans le contexte de l'Objectif 2 | Mar 2021 |
| 3 | TBD | À déterminer en fonction de la tâche 1 | TBD |

- Impact sur les PLP

| N° | Activités / Tâches | Moyens (Mat, Pers, Budget) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implication de la ligne hiérarchique (bottom up): - Inventorisation des produits CMR stockés et description des utilisations de ceux-ci. - Tableau Shp d’inventorisation | Ass Prev unités CP Qu SPPT-MR (supporting) |
| 2 | Ult | Ult |
| 3 | Ult | Ult |

# 21-OT-01 – Prévention d’incidents de plongées

- PGP

- Dangers et risques

La partie du code sur le bien-être au travail qui traite les travaux en milieu hyperbare oblige l'employeur à effectuer des analyses de risques, à établir des procédures et à adapter les procédures lorsque leur application entraîne des incidents ou des accidents.

Les procédures ont été établies et regroupées par le passé dans la SPS "Directives de plongée de la Défense". Les directives de plongée contiennent un chapitre complet consacré aux règles de sécurité. Ils traitent les dangers et les risques spécifiques et proposent une série de mesures préventives possibles.

Afin de limiter les dangers et les risques, les thèmes suivants ont été sélectionnés. Le résultat des activités pour les points d'action doit ou ne doit pas conduire à une adaptation de la défense des règles de plongée.

- Traitement incorrecte d’informations sur les incidents et les accidents

Le plus grand risque actuel au niveau de l'organisation lors de l'exécution des activités de plongée est le risque que les procédures ne soient pas ajustées en raison d'un manque d'informations correctes concernant les incidents ou les accidents.

Ce risque existe en raison des dangers suivants :

Les incidents ne sont pas signalés (par exemple, en raison d'un manque de connaissance des procédures, de procédures peu claires, d'une culture de la peur, d'un manque de temps, etc,)

La notification d'un incident ne survit pas à la ligne hiérarchique,

Le message ne peut pas être exploité (par exemple, trop peu d'informations, trop peu de personnel, trop peu de temps, etc.)

Les enseignements tirés ne sont pas traçables, ne sont pas stockés de manière centralisée et ne sont pas visibles pour le personnel.

Maladie de décompression (DCS) en plongée à l'air et en mélange

Lors de travaux en milieu hyperbare, il existe un risque de maladie de décompression si on remonte trop vite à la surface après le travail.

"Travail de respiration" (WOB) trop élevé sur les plongées profondes à l'air et au mélange

En descendant sous l'eau, la pression augmente. La pression plus élevée augmente la densité des gaz inhalés. Cela augmente la charge de travail pour inhaler les gaz (WOB). Si le WOB devient trop élevé, le niveau de CO² dans le corps augmentera, provoquant une hyperventilation et peut-être même une noyade.

"Oxygen Toxicity Unit" (OTU) trop élevé pendant la plongée à l'oxygène

Les plongeurs qui restent sous l'eau avec de l'oxygène pur pendant une période plus longue sont exposés aux effets toxiques de l'oxygène. L'inhalation prolongée d'oxygène provoque des dommages aux poumons. Ces dommages dépendent du temps et de la pression partielle de l'oxygène.

Overhead environment

La plongée dans un environnement où l'accès direct à la surface est physiquement limité est rarement pratiquée, mais représente un risque accru.

Matériel incorrect et endommagé

Compte tenu de la nature de l'activité de plongée, beaucoup de matériel est utilisé. Le matériel choisi peut améliorer, entraver ou, dans le pire des cas, mettre la vie en danger.

Erreurs humaines (Human Factors)

De nombreux incidents peuvent être attribués à l'erreur humaine. Celles-ci sont normales et inévitables. La grande majorité des erreurs sont involontaires, personne ne se lève le matin avec l'intention de commettre une erreur qui pourrait avoir des conséquences majeures. Les raisons de ces erreurs sont diverses, telles que la pression du temps, la tension des tâches, la pression du groupe, etc.

Mesures de prévention

- Incidents & accidents

Rationaliser les procédures de signalement des incidents,

Promouvoir la juste culture,

Installation et/ou utilisation d'outils de GI adéquats,

Campagnes de formation et d'information,

DCS

Détermination du risque accepté,

Ne plongez qu'avec des modèles validés,

Utilisation des tables / ordinateur de plongée,

Détermination du "conservatisme" (institutions du GF), lié au risque accepté,

Soutenir les études sur le DCS.

WOB

Ajustement de la profondeur,

Utilisation de gaz modifiés,

Utilisation du matériel adéquat,

Recherche sur la charge de travail par rapport au niveau d'effort. Recherche sur les mesures préventives actuelles dans des circonstances contrôlés (wetpot MBZ).

OTU

Planification de la pression partielle d'oxygène,

Planification de la durée de la plongée,

Utilisation de tableaux corrects : Analyse de l'UPTD (US Navy Diving Manual) par rapport à l'OTU (Shearwater dive computer).

Enquête sur la durée de la plongée en toute sécurité par rapport aux besoins opérationnels des nageurs de combat.

Overhead environment

Matériel adéquat et redondant,

Procédures,

Éducation et formation

Matériel

Un matériel de qualité suffisante,

Respecter les normes existantes,

Entretien du matériel,

Éducation et formation

Human factors

Reconnaître le problème,

Promouvoir une culture juste

Education et formation (cf. formation Bridge Resource Management)

Gestion du stress

Objectifs prioritaires

Améliorer le signalement des incidents et l'exploitation des informations,

Analyser les GF’s et soutenir la recherche

OTU : Recherche sur la durée de plongée sûre par rapport aux besoins opérationnels des nageurs de combat.

Environnement aérien : préparation d'une procédure et exécution de la formation.

WOB : Recherche sur les mesures préventives actuelles dans des conditions de mise en scène (Wetpot MBZ).

Matériel : analyse de la situation actuelle et prise de mesures préventives.

Facteurs humains : analyse de la situation actuelle et mesures préventives.

Activités et missions

- Améliorer le signalement des incidents et l'exploitation des informations

Utilisation de Safety@Work

Intégrer le signalement des incidents de plongée (DPBW/WB) - DL : 2021,

Perpétuation du programme Safety@Work (DPBW/WB),

Si possible, rendre le programme accessible sur le lieu de travail pour tous les plongeurs (DPBW/WB).

Préparation d'une procédure commune de notification et d'exploitation des informations sur les incidents et les accidents (ACOT/SME Diving) - DL : 2021..

DCS

Analyse des risques acceptés (ACOT/SME Diving) - DL : 2020,

Analyse des réglages GF & formulation des nouvelles paramètres (ACOT/SME Diving) - DL : 2020,

Analyser les réglages à l'aide de techniques récentes (ACOT/SME Diving) - DL : 2023,

Étude de soutien sur les modèles de décompression (ACOT/SME Diving) - DL : 2024.

OTU

Analyse de la situation actuelle (SFG) - DL : 2022,

Recherche (internationale) sur les effets de l'inhalation à long terme d'O² et la possibilité d'assouplir les lignes directrices actuelles (SFG) - DL: 2024.

Overhead environment

Analyse de l'expertise actuelle au sein de la Défense, détermination du groupe cible, détermination des connaissances et compétences nécessaires (DOVO Cie ZB) - DL : 2022.

Rédaction d'une procédure (SEDEE Cie ZB) - DL : 2023,

Elaboration de l'éducation et de la formation (SEDEE Cie ZB) - DL : 2025.

WOB

Analyse de la situation actuelle (14Bn MEd / 17 Cie) - DL : 2022,

Mener une étude expérimentale en conditions contrôlées sur les effets de la plongée dans les limites des directives actuelles en matière de plongée (14Bn MEd / 17 Cie) - DL : 2024,

Évaluation des lignes directrices actuelles (ACOT/SME Diving) - DL : 2025.

Matériel

Analyse de la situation actuelle (DPBW/WB) - DL : 2022

Création ou modification d'expressions de besoins (unités de plongée) - DL : 2024

Human factors

Analyse de la situation actuelle (PsySoc) - DL : 2022

Démarrage des campagnes de formation et d'information (à déterminer) - DL : 2024

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

1LV MACHIELS Seppe

Conseiller SIPPT

Dr VAN BOGAERT

AdjtChef COMPERE Olivier

Acteurs concernés

ACOS Ops&Trg / SME Diving, SIPPT-GRB, AMT, médecins hyperbares, SFG, DOVO Cie ZB, 14Bn MEd / 17 Cie, PsySoc

Moyens

Budget (spécialistes externes & études), Wetpot Zeebrugge

Adaptation du PGP

Néant

Critères d’évaluation

La fiche sera clôturée si les critères d’évaluation ci-dessous seront remplis :

- Incidents:

Tous les rapports via Safety@work

Retour d'information écrit des incidents significatifs aux unités et au BOC.

GF’s:

Détermination des paramètres du GF

Détermination du niveau des risques acceptés en cas de maladie de décompression (avec conseils via le HOC).

Lancement de la recherche fonctionnelle

OTU:

Évaluation et ajustement (si nécessaire) des procédures UPTD.

Overhead environment:

Expertise présente dans au moins 2 unités de plongée de la Défense

WOB:

Évaluation et adaptation (si nécessaire) des procédures actuelles.

Matériel

La situation est connue

Cas (si nécessaire) traités avec la plus haute priorité.

Human factors

La situation est connue

Intégré dans la formation

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Améliorer le signalement des incidents et l'exploitation des informations | 1 |
| 2 | DCS | 2 |

- Moyens et méthode

- Moyens

- Personnel

ACOS Ops&Trg / SME Diving, SIPPT-GRB

Matériel ou tools

Groupe de travail SME & GRB

Budget

TBD

Législation et directives

ACWB-SPS-WRKPR-009 Ed 001 / Rev 001 - 01 Dec 2014 : « Rédaction du plan global de prévention et du plan annuel d’action » ;

Codex sur le bien-être au travail, livre V, titre 4 : « Travaux en milieu hyperbare » ;

ACOT-SPS-DIRDIVE-PSDJ-001 : « Directives de plongée de la Défense ».

Méthodes

p.m.

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Améliorer le signalement des incidents et l'exploitation des informations |  |  |
| 1.1 | SME Diving IDPBW-GRB | Utilisation de Safety@Work | 2021 |
| 1.2 | SME Diving IDPBW-GRB | Préparation d'une procédure commune de notification et d'exploitation des informations sur les incidents et les accidents | 2021 |
| 2 | DCS |  |  |
| 2.1 | SME Diving | Analyse des risques acceptés | 2021 |
| 2.2 | SME Diving | Analyse des réglages GF & formulation des nouvelles paramètres | 2021 |

- Impact sur les PLP

Néant

# 21-OT-02 – Tenue adaptée aux conditions climatiques

- PGP

- Dangers et risques

Les problèmes liés à la « tenue d’hiver eFP EST » et son fall out négatif dans la presse, ont fait que la tenue en opérations est devenue un point sur l’agenda de la réunion QHSE du 10 juin 20. L’idée sous-jacente était qu’une tenue inadaptée au climat où se déroule une opération ou un exercice (ou une livraison tardive de ces tenues), pourrait mener à un risque pour le personnel exécutant ou pour l’exécution de la mission. À l'inverse, l'exécutant, inquiet en raison d'un niveau de protection (prétendument) insuffisant, pourrait se sentir obligé de faire des achats privés importants (et inappropriés) qui ne sont pas conformes à la politique de défense

QHSE propose un projet qui doit mener à des mesures de prévention adéquates sur le plan des tenues et équipements.

Mesures de prévention

Les tenues existantes et l’équipement sont suffisants pour un engagement dans le niveau d’ambition (climatologique) actuel de la Défense. ACOS Strat/ICM est le gardien de ce niveau d’ambition et valide en cette qualité – après analyse et approbation – des besoins supplémentaires éventuels qui ont été exprimés. Un stock limité de tenues et équipements pour des conditions climatiques extrêmes est disponible, une distribution est prévue aux unités qui de par leur spécificité peuvent être déployées dans ces conditions.

Les achats sur le plan des tenues et de l’équipement qui s’effectuent actuellement ou qui sont planifiés dans les années à venir, garantissent au minimum le maintien d’un niveau adéquat. À DGMR, l’antenne locale de DG H&WB est impliquée lors de ces programmes de renouvellement pour confrontation aux règlements spécifiques et dispose de l’opportunité de formuler ses avis et d’apporter des corrections. Régulièrement des sessions d’information sont organisées lors desquelles DGMR explique sa planification des achats, les délais et principes de livraison ou d’utilisation. Chaque utilisateur a toujours l’opportunité de formuler des propositions ou d’exprimer ses préoccupations. Tout échange d’information se fait en toute transparence et les responsables niveau d’Ops&Trg et de DGMR se montrent très disponibles.

MR-Sys-S, en coopération avec DG StratCom, lance une campagne d’information et de sensibilisation pour faire connaitre au sein de la Défense les programmes de renouvellement ou d’actualisation des tenues et de l’équipement. Les médias plus modernes seront également utilisés : les militaires pourront suivre les évolutions via les médias sociaux où il sera, par exemple possible, de télécharger grâce à un code QR sur la tenue ou l’équipement un petit manuel ou un film YouTube qui explique l’utilisation de la tenue (ou de l’équipement) concernée. L’information concernant les tenues ou l’équipement actuels est difficilement retrouvable pour l’utilisateur final sur le ShP MR, ceci reste un point d’attention.

En outre, chaque militaire reçoit une indemnité qui lui permet d’acheter – dans la mesure de l’acceptable – du matériel supplémentaire. Un point d’attention, ici, reste le fait que le matériel acheté avec ses propres moyens n’offre pas toujours le niveau de protection adéquat, par rapport au matériel de la Défense. En effet, un casque ou un gilet pare balle peut facilement être acheté dans le monde civile et augmente peut-être le confort, mais n’offre pas nécessairement un niveau de protection identique à celui mis à disposition par la Défense. Il existe ici une grande responsabilité pour les chefs à tous les échelons : communiquer l’information correcte (p.e. les principes d’utilisation / distribution des tenues et équipements offerts par la Défense) et corriger si nécessaire (p.e. définir les achats privés acceptables les limitations liées à leur utilisation) afin d’éviter des achats personnels inutiles. Un effort sera fait via les commandants locaux et la hiérarchie existante afin de pousser un maximum d’information vers tout militaire. Les fausses perceptions surgissent très vite et sont difficiles à éradiquer.

En ce qui concerne les tenues et l’équipement pour un engagement en opération, le processus de planification existant, mené par la Div Planification et suivi par les composantes (et les unités concernées), offre des opportunités pour signaler des problèmes éventuels bien à temps. Des situations extrêmes peuvent être traitées avec un achat urgent ou avec l’adaptation de la mission (imposer des caveats). Finalement, le processus UOR offre une solution de secours au cas où toute autre solution échouerait. Un point d’attention ici est que – en plus d’une bonne communication - chaque militaire désigné pour une opération, doit effectivement aller chercher ses tenues et son équipement prévu pour l’opération.

Objectifs prioritaires

Réaliser les achats sur le plan des tenues et de l’équipement dans les années à venir, afin de garantir au minimum le maintien d’un niveau adéquat ;

Lancer une campagne d’information et de sensibilisation pour faire connaitre au sein de la Défense les programmes de renouvellement ou d’actualisation des tenues et de l’équipement.

Communiquer l’information correcte relative aux principes d’utilisation / distribution des tenues et équipements offerts par la Défense ;

Aller chercher effectivement les tenues et l’équipement prévu pour l’opération par chaque militaire désigné pour une opération.

Activités et missions

La Défense a le devoir d’équiper ses militaires de la meilleure façon possible pour que ces militaires puissent opérer en toute sécurité et dans toutes les conditions entrant dans le niveau d’ambition. Ceci est garanti et réalisé avec les procédures actuelles.

Une communication correcte à tous les échelons est nécessaire pour éviter tout malentendu ou inquiétude. L’accent doit être mis sur une communication opportune, correcte et cohérente à tous les Niv. Il est conseillé de rappeler cette communication aux exécutants au début d’un PDT. Le ShP DGMR peut servir comme base de cette communication.

Au sein de DGMR-Sys-S et en coopération avec DG StratCom, un effort est réalisé pour pousser l’information correcte jusqu’au niveau de chaque utilisateur final. Cet effort met l’accent sur les projets en cours ou en développement.

Élaborer et démarrer un plan de communication sur les tenues et l’équipement :

Communication sur les différentes évolutions

Communication sur le roll-out et l’utilisation

Communication sur l’utilisation pendant le PDT

Exemples :

Explication nouvel équipement - tenue de pluie

Transformation Milshop 2.0 Projet “Pegasus Martin”

Big 5 du soldat

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

Col BEM GYSELS Alain

Conseiller SIPPT

Cdt DECOSTER David

Acteurs concernés

ACOS Ops&Trg, DivPlans, DivSp, SOCOM, DPBW Ops&Trg

ACOS Strat/ICM

DGMR Sys-S

Moyens

Microsoft Sway, Sharepoint

Adaptation du PGP

La fiche est introduite dans le PGP dans la finalité de promouvoir la communication relative à l’utilisation et à l’acquisition des nouvelles tenues et d’équipement parmi tous les employés de la Défense.

Critères d’évaluation

La fiche peut être clôturée dès que :

Les plans de communication sont effectués ;

L’aspect des tenues et de l’équipent prévus pour les Ops est repris systématiquement dans le CHODOPORD ;

Le retrait des tenues et de l’équipement prévus pour les Ops par les employés concernés de la Défense est devenu un processus systématique.

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Communication claire sur les évolutions de la tenue et les équipements. | 1 |
| 2 | Communication claire sur le roll out et l’utilisation de tenues pour opérations et entraînements. | 1 |
| 3 | Communication claire et cohérente sur l’utilisation des tenues / des équipements lors de la mise en condition. | 1 |

- Moyens et méthode

- Moyens

- Personnel

Ops&Trg (J4), DGMR, utilisateur

Matériel ou tools

Sharepoint, Intranet, Microsoft Sway

Méthodes

Rapportage à l’employeur par le biais du forum QHSE ;

Reprendre certains aspects dans le CHODOPORD ;

Présentations et communications.

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | DGMR | Communication achat tenues / Eqt | Ongoing / continu |
| 1.2 | DGMR | Communication roll out tenues / Eqt | Ongoing / continu |
| 1.3 | DGMR | Communication utilisation tenues / Eqt | Ongoing / continu |
| 1.4 | DGMR | Actualiser son ShP sur le plan de la communication tenues et Eqt. Rendre plus personnalisé pour le client. | Ongoing / continu |
| 2.1 | Ops&Trg – J4 | Communication roll out – utilisation tenues / Eqt en Ops | Ongoing |
| 2.2 | Ops&Trg – Divplans | Intégration tenues spécifiques / directives Eqt dans les CHODOPORD (FragO, PDT directives…) | Ongoing |
| 2.3 | CC | Exprimer des besoins | Ongoing |
| 3.1 | CC / parent unit | Communication roll out et utilisation des tenues / Eqt au end-user. | Ongoing Repeat @ PDT |
| 3.2 | CC / parent unit | Communication tenues / Eqt privé acceptés au end-user | Ongoing Repeat @ PDT |
| 3.3 | CC / parent unit | S’assurer que toutes les tenues / tout Eqt prévu pour Ops est effectivement enlevés. | Start PDT |

- Impact sur les PLP

Néant

# 21-WB-01 – Le tabagisme : politique et prévention

- PGP

- Dangers et risques

En 2015, plus de 1,1 milliard de gens dans le monde fumaient. Les dégâts causés par le tabagisme à notre santé sont très importants. Plus de la moitié des fumeurs meurent prématurément d'une maladie causée par le tabagisme. Au niveau mondial, il s'agit de la principale cause de maladie (chronique) et de décès évitable.

Le Conseil Supérieur de la Santé estime que 23% de la population belge fume (chiffres de 2013), dont 19%, la grande majorité, au quotidien et 4% de manière occasionnelle. Dans la tranche d'âge des 15-24 ans, ce chiffre est de 21,8 % et de 26,2 % dans la tranche d'âge des 25-34 ans. On peut en conclure que la politique actuelle de lutte antitabac en Belgique est insuffisamment efficace.

Les maladies suivantes sont liées au tabagisme:

Maladies pulmonaires : entre autres le cancer du poumon et la BPCO (poumon de fumeur)

Maladies cardiovasculaires : les substances contenues dans la fumée de cigarette ont un effet néfaste sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Il existe un risque accru de formation de caillots sanguins, d'accidents vasculaires cérébraux, d’arythmie, ...

Maladies bucco-dentaires : le tabagisme peut entraîner des cancers de la bouche (œsophage, larynx, cavité buccale), gingivites, ...

Maladies oculaires : certaines affections oculaires sont plus fréquentes chez les fumeurs (glaucome, cataracte, dégénérescence maculaire), dont certaines peuvent conduire à la cécité.

Les os : Les os se fragilisent et se brisent plus facilement.

D'autres maladies sont plus fréquentes chez les fumeurs : la maladie de Crohn, la maladie d'Alzheimer, l'arthrite rhumatoïde, le diabète et divers autres cancers (estomac, foie, vessie, col de l'utérus, vulve, gorge, rectum, rein, cancer du pancréas, leucémie).

Conséquences sur la fertilité : problèmes pour devenir enceinte, baisse de la qualité et de la quantité de sperme, problèmes d'érection, risque accru de fausse-couche, bébés prématurés, ménopause plus précoce, ...

Système immunitaire : moins de résistance, donc plus de risques de tomber malade

L'état se détériore, un fumeur est vite fatigué

La peau des fumeurs vieillit plus vite

Facteurs liés à la santé mentale : dépendance, stress, ...

Le nombre de cancers serait réduit d'un tiers si plus personne ne fumait

- Impact social et économique du tabagisme

Doigts et dents jaunes-bruns

L'odeur dans les cheveux, vêtements...

Budget : fumer coûte beaucoup d'argent

Dans de nombreux environnements, fumer n'est plus la norme sociale, il n'est plus permis de fumer dans de nombreux endroits, les fumeurs se sentent parfois comme des étrangers.

Les personnes qui ne fument pas bénéficient de plus d'opportunités sociales, par exemple lorsqu'elles cherchent du travail

Fumer, c'est être dépendant et accro

En tant que fumeur, vous êtes le client d'une industrie qui persiste dans le mensonge, la manipulation et les pratiques contraires à l'éthique.

Le tabagisme passif ou non

Le tabagisme passif ou non a également un effet négatif sur la santé, tout comme le fait de fumer. Cependant, l'exposition au tabagisme passif est beaucoup plus faible car la fumée dans l'environnement est diluée avec de l'air neutre. L'effet du tabagisme passif augmente en fonction de la concentration de la fumée et de l'exposition à celle-ci:

Plus l'exposition est importante pendant la journée, plus le risque est grand

Plus longue est l’exposition au fil des ans, plus le risque est grand

Plus petit est l'espace, plus la fumée est concentrée

Une étude réalisée en 2004 a estimé qu'environ 600 000 personnes dans le monde - principalement des non-fumeurs - meurent chaque année à cause du tabagisme passif :

380000 de maladies cardiaques

165000 d'infections respiratoires

37000 d'asthme

21400 de cancer du poumon

Pour la cigarette électronique, nous ne savons pas encore dans quelle mesure l'inhalation de la vapeur au travers de l’environnement (= "vaporisation" passive ou involontaire) peut causer des dommages aux passants.

Une récente étude néerlandaise du RIVM sur les risques pour la santé des e-cigarettes pour les passants montre qu'un quart des fumeurs sont passés à la e-cigarette afin de préserver l'environnement du tabagisme passif. Toutefois, selon cette étude, l'utilisation des e-cigarettes implique également l'inhalation de substances nocives telles que le propylène glycol, la nicotine et les nitrosamines.

La quantité qui est exhalée dépend fortement de la composition du liquide utilisé, de l'intensité de la vapeur (fréquence et inhalation) et de la ventilation et des dimensions de la pièce dans laquelle la vapeur est exhalée. Cela détermine également dans quelle mesure les risques pour la santé peuvent se produire.

Selon cette étude, les spectateurs peuvent éprouver de légères sensations d'irritation de la gorge, du nez et des yeux. S'il y a de la nicotine dans le liquide, ils peuvent ressentir des effets sur la santé tels que des palpitations et une augmentation de la pression sanguine. On ne sait pas encore dans quelle mesure certaines substances présentent un risque pour la santé.

En outre, il y a des victimes annuelles dues à l'explosion d'une e-cigarette, qui cause des brûlures et des cicatrices douloureuses au visage.

L ‘acces au snus

Dans certaines opérations, il y a accès au "snus", où il est vendu sans restriction. Le snus est un type de tabac sous forme de poudre humide, fabriqué à partir de tabac cuit à la vapeur, qui est ensuite broyé et mélangé à du sel, du carbonate de sodium et des arômes, le tout dans un sac. Il est appliqué derrière la lèvre supérieure et la teneur en nicotine peut atteindre 45 mg/sachet. La vente de snus a été interdite dans l'UE en 1992, à l'exception de la Suède.

En outre, d'autres substances doivent être ajoutées aux analyses telles que l'utilisation de tabac à mâcher, le fait de fumer des cigares, ...  Le tabagisme ne se limite donc pas uniquement à la consommation de cigarettes.

Mesures de prévention

Depuis le 22 décembre 2009, la loi interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public. Cela s'applique aux cigarettes, aux cigares et aux pipes. Mais aussi aux e-cigarettes. (https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/loi_22_12_2009_fr.pdf )

Afin de réduire le risque de tabagisme passif et de parvenir à une réduction du comportement tabagique, un plan de prévention doit être élaboré. Ce plan est basé sur le modèle socio-écologique, où la santé est considérée en fonction de l'individu et de l'environnement dans lequel l'individu travaille/vit.

La promotion de la santé est définie comme une combinaison de soutien éducatif, réglementaire et organisationnel aux changements comportementaux et environnementaux qui contribuent à la santé.

Avant d'intervenir sur la base de lignes directrices et d'interventions, une analyse doit être effectuée, c'est donc la tâche de l'unité de promotion de la santé de la DG H&WB (et du groupe de travail) d'effectuer une évaluation des besoins (analyse) en matière de politique et de prévention du tabagisme.

Objectifs prioritaires

Élaboration d'une évaluation des besoins (analyse)

Une évaluation des besoins est effectuée afin d'avoir une image de l'épidémiologie, du comportement (à risque) et de la perspective sociale de la population à risque (fumeurs, fumeurs passifs). En outre, les capacités et les forces de la population et de l'organisation sont cartographiées.

Activités et missions

Rassembler le groupe de planification

On commencera par constituer un groupe de travail. Cela comprendra tous les services ayant un intérêt dans la lutte contre le problème de santé/la politique du tabac/la prévention.

Exécution de l'évaluation des besoins (analyse)

Ce qui est disponible dans notre politique actuelle

Quelle est la population à risque

Analyse épidémiologique

Analyse de l'impact sur la qualité de vie (absentéisme, isolement, ...)

Analyse des comportements à risque et des conditions environnementales

Analyse des déterminants (les déterminants sont des facteurs qui déterminent partiellement ou totalement l'apparition du comportement à risque, de la condition environnementale et du problème de santé)

Capacité de la communauté

Une bonne compréhension des capacités de la Défense et un investissement dans celles-ci peuvent conduire à une meilleure coordination des interventions/campagnes et/ou des politiques de promotion de la santé. Elle peut aider à réaliser certaines stratégies ou lignes directrices d'intervention adaptées aux besoins et aux exigences du personnel de la Défense et de l'organisation elle-même.

Avec tous les éléments ci-dessus, nous pouvons fixer des priorités sous la forme d’objectifs des résultats futurs.

Ce que nous voulons réaliser en fonction des changements dans le domaine de la santé.

Il s'agit de mesures politiques ou de campagnes de prévention.

Quels objectifs voulons-nous atteindre et avec qui.

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

AJM BUYSE Kaatje

Conseiller SIPPT

Maj Psy REMACLE Michel

Med Col MEEUSEN Ben

Acteurs concernés

Dans un premier temps, la cellule de promotion de la santé de la DG H&WB mettra en place un groupe de travail chargé de procéder à une évaluation des besoins. Les responsabilités et les accords seront convenus et enregistrés lors des réunions du groupe de travail.

Moyens

Le groupe de travail sera chargé d'élaborer un rapport final contenant les besoins et les exigences de la Défense en matière de politique et de prévention du tabagisme (évaluation des besoins) et des suggestions d'actions prospectives (COA) concernant la politique et la prévention du tabagisme afin d'atteindre les objectifs fixés.

Adaptation du PGP

Néant

Critères d’évaluation

En fonction des résultats de l'évaluation des besoins, cette fiche donnera lieu à des propositions de la part de divers COA pour s'attaquer au problème du tabac, étalées sur les PAA 2022, 2023 et 2024.

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs |
| --- | --- |
| 1 | Rassembler le groupe de planification |
| 2 | Exécuter l’évaluation des besoins |
| 3 | Cartographier les capacités de la Défense |
| 4 | Décrire les objectifs de résultat |
| 5 | Écrire le rapport final |

- Moyens et méthode

- Moyens

- Personnel

Cel Promotion de la santé DG H&WB

Groupe de travail politique tabac

Matériel ou tools

« Intervention mapping approach »

Méthodes

Réunions périodiques groupe de travail politique tabac

Réunions de suivi PAA

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DG H&WB-Cel promotion de la santé (lead) | Réalisation groupe de planification – planifier 1ère réunion | Mar 2021 |
| 2 | Groupe de travail politique tabac | Évaluation des besoins (analyses) | Sep 2021 |
| 3 | Groupe de travail politique tabac | Déterminer des objectifs | Oct 2021 |
| 4 | Groupe de travail politique tabac | Finaliser le rapport final | Dec 2021 |

- Impact sur les PLP

| N° | Activités / Tâches | Moyens (Mat, Pers, Budget) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sont impliqués dans le groupe de travail | À déterminer |

# 21-WB-02 – Plan Interne d’Urgence (PIU)

- PGP

- Dangers et risques

Les dangers et les risques sont inhérents à toute activité. En tant qu’employeur, la Défense se conforme à la réglementation existante du Codex par une approche structurelle et méthodique de la prévention par le biais du système dynamique de gestion des risques conformément au Codex (Tome I, Titre 2, Chapitre II).

Les différentes activités qui sont indissociablement liées aux tâches essentielles de la Défense ne sont évidemment pas sans danger ni risque. De plus, les mesures préventives développées et prises peuvent parfois être insuffisantes. C'est pourquoi la Défense se prépare systématiquement et minutieusement à prendre des mesures en cas d'urgence et en cas de danger grave et immédiat en élaborant un plan interne d'urgence (PIU) comme le prescrit le Codex (Tome I, Titre 2, Chapitre V).

Ces PIU existent déjà au sein de la Défense. Une dernière version du PIU pour l'ensemble de la Défense a été réalisée après la publication des directives actuelles du PIU. Cependant, depuis lors, , les circonstances ont radicalement changé, ce qui rend une révision coordonnée souhaitable.

Après tout, la Défense a subi des réorganisations structurelles qui pourraient nécessiter un ajustement des PIU existants. Il y a également eu, tant au niveau fédéral que régional, des changements majeurs en dehors de notre organisation qui peuvent avoir un impact sur les plans d’urgence internes existants de la Défense.

Mesures de prévention

Il faut rédiger un plan interne d’urgence (PIU) par quartier afin de limiter les conséquences néfastes des situations d'urgence - tant internes qu'externes au quartier - selon les modalités prévues dans la directive ACWB-SPS-WRKPR-016 "Plan interne d'urgence ".

Objectifs prioritaires

Rédiger un PIU par quartier en Belgique qui est revu au moins tous les trois ans ou plutôt si les circonstances l’exigent.

Le PIU vise à :

limiter les effets néfastes des situations d’urgence propres aux activités du quartier et des unités concernées;

gérer les effets néfastes des incidents dus à des causes externes telles que les catastrophes naturelles, les accidents industriels, les attentats, les conditions météorologiques extrêmes, etc…

Le PIU est composé de modules généraux et de modules d’action:

Premièrement, l’organisation structurelle, comme décrite dans les modules généraux, est revue et si nécessaire adaptée.

Deuxièmement, les modules d’action sont alignés sur l'organisation structurelle, la première priorité étant les modules d'action au niveau des quartiers, puis les modules d'action par unité.

Activités et missions

La révision des PIU de la Défense est réalisée:

En cartographiant la situation actuelle des PIU de tous les quartiers de la Défense;

Par la mise-à-jour de la directive ACWB-SPS-WRKPR-016;

Par l’implémentation des leçons tirées des modules d'action mis en œuvre par le passé dans le cadre de la PIU ;

En adaptant les modules généraux du PIU:

Gestion de crise ;

Données des services d’intervention ;

Situations d’urgence.

Par la modification et l’implémentation des modules d’action dans le PIU :

Les modules d’action par quartier ;

Les modules d’action par unité.

Tâches et moyens des acteurs concernés

- Pilote

Maj d’Avi BEM Steve HAMELS, Ir

Conseiller SIPPT

Cdt Alain DUBOIS

Acteurs concernés

Comd Qu, Cellule de crise Qu, SIPPT-GR, Dir AMT, SLPPT, DG H&WB Bur Pol-Synth

Moyens

Groupes de travail multidisciplinaires avec des représentants de tous les acteurs concernés en fonction des modules à revoir ;

Capacités Sharepoint, Teams

Adaptation du PGP

La fiche en question est introduite dans le PGP pour permettre à l'employeur de contrôler systématiquement le PIU de ses quartiers et, le cas échéant, de l'adapter à l'évolution des circonstances tant internes qu'externes à la Défense.

Critères d’évaluation

La fiche est clôturée quand:

La directive sur le PIU est adaptée et publiée;

Tous les quartiers militaires en Belgique disposent d’un PIU avec:

Des modules généraux actualisés;

Des modules d’action (partie V à partie XI) à jour.

PAA 2021

- Objectifs prioritaires

| N° | Objectifs | Priorité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cartographier la situation actuelle des PIU de tous les quartiers de la Défense (phase d’inventorisation) | 1 |
| 2 | Mise-à-jour de la directive ACWB-SPS-WRKPR-016 | 1 |
| 3 | Suivi de la rédaction/actualisation des PIU locaux | 2 |
| 4 | Diffuser les PIU | 2 |
| 5 | Le suivi et la révision périodique des PIU | 3 |

- Moyens et méthode

- Moyens

- Personnel

Comd Qu, Cellule de crise Qu, SIPPT-GR, Dir AMT, SLPPT, DG H&WB Bur Pol-Synth

Matériel ou tools

Groupe(s) de travail multidisciplinaire(s);

Sharepoint, Teams, EDT, Validation@Defence.

Budget

Est établi en fonction des besoins repris dans les PIU:

Contrôles externes;

Formation;

Entraînement.

Législation et directives

ACWB-SPS-WRKPR-016

Code du bien-être au travail, livre I, titre 2, chapitre V: « Mesures en situation d’urgence et en cas de danger grave et immédiat »

Code du bien-être au travail, livre I, titre 5, chapitre II: « Obligations générales de l’employeur »

Code du bien-être au travail, livre III, titre 3, chapitre IV : « Le plan d’urgence interne »

Code du bien-être au travail, livre VI, titre 1, chapitre V: « Mesures applicables en cas d’accident, d’incident ou d’urgence »

Code du bien-être au travail, livre VII. titre 1, chapitre XIII: « Information et notification à l’inspection »

Plan Général d’Urgence et d’intervention (PGUI) de la commune concernée

Plan Particulier d’Urgence et d’intervention (PPUI) – type « Seveso » de la province concernée

Sites Seveso en Belgique (https://www.seveso.be/fr/entreprises-seveso )

Zone de planification d’urgence nucléaire Belge (https://www.risquenucleaire.be/zones-de-planification-durgence )

Arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours (M.B. du 17 février 2009)

Le plan d'urgence hospitalier (PUH) (https://www.health.belgium.be/fr/le-plan-durgence-hospitalier-puh )

Méthodes

Le planning est rédigé par le biais de toutes les procédures courantes (en fonction des priorités).

L’organisation des réunions techniques / briefings et la rédaction des notes permettra une communication claire.

Le rapportage vers l’employeur se fait par le forum QHSE.

Tâches des acteurs concernés

| N° | Acteurs | Tâches | Date (NLT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Phase d’inventorisation |  |  |
| 1.1 | DG H&WB Bur Pol-Synth | Note pour cartographier la situation actuelle de PIU de tous les Qu de la Défense. | 01 Mar 21 |
| 1.2 | Comd Qu SLPPT (supporting) | Instaurer une cellule de crise Inventorier les PIU existants au sein du Qu Transférer les résultats de cette inventorisation à DG H&WB Pol-Synth | 01 Jun 21 |
| 1.3 | DG H&WB Bur Pol-Synth | Présentation de la situation actuelle des PIU à l’employeur via le forum QHSE et aux organisations syndicales représentatives | 30 Jun 21 |
| 2 | DG H&WB Bur Pol-Synth SIPPT-GR & AMT (supporting) | Mise-à-jour de la directive ACWB-SPS-WRKPR-016 | 30 Jun 21 |
| 3. | Suivre la rédaction / l’actualisation des PIU locaux |  |  |
| 3.1 | Comd Qu, Chef de Corps & cellule de crise SLPPT (supporting) | Mise-à-jour des modules généraux du PIU: - Gestion de crise - Données des services d’intervention - Situations d’urgence | 31 Okt 21 |
| 3.2 | DG H&WB Bur Pol-Synth | Présentation de l’évolution de la mise-à-jour des modules généraux du PIU à l’employeur via le forum QHSE et aux organisations syndicales représentatives | 31 Dec 21 |
| 3.3 | Comd Qu, Chef de Corps & cellule de crise SIPPT-GR, AMT et SLPPT (supporting) | Adaptation des modules d’action du PIU - Identification et demander l’expertise requise (Lutte anti-incendie, environnement, ADR, premiers soins, …) - Évaluation de la qualité des PIU existants - Démarrage de la rédaction des modules d’action du PIU | 31 Mar 22 |
| 3.4 | DG H&WB Bur Pol-Synth | Présentation de l’évolution de la mise-à-jour des modules d’action du PIU à l’employeur via le forum QHSE et aux organisations syndicales représentatives | 30 Jun 22 |
| 4. | Phase d’implémentation |  |  |

- Impact sur les PLP

| N° | Activités / Tâches | Moyens (Mat, Pers, Budget) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inventaire des PIU et transfert du statut à la DG H&WB | Comd Qu et Cellule de Crise Qu ; SLPPT Qu (supporting) ; CCB Qu (info). |
| 2 | Modification des modules généraux des PIU du Qu | Comd Qu et Cellule de Crise Qu ; Chef de Corps ; SLPPT Qu (supporting) ; CCB Qu (info). |