## Slide 1
Plan Local de Prévention
Vincent DEFLEUR Cdt d’Avi
2 W Tac (Offr Synth)
31/03/2021

## Slide 2: Volet A
Ref : Plan global de prévention de la Défense 2021-2025 & Plan annuel d’action 2021 approuvé par le CHOD le 21 Oct 2020 sous le DocId 20-50215976 du 12 Nov 2020 (communiqué par eNote VCHOD 20-50219778 du 18 Nov 2020)

## Slide 3: Volet A – 09-HR-01
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
09-HR-01 – Politique relative aux produits psychoactifs (e. a. drogues & alcool) PLP 21-2W-04 | Prévenir/diminuer le dysfonctionnement, l’exposition à des risques plus élevés, les accidents de travail & les dommages dus à la consommation | Analyse des directives existantes Adaptation des directives diverses Concertation Communication et implémentation de la politique Evaluation de la politique | Voir Par 4.a.(5) de la directive ACWB-SPS-WRKPR-009 Campagnes systématiquement publiées via AMU Soutien de l’AWSR obtenu | Cel AMT Sec Police 1W se joint au 2WTac Target : campagne avril Visite AWSR 19 Mar (bâches) | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: POC : DGHR – Col BEM BAUGNEE
28 Nov 19 (OSDS) : Projet débuté fin 2019.
090903 Dec 2020 (OSDS) : les contacts sont désormais établis avec l’AWSR :
Les messages lancés par l’AWSR dans le cadre de leurs campagnes de sécurité sont désormais reçus sous format digital et transmis systématiquement par AMU.
Pour les grandes affiches destinées aux 2 postes de garde, les éléments demandés ont été transmis à l’AWSR. L’AWSR essaie d’intégrer cela dans sa campagne 2021.
Le 1W a été contacté et s’est montré intéressé. Il participera aussi au projet.
151357 Mar 21 – OSDS: l’AWSR passera le 19 Mar 21 sur base pour choisir la méthode de travail. A priori, ils s’orientent vers des bâches reprenant les campagnes de sensibilisation à accrocher à la clôture

## Slide 4: Volet A – 11-MR-01
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
11-MR-01 - Ateliers avec des risques spécifiques | Implémentation et suivi de la procédure spécifique concernant l’établissement d’un « Dossier d’atelier » (WDA) pour chacun des ateliers reconnus de la Défense Deadline NLT 31 Dec 2021 | Il est demandé : - Au Chefs de Corps et/ou Comd de Qu d’appliquer la directive dossier d’atelier pour chaque At avec des risques spécifiques sous sa responsabilité (rédaction WDA « Werkplaatsdossier / Dossier d’Atelier ») et encodage ILIAS de chaque At) - aux Présidents des CCB de mettre ce point à l’ordre du jour des CCB pour le suivi continu des dossiers d’At | Inventaire par type d’atelier (At connus et reconnus) disponible sur SHAREPOINT Infra. Directive dossier d’At (DGMR- SPS-DSINFR-IDXX-002) disponible sur EDir. En cas de questions, contacter le GestMat (MR C&I/D/L pour l’atelier même et MR SYS-S/U/O pour les machines) afin de clarifier les choses et de remédier aux problèmes rencontrés. | AsPrev 1er et 2ème Ech GpM UTE Situation Sit Erik Duchemin Révision des 6 dossiers At (réalisation à 95%) | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: POC : DGMR – Capt ANDRE, Ir
24 Dec 19 : Note 19-50269137 (https://dekast.mil.intra/Records/ArchiefLijn/11/MRC&I/2019/20191118_BU_19-50269137-Rappel_SPS_WDA.docx) MR-C&I-I du 23/12/2019 (inventaire OK pour Florennes)
021134 Dec 20 – S. Verast: Erik Duchemin suit la situation. Nous avons ajoutés ensemble des liens supplémentaires sur le document de base pour la réalisation du dossier atelier. Ce document se trouve ici : Z:\0_WB\SLPPT\Dossier Atelier\dossier atelier.docx. Le document est connu par le Pers et je communique le lien en cas de question
081437 Dec 20 – R. Guillaume: Dossier menuiserie terminé depuis 18 Nov 20, dans les mains de l’Adjt Duchemin à présent.
Tous les dossiers (Armt E40, Forge D60, Tôlerie MAvn B10, Fer F66, G68 Peinture, Menuiserie) existent mais nécessitent de petites adaptations pour être 100% conformes ou à jour.
221141 Mar 21 – E. Duchemin: La mise à jour des derniers détails se déroule normalement et sera complétée à partir de début mai avec M Lemaire, O Cavillot Et T Haquenne. On essaiera de compléter ce qui manque mises en service avec la SLPPT (OK), les formations(OK), il y aura des recherches au niveau des moyens de protections à contrôler, peut-être via l’Infra ? Le plan de zonage lié aux DPCE du G68, est arrivé, il reste à voir s’il faut un DPCE car le plan de zonage est très complet. Les autres devraient suivre, à surveiller. Erik prendra également contact avec le Gest Mat comme prévu dans les moyens du PLP. Suivi en WB@FS

## Slide 5: Volet A – 13-WB-01
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
13-WB-01 – Gestion des risques fonctionnels et individuels | Introduction des fiches de postes de travail dans la base de données Préparer la nouvelle approche au sein du Comdt SIPPT | Actions au niveau local en fonction des communications SIPPT | Binômes Médecins de Travail – Conseillers en Prévention Relance 2020 aux Esc/Gp par e-mail Offr Synth du 281335 Jan 2020 Tableau de suivi du SLPPT (N:\0_WB\SLPPT\08.FICHE_DE_FONCTIONS) Info nouveaux arrivants | AMT / SLPPT | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: POC : DG-H&WB – LtCol BUEKENHOUT, Ing
28 Jan 20 : Rappel quant au besoin de mise à jour effectué le 281335 Jan 2020 par Offr Synth
Fiches et tableau de suivi disponibles ici : N:\0_WB\SLPPT\08.FICHE_DE_FONCTIONS
141041 Sep 2020 – S. Verast: Lors du passage de Pers au SLPPT pour signature de la clearance d’arrivée (mutation interne ou en provenance d’une unité extérieure), l’importance de ces fiches est rappelée oralement
021134 Dec 2020 – S. Verast: Pas de nouvelles FPT/FF reçues pour la base. Par contre, nous remplissons et signons les FPT pour les stagiaires des écoles Civ qui font un stage sur la base dans le cadre de leurs études. Une Ann « Mesures Covid » leur est également transmise par le Bur Trg&Ctl qui gère les stagiaires.
151027 Mar 2021 – S. Verast: Hormis les fiches de poste de travail pour les étudiants qui réalisent un stage au Wing, pas reçu de nouvelles fiches de postes de travail et de fonction. La situation est donc identique au dernier CCB.

## Slide 6: Volet A – 16-WB-02
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (m atériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
16-WB-02 – Développement d’une politique de prévention du burnout à la Défense | Informer le Pers, sensibiliser et former le cadre à la Prev du burnout Détection précoce Processus d’Inter et trajet d’accompagnement Politique de réintégration | Elaborer outil standardisé pour mesurer le risque Informer/former Pers (Def, Clé, cadre) Créer processus d’Inter et déterminer trajet d’accompagnement Evaluer l’efficacité des mesures Rédiger guides Lutter contre facteurs à risques et développer facteurs protecteurs Définir trajet réintégration Adapter procédures / Reg | Plateforme PSMR Def WGp Burnout@Def Réunions périodiques Réunions Tech avec HOC Réunions de suivi PGP | Cel PSMR de DG-H&WB sous la direction de la Transition Team | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: POC : DG-H&WB – LtCol Psy AERENS
12 Dec 19 : Effort continu, structure en place, suivi en visite DMP à l’AMT
021134 Dec 2020 – S. Verast: Une brochure réalisée par les conseillers PsySoc a été transmise par le SLPPT aux Comd Esc de la base. Cette brochure relative à l’appui moral spirituel et religieux vise les militaires participants à l’aide à la nation dans le cadre du Covid.

## Slide 7: Volet A – 17-MR-01
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
17-MR-01-Sécurité des champs électro-magnétiques | Inventorier le Mat/Infra concerné Identifier le Pers à risques particuliers Evaluation des risques Ancrer la gestion globale en SPS Implémentation des mesures de prévention | 1. Inventorier | GestMat | AsPrev | EC
 |  | 2. Apprécier les risques | SIPPT-MR, ERM, CC V&C & + ACOS-IS |  | 
 |  | 3. Gestion | GestMat & Conseiller en Prev |  | 
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: POC : DGMR – LtCol IMM PLOVIE
25 Nov 19 (Cdt d’Avi S. VERAST) : ILE lors de son audit 23 Oct 2019 a signalé en « hot debrief » que les zones de danger électromagnétique (distance autour des antennes et radars) soient signalées de manière physique (panneaux) afin de prévenir le Pers non informé qui se déplace dans la zone.
05 Mar 20 (Cdt d’Avi S. VERAST) : Mesure reprise au rapport ILE (inspection Oct 19) – Réaliser des analyses de risques. Celles-ci devant être réalisées par SIPPT-MR conjointement avec l’ERM.

## Slide 8: Volet A – 17-MR-02
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
17-MR-02-Sécurité des machines-outils de travail du métal | Identification des machines-outils pour travail du métal Evaluation des non-conformités Sensibilisation de la ligne hiérarchique et des employés | Inventorier les machines-outils pour travail du métal par les U selon les Dir du Gest Mat | S4/Mag sur base de l’inventaire de base du GestMat | IED | EC
 |  | Etablir et mettre à disposition les rapports de mise en service | Conseillers en prévention (généré via Q&R-tools ILIAS) | IED | 
 |  | Effectuer les analyses de risques éventuelles et évaluer les facteurs environnementaux | Conseillers en prévention & SIPPT/MR | IED | 
 |  | Formuler un avis concernant la conformité des machines et effectuer les actions conformément aux Reg en vigueur | Conseillers en prévention + Utilisateurs | IED | 
 |  | Garantir le suivi des non-conformités constatées | Conseillers en prévention & SIPPT/MR | IED | 
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
Notes: POC : DGMR – Cdt d’Avi FANNES et Cdt DELBRASSINNE
12 Dec 19 : En ordre (inventaire réalisé) voir PV Sep 19 (info du Maj d’Avi E. DEWAEL)
Les notes servant de référence sont les 2 suivantes :
18-50038561 (datée du 07 Aou 2018) - https://dekast.mil.intra/Records/ArchiefLijn/689/2018/20180807_BU_18-50038561-S%C3%A9curit%C3%A9%20des%20machines.docx
19-50267247 (reçue ce 20 Dec 2019) - https://dekast.mil.intra/Records/ArchiefLijn/689/2019/20191129_BU_19-50267247-Machineveiligheid_StaVaZa.docx SLPPT (17 Dec 19) : Les risques liés aux machines-outils du travail du métal ont été analysés à plusieurs reprises.
En raison du déménagement des ateliers fers dans le F66 (anciennement pompiers), le SLPPT a donné son avis sur la mise en Sv du F66 en Oct 2018. Certaines remarques concernent les machines (local trop petit pour la sableuse, stabilité des machines car au-dessus d’un vide ventilé, absence de mode d’emploi).
SIPPT MR a réalisé en mars 2019 une analyse des risques lié à la présence de chrome 6 sur les machines du F66.
Le SLPPT a réalisé une visite de lieux de travail du F66 en février 2019. Les risques liés aux machines sont abordés à plusieurs reprises dans ce rapport.
Documents dans un dossier accessible à tous : P:\FLS\00.COMMON\08.BIEN-ETRE\07.SLPPT\01.CCB\CCB 2019\DEC19\Ateliers fer
OST (23 Dec 19): Sylvain évoque des analyses de risque spécifiques, mais la demande du Gest Mat, qui a été rappelée par la voie des syndicats et à présent par une note MRSys-S en EDT, vise à faire réaliser par les Unités un inventaire exhaustif des machines-outils existantes.
Le 2WTac a déjà complété le fichier demandé (il suffit d’ouvrir sur le lien rappelé dans la note pour s’en rendre compte), mais je constate que le statut de notre Unité reste « in progress » dans la note de rappel qui vient d’être envoyée par le Gest Mat. Dès lors, je vais vérifier avec mes 5 CO’s :
Pourquoi notre statut est toujours « in progress » (j’avoue que je pensais que nous avions répondu exhaustivement => je vais donc le vérifier)
Si notre réponse n’a pas été exhaustive, il nous reste donc 1 an pour la compléter (01 Jan 2021 pour les Unités disposant de plus de 100 machines-outils, ce qui est notre cas). Nous allons donc nous y atteler.
301302 Jan 2020 : Mail OST - Ref 1 : 18-50038561. + Ref 2 : https://dekast.mil.intra/Records/ArchiefLijn/689/2019/20191129_BU_19-50267247-Machineveiligheid_StaVaZa.docx
Le travail déjà réalisé par le 2W est très complet. Nous cherchons donc à savoir auprès du Gest Mat pourquoi notre statut présenté en Ann A de la Ref 2 est « in progress » : quelles sont les éventuelles infos manquantes ou actions complémentaires attendues de nous ? Je t’informerai de l’évolution pour le prochain CCB.
051051 Mar 2020 : Mail S. VERAST
10 Fev 2020 : Visite au F66 (ateliers fer) par le CC Infra (en présence du SLPPT) pour le Ctl de l’efficacité des extracteurs de fumées de soudage >>> extraction SUFFISANTE, pas d’action CC Infra.
11 Fev 2020 : Visite des lieux de travail du SLPPT au F66 (rapport de visite envoyé au Comd Esc le 13 Fev 2020 avec plusieurs propositions d’amélioration) : http://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT10/Rondgangen%20per%20Eenheid/2020/Visite%20des%20lieux%20de%20travail%20F66%20tournage%20et%20forge.doc
07 Mai 2020 : Concernant l’inventorisation, l’OST a eu contact avec Gest Mat qui a confirmé que tout était en ordre pour le 2 W Tac.
021134 Dec 2020 – S. Verast: Le 1Sgt Ladraa du SLPPT est occupé à réaliser la régularisation des mises en service des ateliers fer (F66). Un certain nombre de documents de mise en Sv ont déjà été mis à la signature du BCO, accompagnées des analyses de risque demandées.

## Slide 9: Volet A – 21-MR-01
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-MR-01 – Sécurité incendie PLP 21-2W-03 | Identifier les lacunes dans la mise en œuvre actuelle Standardisation des référentiels d’analyse des risques et des dossiers de prévention Mise en œuvre des nouvelles Dir dans les Qu | Cartographier la Sit actuelle | Soumettre dossiers relatifs à Prev incendie au SLPPT + examiner Dir actuelles (lacunes, incohérences) | ALL + Comd Qu / Resp AFA (2021) | EC
 |  | Renouveler et/ou affiner Dir | Prep d’un manuel Tech pour remplacer IF 131C | MRC&I (2022) | 
 |  | Clarifier législation et Dir | Procédures, templates, fichiers de Prev incendie, exemples via un SharePoint dédié | DGH&WB & DPBW MR (2023) | 
 |  | Implémentation dans les Qu | Mise en œuvre des Dir dans les Qu | Comd Qu / Resp AFA (2024) | 
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: POC : DGMR – Cdt HENDRICKX Nicola, Ir
141140 Jan 21 (S. Verast) : La tenue à jour des dossiers (de prévention incendie) de chaque BM est vérifiée annuellement (lors de l’exercice d’évacuation) par le coordinateur incendie de la base (Adjt Bertrand, préventionniste incendie à remplacer – pension à terme). Une copie se trouve à l’entrée du BM concerné (et au poste de garde, à l’attention des pompiers). Lors des visites des lieux de travail, le SLPPT vérifie leur présence dans les BM.

## Slide 10: Volet A – 21-MR-02
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-MR-02 – Plan de gestion légionnelle PLP 21-2W-08 | Prévenir la contamination en prenant des mesures préventives efficace et en mettant en place les mesures nécessaires pour intervenir en cas de contamination dans une installation | Disposer pour chaque Qu d’un LGB (en fct du risk) : Prio 1 (crèches + Med), Prio 2 Logt + Sport, Prio 3 (autres BM avec Infra douche) | Updates contrats + Prev dans les nouveaux projets | MatMan (2020) | EC
 |  | Prévoir un volet Prev pour tout nouveau BM et rénovation | Rationaliser patrimoine douches | Comd Qu (2021) | 
 |  | MeO mesures Prev structurelle et élaborer plans d’assainissement des douches pour tous les BM | Commander les LBP nécessaires | 1Ech en collaboration avec 2Ech et firme civile | 
 |  | Développer solutions lorsque installations sanitaires sont temporairement indisponibles | Exécuter des surveys | Acteurs locaux dans les Qu (en continu) | 
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: POC : DGMR – Cdt d’Avi DEDEURWAERDER Wim
141159 Jan 21 (S. Verast) :
La base dispose d’un plan de gestion (2Ech Infra) du risque légionnelle rédigé en 2015 pour BM suivants : logements F69, F71, F72, F73, F74, SG8 et section sport D54. (aussi en format papier au 1Ech Infra).
Chocs thermiques si besoin.
Pas de « bras morts » supérieurs à 5m.
Echantillonnage prélevé annuellement sur 36 installations du réseau ECS. Rapports échantillonnage transmis au 1Ech Infra, au SLPPT, UTE + publication des rapports dans CMI (+ AMT si légionnelle) par 2Ech Infra

## Slide 11: Volet A – 21-MR-03
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-MR-03 – Sécurité électrique | Améliorer la sécurité Elec sans son ensemble par des actions ciblées dans le but d’éliminer les non-conformités dans un délai raisonnable | Inventaire correct et complet des installations | SharePoint CMI, ILIAS, Office tools pour la constitution d’outils, templates, dossiers exemples | MR-Mgt/R, SPPT-MR, MR-C&I-I, CC Infra, MR-Sys-S | EC
 |  | Optimiser le flux d’informations et le suivi des non-conformités |  |  | 
 |  | Fonctionnement des rapports de contrôle statutaire |  |  | 
 |  | Mise aux normes des installations électriques |  |  | 
 |  | Sur Base les Ctl Légaux sont effectués par firme BTV > Suivi en ILIAS par 1Ech | Voir tableau N:\9_ICS\INDIC\Steering\StructureGen_Ctl_Leg.xlsx |  | 
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: POC : DGMR – Cdt d’Avi DEDEURWAERDER Wim
- Au niveau de l’Unité, la situation BT/HT est suivie en ILIAS par le 1Ech (Adjt Sluyers) par le biais des Ctl légaux exécutés par la firme BTV. Le planning des Ctl légaux BT/HT a été communiqué par le 1Ech dans son mail du 061537 Jan 2021
- Le 071457 Dec 2020, le 2Ech (Cdt Guillaume) a communiqué l’ensemble des commandes lancées en GEElec pour le plateau INFRA Florennes tant au niveau de l’investissement que de l’entretien.
https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_Pord.xml?@BudgetYear=2020&@Catalog=288&@PR=EBUT&@SubSys=TVX&@PurOrg=02UC&@DOPA=5003&@BA=121101&@ProcOff=VISO&execute=TRUE&collapse=TRUE
https://qrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/ILIAS/budget/Budget_Pord.xml?@BudgetYear=2020&@Catalog=518&@PR=42UT&@SubSys=TVX&@PurOrg=02UC&@DOPA=5031&@BA=720001&@ProcOff=VISO&execute=TRUE&collapse=TRUE
141320 Jan 21 (S. Sluyers) :
- Apd 2021, ce n’est plus MR Mgt-R/Ctl qui effectue le Ctl annuel de nos Cab HT mais la Firme B.T.V.
Pour rappel, B.T.V. (contrat 20IS001) réalise les Ctl Leg sur notre Base en auto gestion. Elle nous envoie son planning Trim que nous corrigeons et amendons. La différence entre son inventaire et le nôtre engendre pour l’instant quelques retards. (Voir tableau StructureGen_Ctl_Leg)
141140 Jan 21 (S. Verast) : Lors des VLT (ou autres), le SLPPT est attentif au risque électrique et signale les dangers constatés : tableau électrique non fermé (à clef), fils dénudés, abimés, prises cassées, appareils électriques abimés, etc.
181442 Mar 21 – S. Sluyers: Tous les contrôles légaux sont à jour ou programmés. Les remises en conformités électriques sont rédigées et dans les mains du GE Elec (2Ech) mais seront réalisées suivant les budgets.
Pour tout autre problème rencontré (fils dénudés, coffrets ouverts ou abîmés,…), une WO doit être dirigées vers les 02QI (nous) et une intervention des électriciens du plateau s’en suivra.

## Slide 12: Volet A – 21-MR-04
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-MR-04 – Identification et évaluation des risques des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) PLP 21-2W-10 | Cartographier la problématique CMR (Inventaire des Expo Prio par agents et / ou activités en fct de l'impact) | Gp de travail multidisciplinaire, ShP, Outils bureautiques | SharePoint, EDR, autres moyens à déterminer par Project Team | MR-Mgt/R, SIPPT/AMT, MR-Sys (GestMat), SPPT-MR, DGH&WB, LH, Ass Prev Unités, CP Qu | EC
 | Systématiser la Détec de nouvelles Expo potentielles dues aux agents achetés |  | Inventaire GpM |  | 
 | Systématiser l’Eval des risques à un Ech le + bas possible (approche à plusieurs Niv) |  |  |  | 
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: POC : DGMR-Mgt/R – LtCol IMM PLOVIE Gunnar
Au niveau local, le risque est suivi :
Par l’AMT dans le cadre de la surveillance santé;
Par la hiérarchie et l’individu grâce aux fiches de poste et de fonction qui mentionnent les risques auxquels le Pers est exposé;
Par le SLPPT, à l’occasion des VLT afin de vérifier la présence, le stockage et la bonne utilisation des produits à risque ; en ce compris l’affichage des fiches informatives quant aux produits présents ainsi que l’utilisation correcte des EPI
141140 Jan 21 ( S. Verast) : Il existe un inventaire (GpM) des produits employés et tenu par Erik Duchemin, classable par risque (CMR).
221141 Mar 21 – E. Duchemin: Erik va relancer sa query pour la fin du mois et mettre à jour le fichier Prod du 2W Tac

## Slide 13: Volet A – 21-WB-02
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-WB-02 – Plan Interne d’Urgence (PIU) PLP 21-2W-09 | Cartographier la Sit actuelle des PIU de tous les Qu de la Def (phase inventorisation) | Cartographier la Sit actuelle des PIU de tous les Qu de la Def Update ACWB-SPS-WRKPR-016 Implémenter les LL tirés des modules d’action mis en œuvre par le passé dans le cadre du PIU Adapter les modules Gen du PIU (Gest crise, Données des Sv d’Inter, Sit d’urgence) Modifier et implémenter des modules d’action dans le PIU (modules d’action par Qu, modules d’action par Unité) | Gp de travail multidisciplinaire, ShP, Outils bureautiques | Comd Qu, Cel de crise, SIPPT-GR, Dir AMT, SLPPT, DG H&WB Bur Pol Synth, WASO, Resp AFA | EC
 | Update ACWB-SPS-WRKPR-016 |  |  |  | 
 | Suivi de la rédaction/actualisation des PIU locaux |  |  |  | 
 | Diffuser PIU |  |  |  | 
 | Suivi et révision périodique des PIU |  |  |  | 
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: POC : DG H&WB – Maj d’Avi BEM HAMELS Steve, Ir
180821 Mar 21, Mail BCO à Maj d’Avi BEM HAMELS: POC’s pour 2W = WASO et Resp AFA

## Slide 14: Volet A – Sans impact sur PLP
Item, N° et dénomination | Remarque Unité
20-DF-01 – Mesures (psychosociales) à propos de l’étude Delphi | Traité au niveau supérieur dans un WkGp dédié
21-CL-01 – A400M Prévention d’accidents de sauts en parachute | 15W et Paras
21-CM-01 – Stage ambulanciers militaires au Sv 112 | 3 EMI
21-CM-02 – Protection auditive | Traité au niveau supérieur dans un WkGp dédié
21-HR-01 – Politique d’absentéisme à la Défense | Traité au niveau supérieur dans un WkGp dédié
21-HR-02 – Implémentation d’un nouveau fonctionnement pour les Pers de confiance | Traité au niveau supérieur dans un WkGp dédié
21-OT-01 – Prévention d’incidents de plongées | 2WTac non concerné
21-OT-02 – Tenue adaptée aux conditions climatiques | Traité au niveau supérieur dans un WkGp dédié
21-WB-01 – Le tabagisme : politique de prévention | Traité au niveau supérieur dans un WkGp dédié (Niveau Unité, nous appliquons les règles en la matière et partageons toute campagne d’information)
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré

## Slide 15: Volet B

## Slide 16: Volet B – 21-2W-01
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-2W-01 - Visites annuelles des lieux de travail (VLT) | Conformément aux prescrits légaux, chaque lieu de travail doit faire l’objet d’une visite annuelle | 0% lieux de travail (0 VLT réalisées) Planning 1er et 2ème Trim 2021 des visites Covid | VLT Rapports 2 visites par jour (mardi) En raison de la pandémie, VLT suspendues sur décision du VCHOD en date du 29 Oct 2020 Visites hebdomadaires spécifiques COVID à la demande du BCO | Comd Gp/Esc/Fl, CCB, SLPPT, Cel AMT UTE est associé aux VLT (Rapport annuel) | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: 08 Sep 20 – S. Verast : Les VLT ont repris le 28/07/2020 à raison de deux visites par semaine. Sur demande des partenaires sociaux, elles ont lieux le même jour (mardi), une le matin et une l’après-midi. Le planning des VLT d’Oct à Dec 2020 a été transmis aux unités, aux partenaires sociaux et au CCB (via le Srt).
021134 Dec 2020 – S. Verast: Les VLT sont suspendues sur décision du VCHOD en Coord avec DG-H&WB. Sur demande du Président du CCB, le SLPPT procède à des visites pour vérifier le respect des mesures COVID. Un rapport est ensuite envoyé à la LH concernée. Les visites COVID suivent le calendrier des VLT et du Mat de sensibilisation COVID est disponible sur le réseau ici : Z:\0_WB\SLPPT\Mat COVID (affiches et pictogrammes). En 2021, le SLPPT poursuivra les visites COVID sur base du calendrier des VLT proposé pour le 1er Trim 2021.
151027 Mar 2021 – S. Verast: Le planning des VLT, actuellement remplacées par les visites COVID, a été réalisé pour le 2ième trimestre 2021. Il est publié sur le site intranet du Wing (page SLPPT). Il a également été communiqué par email le 24/02/2021 à la LH et aux membres du CCB (via le secrétaire)

## Slide 17: Volet B – 21-2W-02
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-2W-02 - Suivi de la réalisation des contrôles réglementaires par un Service Externe de Contrôle Technique (SECT) | Veiller à garantir le contrôle de tout le matériel concerné | 3 contrôles trim. (durée = 3 jours) + 1 contrôle annuel (durée = 4 jours) + Les mises et remises en service Compte-rendu annuel disponible dans le rapport annuel SLPPT | Rapports Trimestriels (1) SLPPT Suivi des Ctl légaux : N:\9_ICS\INDIC\Steering\StructureGen_Ctl_Leg.xlsx | Adjt E. Duchemin (BQM GpM – IED) 27/28/29 Jan: OK Prochains: 28/29/30 Avr 2/3/4 Aou 27/28/29 Oct | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: IED = Inspecteur Engins Dangereux
25 Nov 19 (Cdt d’Avi S. VERAST) : La SABCA/SONACA s’occupe personnellement des contrôles si ceux-ci doivent être réalisés (donc, pas pour Adjt E. Duchemin)
151027 Mar 2021 – S. Verast: Le 09 Fev 2021, le SLPPT a rendu un avis négatif sur la mise en service d’une grue d’atelier (girafe) au G67 WFB. La grue, peu utilisée, a été fortement modifiée par le Pers (allongement de la flèche), sans avis du fabriquant.
221141 Mar 21 – E. Duchemin: Les contrôles ont bien eu lieu en janvier. Prochains les 28, 29 et 30 avril. Comme demandé par l’OST, ces contrôles vont être délégués. 3 grandes entités ont été relevées : le GSE, l’Armt et le Fl moteur, ils possèdent les plus grandes quantités de Mat à contrôler. Pour la clôture des ODM le batch du bureau analyse sera utilisé par le GSE (à voir ce vendredi 19/3, que lui ou chaque entité ?) pour tous les ODM. Pour les petites entités elles seront soit intégrées dans une grande (Ex : F43 = Armt), soit dévolues à un responsable (MAvn Sud= F Hérin). Les contacts ont été pris, les minutes de réunions sont à la correction du Pers impliqué.
231305 Mar 21 – S. Verast : Nouveaux rapports trimestriels DG-H&WB.
- DG H&WB dispose maintenant d’un nouvel outil pour l’encodage des activités de ses services. En conséquence, la structure du rapport Trim en est modifiée et se trouve maintenant sous une forme Excel. Par facilité, Sylvain a créé 2 onglets dans le rapport :
Onglet 1 : résumé des éléments importants du rapport
Onglet 2 : le rapport complet.

## Slide 18: Volet B – 21-2W-03
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-2W-03 - Prévention anti-feu domestique PGP 21-MR-01 | Informer le Pers Inventorier la problématique Implémenter la méthode de travail afin d’assurer la réactivité du personnel face à un incendie | Répartition des responsabilités Mise à jour des dossiers conformément à la directive locale Visite approfondie des lieux de travail Anti-feu Sit Ex Incendie 2021.xlsx Formations Niv 1 AR incendie Situation extincteurs | Coordinateur de prévention de l’incendie Ctl extincteurs du XX au XX Jun Ex Evacuation : 59% (32/54 BM) Les Ex Evac des BM n’ont pu être effectués en raison de la situation Covid. Ces BM seront traités en premiers dès que la Sit sanitaire le permettra. Néanmoins, les dossiers ont été vérifiés et sont en ordre | 1. Comd Gp/Esc/Fl 2. Resp AFA Esc 3. Coord de Prev de l’incendie/ SLPPT 4. Adjt Yves BERTRAND 5. Coord de Prev de l’incendie + Sec AFA 6. CPI + SLPPT | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: 22 Sep 2020 : Remarques récurrentes VLT : extincteurs non attachés à leur Sp, non signalés par un picto, non accessibilité (objets devant) + éclairage de sécurité à faire vérifier => Point Attn particulier et rappel AMU 21 Sep
021134 Dec 2020 – S. Verast: La pension de l’Adjt Bertrand Y. en 2022 a été évoquée. Un appel à remplaçant sera fait (Pour ton info, l’Adjt De Vecchi m’a contacté pour le remplacer en tant que coordinateur incendie).
111348 Dec 2020 – S. Verast: Prévention anti feu domestique : sur demande de l’Esc L&A, le SLPPT a visité le 09 Dec le G30, qui sert de lieu de stockage et de préparation des produits chimiques destinés aux fumigènes du solo display F16. Les produits chimiques dangereux s’élèvent à environ 1 T : des inflammables (essence, isopropanol), ainsi que des produits ayant des effets sur la santé et l’environnement (colorants). Le SLPPT a fourni des conseils à la LH : stockage, incendie, ATEX, chimiques, environnement, risques divers, ainsi que les EPI pour la préparation des mélanges. Le rapport a également été envoyé aux Sv concernés par ces risques : AMT, coordinateur incendie et l’UTE. Vu que le dépôt et la préparation sont partagés (rotation du display team tous les 3 ans) avec le 10W, le SLPPT conseille de faire remonter le problème vers COA pour une approche globale.
151027 Mar 2021 – S. Verast: Concernant le stockage de produits au G30 (lieu de stockage et de préparation des produits chimiques destinés aux fumigènes du solo display F16), le SIPPT MR (avec le SLPPT) a visité le G30 le 08/01/2021 pour donner un avis sur les conditions de stockage (OK si conservation dans les récipients UN fermés, ce qui est le cas). SIPPT MR demande à revenir lors de la préparation des produits fumigènes afin de rendre également un avis sur cette activité de préparation

## Slide 19: Volet B – 21-2W-04
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-2W-04 - Sécurité routière PGP 09-HR-01 | Réduction significative de 25% du nombre d’accidents, endéans les cinq ans | Renouvellement des marquages (passages pour piétons, etc.) | Contrat pistes & routes (pistes & taxis) To do: marquage des parkings (tjs en attente d’adjudication (Jan21), de budget (Fev21) et exécution (Mai21)) AWSR essaie d’intégrer notre besoin dans sa campagne 2021 Target affichage : Campagne Avril 21 Visite AWSR 19 Mar (bâches) | 1Ech Infra / Capt d’Avi R. Marchal | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: 12 Dec 19 : Tâche effectuée sur contrat via WO, ceci est actuellement dans les mains du Capt d’Avi R. Marchal qui en fait le suivi récurrent, en substitution du contrat piste & route. La suite des marquages sera effectuée via le contrat P&R (pistes et Taxi) en fonction des budgets disponibles. 090903 Dec 2020 (OSDS) :
Les campagnes de sensibilisation de l’AWSR sont désormais reçues sous format digital et transmises systématiquement par AMU.
Pour les grandes affiches destinées aux 2 postes de garde, en attente d’info de l’AWSR qui essaie d’intégrer cela dans sa campagne 2021.
110808 Dec 2020 – R. Marchal : Concernant le marquage, tjs en attente d’adjudication (jan21), de budget (fév21) et exécution (mai21)
151357 Mar 21 – OSDS: l’AWSR passera le 19 Mar 21 sur base pour choisir la méthode de travail. A priori, ils s’orientent vers des bâches reprenant les campagnes de sensibilisation à accrocher à la clôture

## Slide 20: Volet B – 21-2W-05
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-2W-05 - Contrôles visuels amiante | Réaliser les contrôles visuels des sources en amiante | 100 % des Ctl visuels réalisés Voir aussi note MR-C&I 20-50076783 du 25 Avr 2020 | LH, contrôleurs Dossier transmis le xx xxx 21 à MR C&I-I/Dm (21-50xxxxxx) Base données amiante Vérification 2021 lancée Désamiantage G10 : terminé 21-50056066 | LH | T
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: 28 Jan 2020 : Processus relancé par Offr Synth auprès de l’Adjt Y. BERTRAND le 091120 Jan 2020 021134 Dec 2020 – S. Verast: sur demande de l’Ech Infra, le SLPPT a visité le 29 Oct les BM A7 et A8 dans le but de donner un avis sur les mesures de prévention quant à la présence d’amiante. Ces deux bâtiments sont dans un état de dégradation bien avancé. Ils servent de stockage. Le Pers y rentre et y circule uniquement si besoin.
Au niveau amiante :
Extérieur des 2 BM : dégradation par le temps et bris de plaques d’amiante sur les murs externes des BM à baliser pour y éviter la circulation du Pers et son contact avec l’amiante.
Intérieur : l’isolation du plafond se détache et la couverture en amiante est visible. Le SLPPT ignore si l’isolation contient de l’amiante et conseille d’éviter de pénétrer dans les BM et d’y circuler. Si possible, ne plus utiliser ces lieux comme stockage.
Ces mesures sont des conseils, valables jusqu’au désamiantage du BM.
Ces BM présentent également d’autres risques, vu leur niveau d’abandon (câbles électriques apparents, etc.). Si possible, ils ne doivent plus être employés et détruits.
041912 Jan 21 (Mail BCO) : évaluation et mesures prises pour A7 & A8
151027 Mar 2021 – S. Verast : Le 08/01/2021, le SLPPT a assisté à une réunion préparatoire du CC Infra concernant le retrait de plaques d’amiante au BM G10
240809 Mar 21 – eNote 21-50056066, désamiantage du 11 au 22 Jan 21 terminé (+/- 42m²)

## Slide 21: Volet B – 21-2W-06
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-2W-06 – Rapport ILE 19-50289935 | Suivre les points d’amélioration suite à l’inspection ILE du 22 Oct 19 | Analyser et exploiter le rapport Déterminer les points où une amélioration peut être apportée par les moyens locaux | LH, SLPPT, Infra Rapports sur N:\Drive : N:\0_WB\SLPPT\Suivi actions ILE Fichier de suivi des actions items | LH, SLPPT, Infra, AMT | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: 28 Jan 2020 : Point suivi par SLPPT (Cdt d’Avi S. VERAST) à la demande du BCO
21 Fev 2020 : G. DECHANY, note de réponse à ILE transmise pour la note spécifique liée à l’incident H70 du 09 Sep 19 (19-50282778) https://dekast.mil.intra/Records/ArchiefLijn/11/2%20W%20Tac/2020/20200219_BU_20-50035497-PlanActionSuiteIncidentH70du09Sep19.docx
241419 Avr 2020 : S. VERAST – SLPPT a entamé ce 24 Avr la relecture de l’ACOT-GID-SAFETY-AEXC-805 relative à la manipulation H70 dans le cadre de sa révision périodique.
06 Mai 2020 : Note 20-500 35157 (Expression de besoin au profit du 2WTac : infrastructure en zone de purge H70) - https://dekast.mil.intra/Records/ArchiefLijn/11/2%20W%20Tac/2020/20200504_BU_20-50035157-2W-GMMA-ExpressionDeBesoin_InfrastrucutreDecontaminationH70.docx
24 Jun 2020 (Cdt d’Avi S. VERAST) : réunion le 04/06 avec SIPPT MR (Cdt Dubois) pour la définition d'un ordre de priorité concernant les analyses de risques préparatoires pour la réalisation des documents de zonage confiés à une entreprise. Le G68 est dans les prio 1. (Cfr point 20-2W-04 – Risque ATEX)
021134 Dec 2020 – S. Verast: j’ai ajouté des remarques au tableau de suivi (inspection ILE G68), en rouge
151027 Mar 2021 – S. Verast: J’ai ajouté des commentaires en rouge dans le fichier

## Slide 22: Volet B – 21-2W-07
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-2W-07 – Accidents de travail | Suivre les accidents de travail et en particuliers les accidents graves afin de déterminer d’éventuels points d’améliorations et/ou mesures de préventions | Tenir une liste détaillée des accidents, par trimestre avec détails (date, unité, Sv, déroulement et mesure de prévention, gravité de l’accident). | Liste 2020/2021 (SLPPT) Accidents à discuter : Accident grave du 15 Sep 2020 (Pompiers – C9) – WO 48847642 établie pour remplacement clé plate (travail réalisé le 20 Jan 21 OK !) Par camion, il y a d’origine d’autres clés dont une plus longue qui dispose de la même connexion, elle fut utilisée en attente de la réparation) | LH, SLPPT, AMT | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: Le CCB doit s’intéresser aux accidents de travail des unités dont il s’occupe.
151027 Mar 2021 – S. Verast : Pas d’accidents de travail grave à discuter mais afficher le fichier de suivi (indicateur) lors du CCB

## Slide 23: Volet B – 21-2W-08
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-2W-08 – Plan de gestion légionnelle PGP 21-MR-02 | Prévenir la contamination en prenant des mesures préventives efficace et en mettant en place les mesures nécessaires pour intervenir en cas de contamination dans une installation | Suivi du contrat et des analyses | Rapports d’analyses | AMT et 2Ech | EC
 |  | Rationaliser patrimoine douches | Analyse en continu et notes à MR-C&I en cas de besoin | LH, Comd Qu | 
 |  | MeO mesures Prev structurelle et élaborer plans d’assainissement des douches reconnues pour tous les BM | Commander les LBP nécessaires (via 2Ech – 2022) | Acteurs locaux Unité | 
 |  | Développer solutions lorsque installations sanitaires sont temporairement indisponibles | Exécuter des surveys. Choc thermique en cas de besoin | Acteurs locaux dans les Qu (en continu) + 2Ech + Société civile responsable du contrat | 
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: POC : DGMR – Cdt d’Avi DEDEURWAERDER Wim
141159 Jan 21 (S. Verast) :
La base dispose d’un plan de gestion (2Ech Infra) du risque légionnelle rédigé en 2015 pour BM suivants : logements F69, F71, F72, F73, F74, SG8 et section sport D54. (aussi en format papier au 1Ech Infra).
Chocs thermiques si besoin.
Pas de « bras morts » supérieurs à 5m.
Echantillonnage prélevé annuellement sur 36 installations du réseau ECS. Rapports échantillonnage transmis au 1Ech Infra, au SLPPT, UTE + publication des rapports dans CMI (+ AMT si légionnelle) par 1Ech Infra

## Slide 24: Volet B – 21-2W-09
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-2W-09 – Plan Interne d’Urgence (PIU) PGP 21-WB-02 | Rédiger un PIU par Qu en BE qui est revu au moins tous les 3 ans ou plus tôt si les circonstances l’exigent | Inventaire des PIU et transfert du statut à DG H&WB | Comd Qu/BCO, Cel de crise, SLPPT Qu (supporting), CCB Qu (info) WASO (supporting) PIU ACOT-GID-AIRPLAN-AEXX-851/2W (Révision tous les 36 mois Max, dernière édition 28 Oct 2020) PPUI ACOT-GID-AIRPLAN-AEXX-852/2W (Révision tous les 36 mois Max, dernière édition 08 Nov 2020) Note VCHOD 21-50004832 | Resp AFA & WASO | EC
 |  | Update des modules généraux des PIU Qu |  |  | 
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: POC : DG H&WB – Maj d’Avi BEM HAMELS Steve, Ir
180821 Mar 21, mail BCO au Maj HAMELS: POC’s 2W = WASO et Resp AFA

## Slide 25: Volet B – 21-2W-10
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
21-2W-10 – Identification et évaluation des risques des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) PGP 21-MR-04 | Cartographier la problématique CMR (Inventaire des Expo Prio par agents et / ou activités en fct de l'impact) | Implication de la ligne hiérarchique (bottom up): Inventorisation des produits CMR stockés et description des utilisations de ceux-ci. Tableau Shp d’inventorisation | SharePoint, EDR, autres moyens à déterminer par Project Team Inventaire GpM | Ass Prev CP Qu SPPT-MR (Supporting) | EC
 | Systématiser la Détec de nouvelles Expo potentielles dues aux agents achetés |  |  |  | 
 | Systématiser l’Eval des risques à un Ech le + bas possible (approche à plusieurs Niv) |  |  |  | 
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: POC : DGMR-Mgt/R – LtCol IMM PLOVIE Gunnar
Au niveau local, le risque est suivi :
Par l’AMT dans le cadre de la surveillance santé;
Par la hiérarchie et l’individu grâce aux fiches de poste et de fonction qui mentionnent les risques auxquels le Pers est exposé;
Par le SLPPT, à l’occasion des VLT afin de vérifier la présence, le stockage et la bonne utilisation des produits à risque ; en ce compris l’affichage des fiches informatives quant aux produits présents ainsi que l’utilisation correcte des EPI
141140 Jan 21 ( S. Verast) : Il existe un inventaire (GpM) des produits employés et tenu par Erik Duchemin, classable par risque (CMR) et reprenant le lieu d’utilisation \\idcn.mil.intra\UnitData\2WTAC\0_ORG\GPM\QUAL_MGNT\02.PREVENTION\Produits dangereux\Prod Dang FS.xlsx
Cancer : R 40, 45, 49 et H350, 351
Muta : R46 et H 340, 341
Repro : R60, 63 et H 263, 360, 361

## Slide 26: Volet B / PsySoc
En rouge : modifications depuis le dernier CCB (si nécessaire)

## Slide 27: Volet B / PsySoc – 20-PS-02
Item, N° et dénomination | Objectif | Activités / Missions | Moyens (matériel, personnel, financier) | Responsable | Statut
20-PS-02 - Prévention de comportements inadaptés | Prévenir certains comportements inopportuns ( violence, harcèlement sexuel et moral) et conscientiser les travailleurs sur la portée de leurs actes | Créer une campagne de prévention et/ou utiliser des moyens existants. Renseigner sur aide possible. https://intranet.mil.intra/sites/Portal/Documents/2021/20210309_DGHWB_CampagneOSGW_01_F.pdf | Affiches, inserts dans brochures d’accueil, mailings Au niveau local : 3 Workshops entre le 22 Fev et le 22 Mar 21 pour les membres de la LH du GpM | LH PC Loc PSA-R Ant FLO CPAP | EC
EC : en cours - T : terminé - R : pas démarré
!
Notes: 05 Dec 19 (Cdt d’Avi T. RUCQUOY) – Prévention de comportements inadaptés : nous allons développer une campagne d’affichage dans le courant de l’année 2020. Le but est que cela se fasse au niveau de la Défense et que nous soyons les POC afin de distiller les informations au niveau du Pers.
09 Mar 20 (Cdt d’Avi T. RUCQUOY) – Les évènements récents relatifs aux incidents au MALI ont fait que ce point n’a pas encore pu être discuté au sein de DG H&WB. Des briefings peuvent être néanmoins dispensés à la demande de la LH.
08 Sep 20 (Cdt d’Avi T. RUCQUOY) – Pas d’évolution suite au Covid19.
141133 Jan 21 (T. Rucquoy) : 03 workshops (Renforcement des compétences de la LH à la gestion de situations difficiles, sensibiliser la LH aux comportements indésirables et excessifs au travail,…) sont prévus en Fev & Mar 21 pour les membres de la LH du GpM
150938 Mar 21 (T. Rucquoy) :
DG H&WB : Démarrage campagne Harcèlement sexuel au travail https://intranet.mil.intra/sites/Portal/Documents/2021/20210309_DGHWB_CampagneOSGW_01_F.pdf
Les 3 WS de 3 demi-jours par WS ont été réalisés du 22 Fev 21 au 22 Mar 21 pour les membres de la LH du GpM