| 2 Wing Tactique – Commandement |  |  | INTERNAL USE 25-00030581 2025-02-19 Ligne d'archive : 11 Annexe(s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Col Avi MANIET Vincent Vincent.Maniet@mil.be |  |  |
|  | Cdt d'Avi VERAST Sylvain Sylvain.Verast@mil.be |  |  |
| Liste des destinataires : Annexe Z |  |  |  |
| Implémentation de la politique de tabagisme sur la Base J. Offenberg (Florennes) |  |  |  |
| Note DG H&WB 25-00011242 Implémentation politique de tabagisme |  |  |  |
| Communication du planning d’implémentation de la politique tabagisme de la Défense sur la base J. Offenberg de Florennes (NuQua 93022A). |  |  |  |

En réponse à la note en référence, veuillez trouver ci-dessous un planning d’implémentation des mesures de la politique en matière de tabagisme.

| - N° | - Actions | - Date estimée |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Détermination des espaces officiels pour les fumeurs | - Réalisé |
| - 2 | - Présentation des mesures décidées au CCB | - CCB de juin 2025 |
| - 3 | - Interdiction de fumer dans un rayon de 10/25 mètres des bâtiments - Des solutions de rechange aux abris pour fumeurs, comme les abris inutilisés, peuvent être utilisées temporairement. En l’absence de cela, une zone (ruban rouge et blanc, peinture, etc.) est déjà délimitée conformément à cette directive. - Tous les cendriers dans un rayon de 10/25 mètres autour des bâtiments seront déplacés vers les zones fumeurs désignées | - 15/09/2026 (les Visites de Lieux de Travail « VLT » seront utilisées afin de vérifier la situation sur place et faire prendre les mesures correctives le cas échéant) |
| - 4 | - Mise en place des abris - Chaque zone fumeurs doit désormais être équipée d’une toiture sous la forme d’un abri pour fumeurs conforme à la directive dans son entièreté | - Minimum Janvier 2027 – En fonction des achats d’abris effectués par DGMR |
| - 5 | - Mise en place des signalisations des zones fumeurs | - Dès la réalisation du point 3 |
| - 6 | - Sensibilisation du personnel et des visiteurs à l’interdiction de fumer en dehors des espaces officiels : emails et mise en place de panneaux aux entrées de la base (3EA) | - Dès la réalisation du point 3 |
| - 7 | - Vérification de la présence de pictogrammes interdiction de fumer aux entrées des bâtiments | - 31/12/2025 (les Visites de Lieux de Travail « VLT » seront utilisées afin de vérifier la situation sur place et corriger le cas échéant) |
| - 8 | - Modification des ordres permanents | - Juin 2027, selon la mise en place des abris |

10 espaces fumeurs ont été déterminés près des bâtiments suivants : C9, C54, F2, F24, F43, F54/F53, F82, G20, G66, SG2. Des zones fumeurs ont déjà été prévues dans les projets Cx MQ-9B et F-35A. En fonction des besoins futurs, de nouveaux espaces pourraient être ajoutés.

Vincent MANIET
Colonel aviateur breveté d'état-major
Chef de corps

| Destinataires (top) |  |
| --- | --- |
| Action | DG H&WB (promotion de la santé) |
| Info | SLPPT10 Florennes |
|  | AMT Florennes |
|  | 14 Bn Med (détachement Florennes) |
|  | DGMR-Mgt/Env (UTE Florennes) |
|  | CCB 10 Florennes |
|  | 2 W Tac – Offr Synth |
|  | 2 W Tac – GpDS – Infra |
|  | COA (AIRC4ISR-PED-CEL-2W) |
|  | ERSO (détachement Florennes) |