## Inleiding
Wedstrijd oriëntatieloop Rik Thys.
Jaarlijks wordt door TrgC Para een oriëntatieloop georganiseerd voor zowel militairen als burgers.
Het gaat hier om een aflossingsoriëntatieloop met ploegen van 3 deelnemers van dezelfde eenheid
of club waarvan minimum 1 deelnemer 40jaar of ouder moet zijn.
Om deze wedstrijd veilig te laten verlopen werd er een risicoanalyse en -evaluatie opgemaakt.
Deze analyse wordt elk jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast.
De analyse gebeurde aan de hand van een aangepaste MUOPO methode. Omdat het hier gaat om de
organisatie van een evenement, werd het model licht aangepast tot het MUODO-model waarbij:
M: Mens
U: Uitrusting
O: Omgeving
D: Dienst
O: Organisatie
Er werd hierbij ook een onderscheid gemaakt tussen
* enerzijds de personen van dienst
* anderzijds de deelnemers
De factor Product wordt hier vervangen door Dienst. Dwz:
Dit is de dienstverlening om de activiteit mogelijk te maken.
Hierbij zijn een aantal processen van belang:
• begeleiden van de deelnemers tijdens de activiteit;
• informeren van de deelnemers;
• vervoer van en naar de locatie waar het evenement plaatsvindt;
• ter beschikking stellen van de nodige infrastructuur waar de deelnemers zich kunnen verzorgen
voor, tijdens of na de activiteiten (douchen, kleedkamers, slaapaccommodatie);
• zorgen voor voeding en drank (catering);
• zorgen voor de communicatie en/of dienstverlening in geval van incidenten/ongevallen.
De evaluatie gebeurde aan de hand van de Kiney methode.
In de TAB Actieplan worden alle maatregelen overzichtelijk opgesomd. Dit actieplan kan gebruikt worden als checklist bij de
voorbereiding van het evenement.

## RA
Risicoanalyse wedstrijd oriëntatieloop Rik Thys MUODO-Kinney
Vrijdag 26/09/2025 te Hechtel-Eksel (Bivak 5)
Nr | Proces | Risico | Preventiemaatregelen | Ernst | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | R-Waarde | Resultaat
MENS
| Deelnemers (alle leeftijden- Mil en burger) |  |  | E | W | B | R
1 | Lopen van orientatiecross/fysieke inspanning | a. Gezondheidsrisico door inspanning | Medische steun aanwezig | 15 | 0.5 | 2 | 15 | Aanvaardbaar risico
Burgers, allemaal ingeschreven in een burgerclub en voldoen daar om te kunnen deelnemen aan wedstrijden
Mil Cat A (Gezondheidstoezicht door arbeidsgeneesheer en geslaagd PHEF testen)
|  | b. Letsels (spierscheur-overbelasting,…) | Er is een opwarmzone voorzien waar lopers zich kunnen opwarmen voor de start | 3 | 3 | 2 | 18 | Aanvaardbaar risico
| Organisators en helpers |  |  | E | W | B | R
2 | Opzetten tenten | verplettering, snijwonde, zware lasten | PBM's zijn ter beschikking van personeel(werkhandschoenen, veiligheidsschoenen) | 3 | 3 | 1 | 9 | Aanvaardbaar risico
3 | Inslaan piketten | verplettering, snijwonde,zware lasten | PBM's zijn ter beschikking van personeel(werkhandschoenen, veiligheidsschoenen) | 3 | 3 | 1 | 9 | Aanvaardbaar risico
| OMGEVING |  |  | E | W | B | R
Deelnemers (alle leeftijden- Mil en burger)
4 | Lopen in alle terrein (Bos) | a. Vallen, struikelen, tegen boom lopen | Deelnemers attent maken van het terrein, is eigen aan de sport | 3 | 3 | 2 | 18 | Aanvaardbaar risico
|  | b. Kwetsuur dat men niet meer mobiel is | Medisch steun heeft moederkaart IOF kaart, alle posten gekend in het bos | 3 | 3 | 2 | 18 | Aanvaardbaar risico
Uitlezen na wedstrijd bij de aankomstzone
Sociale controle, gezien dat er lopers op een gelijkaardig parcour lopen
Na einde wedstrijd worden de posten opgehaald door de organisatie
Volledige briefing met demo van de start, kijkpost, wisselzone en aankomst
5 | Meteo bij veel wind | Vallende takken en bomen | Waarschuwing van Federale overheid bij stormweer | 7 | 0.2 | 2 | 2.8 | Aanvaardbaar risico
Aanpassing parcours indien mogelijk
6 | Sanitaire installaties | Niet vinden van de installatie | Alles in een gebied van 300m en aangeduid | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | Aanvaardbaar risico
7 | pijlen naar wedstrijd secretatriaat | controle over aankomst deelnemers gebeurt niet/gewonde blijft achter na afloop wedstrijd | Verantwoordelijke per eenheid/burgerclub als contactpersoon indien iemand zich niet is komen uitlezen | 7 | 0.2 | 2 | 2.8 | Aanvaardbaar risico
8 | Hindernissen op het parcour | Vallen, struikelen/ verwonden aan prikkeldraad | Snelheid aanpassen aan het terrein | 3 | 3 | 2 | 18 | Aanvaardbaar risico
Parcours zijn fysiek geïnspecteerd door de organisatie op rechtstreeks gevaar
Organisatie verkent het parcour verschillende keren via de vermoedelijke volgweg
Verkenning, prebalise, posten uitzetten, voorlopers
Uitleg en demo van de start, kijkpost en wisselzone
De verbode zones zijn herkenbaar door markeringen op de kaart en visueel op het terrein.
Bij het niet volgen van deze verplichte doorgangen = diskwalificatie
| DIENST |  |  | E | W | B | R
9 | Voeding | Appelflauwte | Er wordt ter plaatse een warme maaltijd aangeboden. | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | Aanvaardbaar risico
10 | Drankverdeling | Verhitting en krampen | Indien noodzakelijk (Meteo) en volgens IOF reglementen zijn er drankposten voorzien op het terrein, | 3 | 3 | 2 | 18 | Aanvaardbaar risico
Deze zijn gemarkeerd op de IOF-kaarten
Bij de aankomstzone is er drank voorzien (koud en warm)
Winnaarstijd voorzien op 35min is standaard geen drankpost tijdens het lopen
Er is een opwarming zone voorzien voor de deelnemers
11 | Douches | Teken. (Douchen maakt controle op teken effectiever) | Er worden een mogelijkheid geboden om te douchen in douchecontainers. | 7 | 0.5 | 2 | 7 | Aanvaardbaar risico
12 | WC's | Milieu | Er worden chemische toiletten voorzien op het terrein. |  |  |  |  | Aanvaardbaar risico
| UITRUSTING |  |  | E | W | B | R
Deelnemers (alle leeftijden- Mil en burger)
13 | Lopen van oriëntatiecross | a. Verloren lopen, niet meer bij aankomst geraken(kwetsuren) | Ervaring deelnemers | 7 | 0.2 | 2 | 2.8 | Aanvaardbaar risico
Krijgen hun kaart dat gekoppeld is aan hun startnummer (verplicht te dragen), registratie
Uitlezen na wedstrijd bij de aankomstzone
Via de kaart en kompas in een richting gaan tot op een stoplijn (grote weg), daarna CC vervoegen
Terugkeren naar het laatste bekende punt en hervatten
|  | b. Kleine kwetsuren, wonde | Med dienst aanwezig voor verzorging gekwetsten | 1 | 6 | 2 | 12 | Aanvaardbaar risico
| Organisators en helpers |  |  | E | W | B | R
14 | Evacuatie gekwetsten | a. Vastrijden Ambulance, evacuatie duurt te lang | Ambulance UNIMOG (4x4) en M-Gator (LUV) aanwezig | 15 | 0.5 | 2 | 15 | Aanvaardbaar risico
|  | b. Geen communicatie tussen org & Med | Uitwisselen GSM-nummers | 15 | 0.5 | 2 | 15 | Aanvaardbaar risico
Controle van gsm verbinding op parcour
15 | Toezicht op parking en openbare weg | Niet zichtbaar - ongeval | Parkingtoezichters dragen fluo-vestje | 7 | 0.5 | 1 | 3.5 | Aanvaardbaar risico
MP's zijn aanwezig
Stad Beringen en lokale politie zijn op de hoogte gesteld
| ORGANISATIE |  |  | E | W | B | R
16 | Controle en toezicht op de deelnemers | Geen overzicht effectieve deelnemers dwz geen controle over veilige aankomst alle deelnemers | Indien geen correcte lijst = geen START | 15 | 0.5 | 2 | 15 | Aanvaardbaar risico
Deelnemers worden aan de hand van hun startnummers gecontroleerd bij het ingaan van de startzone
En krijgen daar hun kaart
Via de aankomst registratie is er continue zicht op wie nog niet is toegekomen
16 | Evacuatie gekwetsten | Duur evacuatie te lang | Recce volgweg en contactgegevens spoed (Ziekenhuis) | 15 | 0.5 | 2 | 15 | Aanvaardbaar risico
Afspraak met spoedgevallen, RV
17 | Parcour | Vallen, struikelen, prikkeldraad | Volledige briefing met demo van de start, kijkpost, wisselzone en aankomst | 3 | 0.2 | 2 | 1.2 | Aanvaardbaar risico
18 | Parking | a.Ongevallen bij in- en uitrijden van de parking | Op de parking, personeel met fluo-vestje om parking te regelen | 3 | 3 | 2 | 18 | Aanvaardbaar risico
|  | b.Vastrijden op de weide | Unimog (4x4) aanwezig | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | Aanvaardbaar risico
19 | Bereiding warme maaltijd | Verbranden en gasexplosie | Bereiding door gevormd keuken personeel TrgC Para | 3 | 0.2 | 1 | 0.6 | Aanvaardbaar risico
Alle toestellen en Mat zijn voorzien voor koken in deze omstandigheden.
Shelter aanwezig. Keuken zal geïnstalleerd worden onder de shelter
electrogeengroep voorzien
20 | Verdeling warme maaltijd | Verbranden | De maaltijd wordt bewaard au bain-marie en opgeschept door het keukenpersoneel. | 3 | 0.2 | 1 | 0.6 | Aanvaardbaar risico
21 | Warme koffie met perculator | Verbranden, kantelen | Bereiding door gevormd keuken personeel TrgC Para. De Perculators worden op een stevige ondergrond geplaatst. | 3 | 0.2 | 1 | 0.6 | Aanvaardbaar risico
Note on E4: Laudes: 1 Gering Aandacht behoevend: klein ongeval met eerste hulp, zonder verlet of schade < 250 € 3 Belangrijk Letsel met verlet of schade tussen de 250 en de 2.500 € 7 Ernstig Invaliditeit, irreversibel letsel of schade tussen 25.000 en 100.000 € 15 Zeer ernstig 1 dode of schade tussen 125.000 € en 250.000 € 40 Ramp Meerdere doden of schade > 250.000 €
Note on F4: Laudes: 0,1 Bijna niet denkbaar 0,2 Praktisch onmogelijk 0,5 Denkbaar maar onwaarschijnlijk 1 Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen 3 Ongewoon 6 Zeer goed mogelijk 10 Te verwachten
Note on G4: Laudes: 0,5 Zeer zelden Minder dan 1 maal per jaar 1 Zelden Jaarlijks 2 Soms Maandelijks 3 Af en toe Wekelijks 6 Regelmatig Dagelijks 10 Voortdurend
Note on H4: Laudes: R < 20 Zeer beperkt risico= aanvaardbaar 20 < R ≤ 70 Aandacht vereist 70 < R ≤ 200 Maatregelen vereist 200 < R ≤ 400 Directe verbetering vereist R > 400 Werkzaamheden stoppen

## Actieplan
Actieplan CO TrgC Para samenvatting
Medische steun: | 1. Aanvragen medische steun
2. Moederkaart IOF ter beschikking stellen
3. Communicatie bespreken en testen op parcours(GSM Nr uitwisselen)
4. Ambulance Unimog voorzien voor moeilijk terrein
5. Info over dichtstbijzijnde hospitaal -Recce volgweg uitvoeren-
Afspraken met spoeddienst voor eventueel RV.
HORECA: | 1. Voorzien van warme maaltijd
2.Zorgen voor warme koffie
3. Indien noodzakelijk, drankposten op parcours
4.Dranken in aankomstzone voorzien
PERSONEEL | 1. PBM ter beschikking van personeel (QM)
2. Fluo hesjes voor parkingtoezichters
ORGANISATIE | 1. Aanvraag Unimog 4x4 en M-GATOR
2. Aanvraag sanitaire voorzieningen
3. Markeringen voorzien
4. Registratie deelnemers + verantwoordelijke
5. Fysieke controle parcours
6. Opwarmzone voorzien
7. Controle METEO
8. Briefing geven aan Medische steun
9. Briefing aan deelnemers:
demo start, kijkpost,wisselzone en aankomst
attent maken aan terrein
verplichte doorgangen
Opwarmzone
Wat te doen bij problemen onderweg
10. Ophalen posten na wedstrijd-controle van terrein